## orcam
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANILHA DE REFORMA DA 47ª CIRETRAN VILA RICA
Obra: MANUTENÇÃO DA 47ª CIRETRAN VILA RICA
Local: VILA RICA/MT |  |  |  | SINAPI JULHO 2019
Data:julho 2019. | [7 empty] | 1.26
BDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |  | SINAPI JULHO 2019
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 220 | 27.99 | 6157.8 | 220 | 22.22
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 630.84 | 1968.22 | 3.125 | 500.67
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 8126.02
2.0 |  | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS
2.1 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE RUFOS E CALHAS SEM REAPROVEITAMENTO | m | 99.5 | 9 | 895.5 | 99.5 | 7.15
2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 95.4 | 2.97 | 283.33 | 95.4 | 2.36
2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 162.81 | 19.15 | 3117.81 | 162.815 | 15.2
2.4 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO) | m² | 197 | 2.65 | 522.05 | 197 | 2.11
2.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 140.74 | 2.19 | 308.22 | 140.74 | 1.74
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 1 | 7.78 | 7.78 | 1 | 6.18
2.7 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 3 | 7.58 | 22.74 | 3 | 6.02
2.8 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 3 | 843.98 | 2531.94 | 3 | 669.83
2.9 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 5 | 113.13 | 565.65 | 5 | 89.79
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 8255.02
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 4 | 8.79 | 35.16 | 4 | 6.98
3.2 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 12 | 45.56 | 546.72 | 12 | 36.16
3.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 61 | 76.99 | 4696.39 | 61 | 61.11
3.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 38.5 | 38.53 | 1483.4 | 38.5 | 30.58 | 15.2
3.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 95.4 | 43.33 | 4133.68 | 95.4 | 34.39
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 10895.35
4.0 |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 197 | 3.41 | 671.77 | 197 | 2.71
4.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 197 | 34.68 | 6831.96 | 197 | 27.53
4.3 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 15 | 51.94 | 779.1 | 15 | 41.23
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 8282.83
5.0 |  | PISOS E RODAPES
5.1 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (REPOSIÇÃO DE PISO DANIFICADO) | m² | 162.81 | 54.34 | 8847.09 | 162.815 | 43.13
5.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 140.74 | 6.41 | 902.14 | 140.74 | 5.09
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 9749.23
6.0 |  | PINTURA
6.1 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 315.68 | 22.27 | 7030.19 | 315.68 | 17.68
6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 392.14 | 13.28 | 5207.61 | 392.14 | 10.54
6.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 392.14 | 13.28 | 5207.61 | 392.14 | 10.54
6.4 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 27.72 | 22.23 | 616.21 | 27.72 | 17.65
6.5 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 29.96 | 28.29 | 847.56 | 29.96 | 22.46
6.6 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 27.72 | 25.75 | 713.79 | 27.72 | 20.44
6.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURO) | m² | 230 | 13.28 | 3054.4 | 230 | 10.54
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 22677.37
7.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
7.1 | 99635 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 196.16 | 588.48 | 3 | 155.69
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 588.48
8.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 3.23 | 646 | 200 | 2.57
8.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 26.77 | 133.85 | 5 | 21.25
8.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 23.68 | 118.4 | 5 | 18.8
8.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 22.42 | 112.1 | 5 | 17.8
8.5 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 7 | 223.71 | 1565.97 | 7 | 177.55
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 2576.32
9.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
9.1 | COMP. DETRAN | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 254.38 | 12.97 | 3299.3 | 254.38 | 10.3
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 3299.3
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 74449.92
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 74.449,92 (setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais, noventa e dois centavos).

## COMPOSIÇÕES
composições
2.1 | Retirada de rufos e calhas
unid: m
mão de obra
| serralheiro | h | 0.15 | 18.08 | 2.712
| ajudante de serralheiro | h | 0.3 | 14.79 | 4.437
| total |  |  |  | 7.149
| preço de venda |  |  |  | 7.149
sinapi
9.1 | Limpeza geral da edificação
unid: m²
mão de obra
| servente | h | 0.7 | 14.71 | 10.297
| preço venda |  |  |  | 10.297
coeficiente retirado da secid

## conograma
ESTADO DE MATO GROSSO | ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da 47ª Ciretran Vila Rica MT
Local: Vila Rica/MT
Data: Jlho/2.019
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS |  | DIAS |  | DIAS |  | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 00-60 | % | 00-90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.91% | 8126.02 | 100% | 8126.02 |  | 0 |  | 0 | 8126.02
2.0 | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS | 11.09% | 8255.02 | 60% | 4953.012 | 40% | 3302.008 |  | 0 | 8255.02
3.0 | COBERTURA | 14.63% | 10895.35 | 30% | 3268.605 | 70% | 7626.745 |  | 0 | 10895.35
4.0 | REVESTIMENTO | 11.13% | 8282.83 |  |  | 50% | 4141.415 | 50% | 4141.415 | 8282.83
5.0 | PISOS E RODAPES | 13.1% | 9749.23 |  |  | 50% | 4874.615 | 50% | 4874.615 | 9749.23
6.0 | PINTURA | 30.46% | 22677.37 |  |  | 40% | 9070.948 | 60% | 13606.422 | 22677.37
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0.7904% | 588.48 | 30% | 176.544 | 50% | 294.24 | 20% | 117.696 | 588.48
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.46% | 2576.32 | 30% | 772.896 | 60% | 1545.792 | 10% | 257.632 | 2576.32
9.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 4.432% | 3299.3 |  |  |  |  | 100% | 3299.3 | 3299.3
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | 74449.92 |  | 17297.077 |  | 30855.763 |  | 26297.08 | 74449.92