## composições sem fonte
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 12ª CIRETRAN - POXORÉO-MT
item | descrição | unid | quant. | cust. Unit. | cust. Total
2.9 | Retirada de pia de cozinha
unid: ud
mão de obra
| servente | h | 2.05 | 6.07 | 12.4435
| preço venda |  |  |  | 12.4435
2.10 | Retirada de lavatório
unid: ud
mão de obra
| servente | h | 2.05 | 6.07 | 12.4435
| preço venda |  |  |  | 12.4435
2.11 | Retirada de vaso sanitario
unid: ud
mão de obra
| servente | h | 2.05 | 6.07 | 12.4435
| preço venda |  |  |  | 12.4435
7.1 | Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx50mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,20 (12 linhas de 20,00 de comprimento e 2 linhas de 9,00) | [6 empty] | 8.9274
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 1 | 8.93 | 8.93 |  |  | 0
| ajudante se serralheiro | h | 1 | 5.95 | 5.95
| total |  |  |  | 14.88 |  | 8170.86 | perfil cotado açofer R$190,00/ 6metros
| materiais | [5 empty] | 31.6667 | 3268.344 | 4150.7969 | 7419.1409
| perfil de aço carbono tipo "C" 100x50x15mm na chapa #11 | m | 1.74 | 31.67 | 55.1058 |  |  | 15590.0009
| total |  |  |  | 55.1058
| preço de venda |  |  |  | 69.9858 |  | 70.97
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
10.7 | Placa de borracha 25x25 cm assentada com cola a base de neoprene
unid: m²
mão de obra
| aplicador | h | 0.17 | 9.88 | 1.6796
| servente | h | 0.17 | 6.07 | 1.0319
| total |  |  |  | 2.7115
materiais
| cola de neoprene | kg | 0.14 | 13.66 | 1.9124
| piso vinilico em placas 25x25 cm | m² | 1.05 | 128 | 134.4 |  |  | 128
| total |  |  |  | 136.3124
| preço de venda |  |  |  | 139.0239
10.8 | Ladrilho hidraulico para piso tatil para deficientes visuais
unid: m²
mão de obra
| Ladrilhista | h | 1.6 | 9.88 | 15.808
| servente | h | 1.1 | 6.07 | 6.677
| total |  |  |  | 22.485
materiais
| Cimento Portland CP IIE-32 | kg | 1.3 | 0.42 | 0.546
| Ldrilho Hraudlico200,00x200,00MM na cor amarela (piso tatil direcional e alerta) | m² | 1.1 | 112.5 | 123.75
| Aragamnassa misa de cal hiddratada e areia sem peneirar ttraço 1:4 com adição de 100 kg de cimento | m³ | 0.015 | 263.25 | 3.9487
| total |  |  |  | 128.2448
| preço de venda |  |  |  | 150.7297
11.3 | Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado fume de 10 mm, quatro folhas, sendo fixas, de 4,00 X 2,10 m, com ferragens, sem mola hidráulica
unid:m²
| porta com dimensões de 3600x2900mm (10,44m²) | cj | 1 | 303.12 | 303.12
R$ 3.164,57/10,44 M²
| preço de venda |  |  |  | 303.11 |  |  | 487.887
12.8 | Aplicação de primer sintetico em estrutura de aço carbono com um ademão E=25 micra a revolver | [7 empty] | 303.1197
unid: m²
mão de obra
| ajudante de pintor | h | 0.04 | 9.98 | 0.3992
| pintor | h | 0.08 | 12.61 | 1.0088
| total |  |  |  | 1.408
materiais
| aguaraz mineral | l | 0.01 | 5.39 | 0.05
| lixa para superficie metalica | ud | 0.25 | 2.17 | 0.54
| primer sintetico | l | 0.12 | 18.67 | 2.24
| total |  |  |  | 2.83
| preço de venda |  |  |  | 4.238
12.9 | Pintura com tinta esmalte sintetico em estrutura de aço carbono com um ademão E=50 micra a revolver
unid: m²
mão de obra
| ajudante de pintor | h | 0.07 | 9.98 | 0.6986
| pintor | h | 0.13 | 12.61 | 1.6393
| total |  |  |  | 2.3379
materiais
| aguaraz mineral | l | 0.03 | 5.39 | 0.1617
| lixa para superficie metalica | ud | 0.25 | 2.17 | 0.5425
| esmalte sintetico | l | 0.16 | 14.51 | 2.3216
| total |  |  |  | 3.0258
| preço de venda |  |  |  | 5.3637
14.6 | Cabo utp | [7 empty] | 10.44
unid: m
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 0.12 | 6.85 | 0.822
| eletricista | h | 0.12 | 8.97 | 1.0764
| total |  |  |  | 1.8984
materiais
| cabo utp categoria 5 azul | m | 1 | 1.38 | 1.38
| total |  |  |  | 1.38
| preço de venda |  |  |  | 3.2784
14.7 | Fornecimento e instalação de protetor K-972 para linhas telefônicas com 01 bloco padrão Telebrás/tesla-kascher
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 2 | 6.85 | 13.7
| eletricista | h | 2 | 8.97 | 17.94
| total |  |  |  | 31.64
materiais
| Fornecimento e instalação de protetor K-972 para linhas telefônicas com 01 bloco padrão Telebrás/tesla-kascher | ud | 1 | 7 | 7
| total |  |  |  | 7
| peço de venda |  |  |  | 38.64
14.8 | Fornecimento e instalação de régua 1UX19" com 06 tomadas
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 2 | 6.85 | 13.7
| eletricista | h | 2 | 8.97 | 17.94
| total |  |  |  | 31.64
materiais
| Fornecimento e instalação de régua 1UX19" com 06 tomadas | ud | 1 | 113.89 | 113.89
| total |  |  |  | 113.89
| preço de venda |  |  |  | 145.53
14.9 | Fornecimento e instalação de modulo protetor MPN, para telefonia
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 1 | 6.85 | 6.85
| eletricista | h | 1 | 8.97 | 8.97
| total |  |  |  | 15.82
materiais
| Fornecimento e instalação de modulo protetor MPN, para telefonia | ud | 1 | 7 | 7
| total |  |  |  | 7
| preço de venda |  |  |  | 22.82
14.10 | Fornecimento e instalação de rack fechado 36Ux19"x670mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, regua para 5 tomadas, 02 ventiladores
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 8 | 6.85 | 54.8
| eletricista | h | 8 | 8.97 | 71.76
| total |  |  |  | 126.56
materiais
| Fornecimento e instalação de rack fechado 36Ux19"x670mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, regua para 5 tomadas, 02 ventiladores | ud | 1 | 1362 | 1362
| total |  |  |  | 1362
| preço de venda |  |  |  | 1488.56
14.11 | Fornecimento e instalação de Patch panel 24 posições, 19", categoria 5e pinagem T568 A/B
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 2 | 6.85 | 13.7
| eletricista | h | 2 | 8.97 | 17.94
| total |  |  |  | 31.64
materiais
| Fornecimento e instalação de Patch panel 24 posições, 19", categoria 5e pinagem T568 A/B | ud | 1 | 118.81 | 118.81
| total |  |  |  | 118.81
| preço de venda |  |  |  | 150.45
14.12 | Fornecimento e instalação de organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 1 | 6.85 | 6.85
| eletricista | h | 1 | 8.97 | 8.97
| total |  |  |  | 15.82
materiais
| Fornecimento e instalação de organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U | ud | 1 | 17.13 | 17.13
| total |  |  |  | 15.82
| preço de venda |  |  |  | 31.64
14.13 | Fornecimento e instalação de bandeja dupla fixação com comprimento de 600mm para rack 19"
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 1 | 6.85 | 6.85
| eletricista | h | 1 | 8.97 | 8.97
| total |  |  |  | 15.82
materiais
| Fornecimento e instalação de bandeja dupla fixação com comprimento de 600mm para rack 19" | ud | 1 | 168.31 | 168.31
| total |  |  |  | 168.31
| preço de venda |  |  |  | 184.13
14.14 | Fornecimento e instalação de patch cord RJ 45 cat 6 com 2,50m -azul
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 2 | 6.85 | 13.7
| eletricista | h | 2 | 8.97 | 17.94
| total |  |  |  | 31.64
materiais
| Fornecimento e instalação de patch cord RJ 45 cat 6 com 2,50m -azul | ud | 1 | 28.13 | 28.13
| total |  |  |  | 28.13
| preço de venda |  |  |  | 59.77
14.15 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45, 8 vias macho
unid:ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 0.1 | 6.85 | 0.685
| eletricista | h | 0.1 | 8.97 | 0.897
| total |  |  |  | 1.582
materiais
| conector RJ 45 8 vias macho | ud | 1 | 1.1 | 1.1
| total |  |  |  | 1.1
| preço de venda |  |  |  | 2.682
14.16 | Fornecimento e instalação de terminal RJ - 45, tipo fêmea
unid:ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 0.29 | 6.85 | 1.9865
| eletricista | h | 0.29 | 8.97 | 2.6013
| total |  |  |  | 4.5878
materiais
| terminal RJ 45 tipo femea | ud | 1 | 13.14 | 13.14
| total |  |  |  | 13.14
| preço de venda |  |  |  | 17.7278
obs: conector cotado na Plug mais conection R$13,14
fone 36485700
15.2.7 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária para PNE e assessórios de fixação ded acordo com a ABNT
unid:ud
mão de obra
| ajudante de encanador | h | 3.3 | 6.85 | 22.605
| encanador | h | 3.3 | 8.97 | 29.601
| total |  |  |  | 52.206
materiais
| Bucha de naylon para fixação de parafusos/pregosem alvenaria (diametro nomianal 8,0mm) | ud | 2 | 0.16 | 0.32
| massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2.87 | 0.7175
| Parafuso cromado (comprimento 2.1/2" diametro nominal 1/4") | ud | 2 | 0.81 | 1.62
| Anel de vedação para saida de vaso sanitário (diametro da seção 100,00 mm) | ud | 1 | 6.76 | 6.76
| Assento plastico para bacia PNE | ud | 1 | 559 | 559
| Bacia de louça Sifonada PNE | ud | 1 | 449 | 449
| Bolsa de Ligação de borracha para vaso sanitário diametro 100,00 mm | ud | 1 | 2.27 | 2.27
| Joelho 90º pbv de pvc branco para esgoto serie normal diametro 100,00mm | ud | 1 | 5.65 | 5.65
| Tubo de latão com canopla parfa bscia sanitaria seção 1.1/2" diametro comprimento 250,00 mm acabamento cromado | ud | 1 | 28.99 | 28.99
| total |  |  |  | 1054.33
| preço de venda |  |  |  | 1106.536
15.2.9 | Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatorio Oval 33 cm x 44 cm
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 6.07 | 6.07
| pedreiro | h | 1 | 8.15 | 8.15
| total |  |  |  | 14.22
materiais
| espelho | ud | 1 | 93.5 | 93.5
| total |  |  |  | 93.5
| preço de venda |  |  |  | 107.72
15.2.21 | Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 6.07 | 6.07
| pedreiro | h | 1 | 8.15 | 8.15
| total |  |  |  | 14.22
materiais
| suporte para deficiente | ud | 1 | 240 | 240
| total |  |  |  | 240
| preço de venda |  |  |  | 254.22
15.2.22 | Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 6.07 | 6.07
| pedreiro | h | 1 | 8.15 | 8.15
| total |  |  |  | 14.22
materiais
| suporte para deficiente 0,60 | ud | 2 | 149.9 | 299.8
| suporte para deficiente 0,90 | ud | 2 | 192 | 384
| total |  |  |  | 683.8
| preço de venda |  |  |  | 698.02
17.1 | Fornecimento e instalação de condicionadores de ar condicionado de 12.000 BTUs
unid:ud
mão de obra
| instalador | h | 20 | 8.97 | 179.4
| ajudante de instalador | h | 20 | 6.85 | 137
| total |  |  |  | 316.4
| total com BDI (24,65%) |  |  |  | 394.3926
materiais
| ar condicionado 12000 BTU'S | ud | 1 | 1606 | 1606
| total |  |  |  | 1606
| total com BDI (14,00%) |  |  |  | 1830.84
| preço de venda |  |  |  | 2225.2326
17.2 | Fornecimento e instalação de condicionadores de ar condicionado de 60.000 BTUs | [5 empty] | 510.3
unid:ud
mão de obra
| instalador | h | 57 | 8.97 | 511.29 | 56.8896
| ajudante de instalador | h | 57 | 6.85 | 390.45 |  |  | 510,30/56
| total |  |  |  | 901.74
| total com BDI (24,65%) |  |  |  | 1124.0189 |  |  | 389.7
materiais
| ar condicionado 12000 BTU'S | ud | 1 | 7060 | 7060
| total |  |  |  | 7060
| total com BDI (14,00%) |  |  |  | 8048.4
| preço de venda |  |  |  | 9172.4189
15.2.23 | Fossa Séptica 3,00X1,50X1,40 M
unid:ud
| Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria (profundidade ate 2,0metros) | m³ | 9.69 | 56.57 | 548.1633 | 9.69
| Apiloamento de fundo de valas com masso de 30 kg | m² | 6.46 | 17.67 | 114.1482 | 6.46
| Fornecimento, lançamento e aplicação de lastro de concreto com betoneira em fundações 1:5:10 com 167 kg de cimento/m³ | m³ | 0.32 | 227.75 | 72.88 | 0.323
| Concreto estrutural virado em obra,controle A, 25 MPA, consistencia para vibração | m³ | 2.24 | 363.63 | 814.5312 | 2.2416
| Transporte, lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 2.24 | 77.87 | 174.4288
| Fornecimento de armadura de aço para estrutura em geral, CA - 50 diâmetro até 10 mm | kg | 125.52 | 7.5 | 941.4 | 125.5296
| Fornecimento de armadura de aço para estrutura em geral, CA - 60 diâmetro até 7 mm | kg | 53.79 | 9.55 | 513.6945 | 53.7984
| Fornecimento de forma feita em obra, para vigas, em tábuas, montagem e desmontagem, | m² | 20.34 | 41.37 | 841.4658 | 20.34
| Alvenaria de embasamento 1 vez com tijolo comum empregando argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traçõ 1;2;8 | m³ | 2.15 | 533.04 | 1146.036 | 2.156
| Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 E = 5 mm | m² | 15.9 | 2.46 | 39.114 | 15.9
| Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, E = 20 mm | m² | 15.92 | 21.66 | 344.8272 | 15.9
| preço de venda |  |  |  | 5550.689
16.1.5 | Fornecimento de concertina diam. 45 cm clipada (dupla)
unid:m
| concertina clipada (dupla) diam.45 cm | m | 130 | 34 | 4420
| trransporte de material/mobilização e desmobilização ate 350 km de distancia | km | 350 | 2.85 | 997.5
| estadia para funcionários(2 funcionários) | dia | 10 | 240 | 2400
| preço de venda |  |  |  | 7817.5
| preço por ml |  |  |  | 60.1346
17.8 | Fornecimento e instalação de marquise metálica, coberta com telhas de aço galvanizado e forrado com forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixado em estrutura metálica com espaçamento máximo de 0,60 m
unid:m²
mão de obra
| servente | h | 44 | 6.85 | 301.4
| soldador | h | 44 | 8.97 | 394.68
| pintor | h | 18 | 8.15 | 146.7
| ajudante | h | 18 | 6.85 | 123.3
| total |  |  |  | 966.08
| materiais |  |  |  | 0
| cobertura com telha termoacustica,perfil trapezoidal, E=30mm, altura 70mm, largura util 1000 mm e largura niominal 1056 mm | m² | 13.8 | 99.78 | 1376.964
| Forrro de pvc em paineis lineares encaixados entre e fixados em estrutura de metalon 20x20mm, dimensões 200x600 mm | m² | 13.8 | 39.69 | 547.722
| chapa #11 para requadro da marquize de acordo com projeto arquitetonico | kg | 216 | 5.89 | 1272.24 | 216
| Metalon 30x50mm #14 | m | 24.4 | 11.12 | 271.328 | 24.4
| Pintura em esmalte sintetico em esquadria de ferro duas demãos | m² | 13.2 | 18.64 | 246.048 | 13.2
| Pintura em esmalte sintetico da logomarca do DETRAN de acordo com detalhe | ud | 1 | 600 | 600
| duto de descida inclusive curvas em tubo de pvc 100 mm | m | 6 | 16.76 | 100.56
| Fornecimento e instalação de joelho de 90º série N 100 mm | ud | 2 | 15.45 | 30.9
| total |  |  |  | 4445.762
| preço de venda |  |  |  | 5411.842
| preço por m² |  |  |  | 392.16

## orcam
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANILHA DE REFORMA DA 6ª CIRETRAN ROSÁRIO OESTE
Obra: REFORMA DA 6ª CIRETRAN R. OESTE
Local: Rosário Oeste/MT |  |  |  | SINAPI JULHO 2019
Data:AGOSTO 2019. | [7 empty] | 1.26
BDI 27,63%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |  | SINAPI ABRIL 2018
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO/ARQUITETO TRAINEE/JUNIOR/AUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 2 VEZES POR SEMANA | h | 64 | 101.11 | 6471.04 | 64 | 80.25 |  | 2 horas 2x POR SEMANA X4semanaSx6meses
1.2 | 00004083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA | h | 880 | 27.99 | 24631.2 | 880 | 22.22 |  | 6MESES 220HORAS/MÊS
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 630.84 | 1968.22 | 3.125 | 500.67
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 33070.46
2.0 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 160.77 | 2.97 | 477.48 | 160.77 | 2.36
2.2 | 97650 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO OVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 160.77 | 6.42 | 1032.14 | 160.77 | 5.1
2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 77.55 | 19.15 | 1485.08 | 77.55 | 15.2
2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.52 | 22.7 | 57.2 | 2.52 | 18.02
2.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.78 | 48.23 | 182.3 | 3.78 | 38.28
2.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | 131.69 | 1.34 | 176.46 | 131.69 | 1.07
2.7 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE PIA DE COZINHA TANQUE E ACESSÓRIOS. | ud | 2 | 16.68 | 33.36 | 2 | 13.24
2.8 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LAVATÓRIOS) | ud | 2 | 16.68 | 33.36 | 2 | 13.24
2.9 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS) | ud | 2 | 16.68 | 33.36 | 2 | 13.24
2.10 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE | m² | 119.42 | 18.88 | 2254.64 | 119.42 | 14.99
2.11 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 9.4 | 175.39 | 1648.66 | 9.4025 | 139.2 | CONTRAPISO, CALÇADA ENTRADA, ESCADA LATERAL E CALÇADA LATERAL DO JARDIM
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 7414.04
3.0 |  | ALVENARIA
3.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 9.15 | 76.44 | 699.42 | 9.15 | 60.67
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 699.42
4.0 |  | COBERTURA
4.1 | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015, EXCETO MADEIRA E GUINDASTE | ud | 10 | 484.84 | 4848.4 | 10 | 384.8 |  | 10.35 |  | 153.6
4.2 | 72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL( 7,00 LINHAS DE 12,50 MDE COMPRIMENTO ) | m | 175 | 6.42 | 1123.5 | 175 | 5.1 | 12.9375
4.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 137.5 | 49.92 | 6864 | 137.5 | 39.62 | 48 | 6600
4.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 4 | 76.99 | 307.96 | 4 | 61.11
4.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 34.5 | 38.53 | 1329.28 | 34.5 | 30.58 |  | INCLUSO PINGADEIRA
4.6 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 131.69 | 50.81 | 6691.16 | 131.69 | 40.33
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 21164.3
5.0 |  | ESQUDRIAS
5.1 |  | ESQUADRIAS MADEIRA
5.1.1 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | ud | 1 | 877.28 | 877.28 | 1 | 696.26
5.1.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 9 | 96.35 | 867.15 | 9 | 76.47
5.1.3 | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | ud | 7 | 882.84 | 6179.88 | 7 | 700.67
5.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.2.1 | COMP.DETRAN | MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE AÇO JÁ INSTALADAS NA OBRA | m² | 16.5 | 277.76 | 4583.04 | 16.5 | 220.45
5.2.2 | COMP.DETRAN | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE GRADE NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EM AÇO CA 25 BITOLA 1/2" COM TRANSPASSE DE 0,2 M PARA CADA LADO | m² | 27.9 | 203.69 | 5682.95 | 27.9 | 161.66
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 18190.3
6.0 |  | REVESTIMENTO
6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 18.3 | 3.41 | 62.4 | 18.3 | 2.71
6.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 18.3 | 30.2 | 552.66 | 18.3 | 23.97
6.3 | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 112.95 | 54.52 | 6158.03 | 112.95 | 43.27
6.4 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | ud | 1 | 731.82 | 731.82 | 1 | 580.81
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 7504.91
7.0 |  | PISOS E RODAPES
7.1 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 119.42 | 44.26 | 5285.52 | 119.42 | 35.13
7.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/201 | m | 99.25 | 6.41 | 636.19 | 99.25 | 5.09
7.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 125.62 | 24.99 | 3139.24 | 125.62 | 19.84
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 9060.95
8.0 |  | VIDROS
8.1 | COMP DETRAN | VIDRO TEMPERADO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE CAIXILHO EM ALUMINIO BRONZE | m² | 1.2 | 422.83 | 507.39 | 1.2 | 335.58
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 507.39
9.0 |  | PINTURA
9.1 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 208.4 | 22.27 | 4641.06 | 208.4 | 17.68
9.2 | 88431 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO (GRAFIATO) EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA NOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA | m² | 8.18 | 22.27 | 182.16 | 8.185 | 17.68
9.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 344.23 | 13.28 | 4571.37 | 344.238 | 10.54
9.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 344.23 | 13.28 | 4571.37 | 344.238 | 10.54
9.5 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 30.66 | 22.23 | 681.57 | 30.66 | 17.65
9.6 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 30.66 | 25.75 | 789.49 | 30.66 | 20.44
9.7 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 52.86 | 42.52 | 2247.6 | 52.86 | 33.75 | 92.5 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.8 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 1.44 | 21.39 | 30.8 | 1.44 | 16.98
9.9 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 2.43 | 13.59 | 33.02 | 2.434 | 10.79
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 17748.44
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | COMP DETRAN | Entrada de energia em caixa de aço, padrão T4 – trifásico 4 fios 35KW – Fornecimento e Instalação | ud | 1 | 3406.39 | 3406.39 | 1 | 2703.49
10.2 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 75 | 27.3 | 2047.5 | 75 | 21.67
10.3 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 25 | 20.32 | 508 | 25 | 16.13
10.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 85 | 17.75 | 1508.75 | 85 | 14.09
10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 297 | 5.19 | 1541.43 | 297 | 4.12
10.6 | 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 596 | 3.23 | 1925.08 | 596 | 2.57
10.7 | 91924 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 95 | 2.25 | 213.75 | 95 | 1.79
10.8 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 135 | 5.75 | 776.25 | 135 | 4.57
10.9 | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1.1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 57 | 12.38 | 705.66 | 57 | 9.83
10.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 250 | 7.71 | 1927.5 | 250 | 6.12
10.11 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 51 | 34.73 | 1771.23 | 51 | 27.57
10.12 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 9 | 22.42 | 201.78 | 9 | 17.8
10.13 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 35.48 | 106.44 | 3 | 28.16
10.14 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 18/20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS LED 18/20 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 17 | 141.15 | 2399.55 | 17 | 112.03
10.15 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | cj | 4 | 88.38 | 353.52 | 4 | 70.15
10.16 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 348.6 | 348.6 | 1 | 276.67
10.17 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 122.97 | 245.94 | 2 | 97.6
10.18 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 7 | 63.9 | 447.3 | 7 | 50.72
10.19 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 7 | 14.17 | 99.19 | 7 | 11.25
10.20 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 252X252X102 mm | ud | 3 | 50.12 | 150.36 | 3 | 39.78
10.21 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 1002.63 | 1002.63 | 1 | 795.74
10.22 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 445.85 | 445.85 | 1 | 353.85
10.23 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 50W 110/220V - 3750 LM, 6000K + FOTOCELULA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 234.61 | 938.44 | 4 | 186.2
10.24 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 100W 110/220 - 9000 LM, 6000K + FOTOCELULA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 3 | 385.81 | 1157.43 | 3 | 306.2
10.25 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | ud | 3 | 63.32 | 189.96 | 3 | 50.26
10.26 | 72272 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 | 16.63 | 66.52 | 4 | 13.2
10.27 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 | 14.65 | 58.6 | 4 | 11.63
10.28 | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 18 | 27.46 | 494.28 | 18 | 21.8
10.29 | 96985 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | ud | 2 | 50.97 | 101.94 | 2 | 40.46
10.30 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 | 264.62 | 1058.48 | 4 | 210.02
10.31 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 175.37 | 175.37 | 1 | 139.19
10.32 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 493.93 | 493.93 | 1 | 392.01
10.33 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 100.81 | 403.24 | 4 | 80.01
10.34 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 1 | 23.47 | 23.47 | 1 | 18.63
10.35 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 3 | 21.82 | 65.46 | 3 | 17.32
10.36 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, APARENTE, M AS 22,84 | m | 20 | 25.4 | 508 | 20 | 20.16
10.37 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 61 | 8.69 | 530.09 | 61 | 6.9
10.38 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 12 | 11.8 | 141.6 | 12 | 9.37
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 28539.51
11.0 |  | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA
11.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 35 | 5.75 | 201.25 | 35 | 4.57
11.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 125 | 7.71 | 963.75 | 125 | 6.12
11.3 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 11.8 | 59 | 5 | 9.37
11.4 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CATEGORIA 5 | m | 280 | 4.52 | 1265.6 | 280 | 3.59 |  |  |  |  | R$ 1,38/ml
11.5 | COMP DETRAN | RACK FECHADO 24UX19"X670MM, PORTA EM ACRILICO COM REGUA PARA 6 TOMADAS; 02 BANDEJAS, ORGANIZADOR DE CABOS E PATCH PANEL 24 PORTAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 1872.96 | 1872.96 | 1 | 1486.48
11.6 | COMP DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO | ud | 11 | 6.3 | 69.3 | 11 | 5 |  |  | 1.54
11.7 | COMP DETRAN | TERMINAL RJ - 45, TIPO FÊMEA 4”X2” (SUPORTE E MODULO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 10 | 37.69 | 376.9 | 10 | 29.92
11.8 | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 57 | 2.17 | 123.69 | 57 | 1.73
11.9 | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 5 | 25.11 | 125.55 | 5 | 19.93
11.10 | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | m | 62 | 15.14 | 938.68 | 62 | 12.02
11.11 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 252X252X102 mm | ud | 1 | 55.04 | 55.04 | 1 | 43.69
11.12 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 1 | 23.47 | 23.47 | 1 | 18.63
11.13 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 3 | 21.82 | 65.46 | 3 | 17.32
11.14 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, APARENTE, M AS 22,84 | m | 20 | 25.4 | 508 | 20 | 20.16
11.15 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 15 | 8.69 | 130.35 | 15 | 6.9
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 6779
12.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
12.1 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 21 | 5.75 | 120.75 | 21 | 4.57
12.1.2 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA (JARDIM), PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 52.63 | 52.63 | 1 | 41.77
12.1.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 4 | 62.16 | 248.64 | 4 | 49.34
12.1.4 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 124.27 | 124.27 | 1 | 98.63
12.1.5 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 174.73 | 174.73 | 1 | 138.68
12.1.6 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 USO GERAL | ud | 1 | 47.72 | 47.72 | 1 | 37.88
12.1.7 | 99635 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 196.16 | 588.48 | 3 | 155.69
12.1.8 | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M AF_12/2014 | ud | 6 | 12.73 | 76.38 | 6 | 10.11
12.1.9 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 8 | 14.75 | 118 | 8 | 11.71
12.1.10 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 6 | 22.37 | 134.22 | 6 | 17.76
12.1.11 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 1 | 10.04 | 10.04 | 1 | 7.97
12.1.12 | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 3 | 28.92 | 86.76 | 3 | 22.96
12.1.13 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | ud | 3 | 8.07 | 24.21 | 3 | 6.41
12.1.14 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 6 | 4.59 | 27.54 | 6 | 3.65
12.1.15 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 2 | 98.12 | 196.24 | 2 | 77.88
12.1.16 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 3 | 137.36 | 412.08 | 3 | 109.02
12.1.17 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF12/2014_P_ | ud | 6 | 13.4 | 80.4 | 6 | 10.64
12.1.18 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 695.01 | 695.01 | 1 | 551.6
12.1.19 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | m | 17.85 | 13.58 | 242.4 | 17.85 | 10.78
12.1.20 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 18.35 | 18.66 | 342.41 | 18.35 | 14.81
12.1.21 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | ud | 2 | 783.84 | 1567.68 | 2 | 622.1
12.1.22 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | ud | 2 | 30.87 | 61.74 | 2 | 24.5
12.1.23 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 4 | 51.16 | 204.64 | 4 | 40.61
12.1.24 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 2 | 16.83 | 33.66 | 2 | 13.36
|  | SANITÁRIA |  | 0 | 0 | 0
12.1.25 | COMP.DETRAN | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES | ud | 3 | 52.37 | 157.11 | 3 | 41.57
12.1.26 | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 65.05 | 195.15 | 3 | 51.63
12.1.27 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 6 | 264.62 | 1587.72 | 6 | 210.02
12.1.28 | COMP DETRAN | LAVATÓRIO DE OUÇA BRANCA SUSPENSO DECA MASTER L76 CANTO 17 BRANCO E OU SIMILAR (PCD PESSOAS COM DEFICIENCIA) | ud | 3 | 1050.71 | 3152.13 | 3 | 833.9
12.1.29 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 702.43 | 2107.29 | 3 | 557.49
12.1.30 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | ud | 5 | 30.35 | 151.75 | 5 | 24.09
12.1.31 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 19.1 | 48.74 | 930.93 | 19.1 | 38.69
12.1.32 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 16.11 | 16.44 | 264.84 | 16.11 | 13.05
12.1.33 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 4 | 24.5 | 98 | 4 | 19.45
12.1.34 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 4 | 15.95 | 63.8 | 4 | 12.66
12.1.35 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 5 | 26.63 | 133.15 | 5 | 21.14
12.1.36 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 4 | 8.17 | 32.68 | 4 | 6.49
12.1.37 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 5 | 13.84 | 69.2 | 5 | 10.99
12.1.38 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 1 | 39.18 | 39.18 | 1 | 31.1
12.1.39 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 2 | 10.44 | 20.88 | 2 | 8.29
12.1.40 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 2 | 17.42 | 34.84 | 2 | 13.83
12.1.41 | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 1 | 34.72 | 34.72 | 1 | 27.56
12.1.42 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | ud | 10 | 8.54 | 85.4 | 10 | 6.78
12.1.43 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 1 | 39.18 | 39.18 | 1 | 31.1
12.1.44 | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTAELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | ud | 1 | 22.15 | 22.15 | 1 | 17.58
12.1.45 | COMP DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO | cj | 3 | 405.59 | 1216.77 | 3 | 321.9
12.1.46 | 98052 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | ud | 1 | 1515.31 | 1515.31 | 1 | 1202.63
12.1.47 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 1.68 | 73.31 | 123.16 | 1.6884 | 58.19
12.1.48 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARACONTRIBUINTES). AF_05/2018 | ud | 1 | 3834.09 | 3834.09 | 1 | 3042.93
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 21580.06
13.0 |  | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO
13.1 |  | MURO FECHAMENTO
13.1.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 55.53 | 76.44 | 4244.71 | 55.532 | 60.67
13.1.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.14 | 386.84 | 440.99 | 1.143 | 307.02 | 1.8 | 23.716 | 21.916
13.1.3 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.14 | 121.64 | 138.66 | 1.143 | 96.54
13.1.4 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 15.24 | 78.19 | 1191.61 | 15.24 | 62.06
13.1.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 64 | 9.57 | 612.48 | 64.008 | 7.6
13.1.6 | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 27.43 | 11.95 | 327.78 | 27.432 | 9.49
13.1.7 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 111.11 | 3.41 | 378.88 | 111.112 | 2.71
13.1.8 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 111.11 | 30.2 | 3355.52 | 111.112 | 23.97
13.1.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 308.46 | 13.28 | 4096.34 | 308.464 | 10.54
13.1.10 | insumo 34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | m | 51.35 | 34.04 | 1747.95 | 51.35 | 27.02
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 16534.92
14.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 22.5 | 5.75 | 129.37 | 22.5 | 4.57
14.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 22.5 | 18.66 | 419.85 | 22.5 | 14.81
14.3 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | ud | 5 | 7.92 | 39.6 | 5 | 6.29
14.4 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | ud | 5 | 8.56 | 42.8 | 5 | 6.8
14.5 | COMP. DETRAN | CORRIMÃO EM AÇO INOX COM TUBO DE 40 MM #18 CHUMBADORES A CADA 1,40 m CONFORME DETALHE EM PROJETO | m | 15.36 | 367.51 | 5644.95 | 15.36 | 291.68
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 6276.57
15.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 119.42 | 1.78 | 212.56 | 119.42 | 1.42
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 212.56 |  |  |  | 15.36
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 195282.83
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 195.282,83 (cento e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)

## conograma
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma e ampliação 6ª Ciretran Rosário Oeste MT
Local: Rosário Oeste/MT
Data:Agosto /2.019
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 31-60 | % | 61-90 | % | 91-120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16.93% | 33070.46 | 40% | 13228.184 | 20% | 6614.092 | 20% | 6614.092 | 20% | 6614.092 | 33070.46
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 3.797% | 7414.04 | 100% | 7414.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7414.04
3.0 | ALVENARIA | 0.3582% | 699.42 | 50% | 349.71 | 50% | 349.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 699.42
4.0 | COBERTURA | 10.84% | 21164.3 | 20% | 4232.86 | 30% | 6349.29 | 50% | 10582.15 | 0% | 0 | 21164.3
5.0 | ESQUDRIAS | 9.315% | 18190.3 | 10% | 1819.03 | 20% | 3638.06 | 20% | 3638.06 | 50% | 9095.15 | 18190.3
6.0 | REVESTIMENTO | 3.843% | 7504.91 | 0% | 0 | 50% | 3752.455 | 50% | 3752.455 | 0% | 0 | 7504.91
7.0 | PISOS E RODAPES | 4.64% | 9060.95 | 10% | 906.095 | 30% | 2718.285 | 40% | 3624.38 | 20% | 1812.19 | 9060.95
8.0 | VIDROS | 0.2598% | 507.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 507.39 | 507.39
9.0 | PINTURA | 9.089% | 17748.44 | 0% | 0 |  | 0 | 40% | 7099.376 | 60% | 10649.064 | 17748.44
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.61% | 28539.51 | 20% | 5707.902 | 20% | 5707.902 | 35% | 9988.8285 | 25% | 7134.8775 | 28539.51
11.0 | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA | 3.471% | 6779 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3389.5 | 50% | 3389.5 | 6779
12.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 11.05% | 21580.06 | 0% | 0 | 40% | 8632.024 | 30% | 6474.018 | 30% | 6474.018 | 21580.06
13.0 | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO | 8.467% | 16534.92 | 0% | 0 |  | 0 | 20% | 3306.984 | 80% | 13227.936 | 16534.92
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.214% | 6276.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3138.285 | 50% | 3138.285 | 6276.57
15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 212.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 212.56 | 212.56
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 99.89% | 195282.83 | 17.24% | 33657.821 | 19.34% | 37761.818 | 31.55% | 61608.1285 | 31.88% | 62255.0625 | 195282.83

## composições
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 6ª CIRETRAN - ROSARIO OESTE-MT
item | descrição | unid | quant. | cust. Unit. | cust. Total
1.7 | Caçamba bota fora 5,0 M³
unid:ud
materiais
| Caçambas bota fora 7,0 M³ | ud | 1 | 210 | 210
| Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 5 | 10 | 50
| total |  |  |  | 260
| preço de venda |  |  |  | 260
OBS preço cotado loca mix construção R$210,00 tel 36233040
2.10 | Demolição de piso revestido em granilite
unid:m²
| pedreiro | h | 0.14 | 12.68 | 1.7752
| servente | h | 1.4 | 9.44 | 13.216
| preço de venda |  |  |  | 14.9912
2.11 | Demolição de concreto simples
unid:m³
| pedreiro | h | 1.3 | 12.68 | 16.484
| servente | h | 13 | 9.44 | 122.72
| preço de venda |  |  |  | 139.204
coeficientes retirados planilha secid
2.7 | retirada de pia e cozinha, tanque, lavatorio e vaso com acessórios
| pedreiro | h | 0.3 | 12.68 | 3.804
| servente | h | 1 | 9.44 | 9.44
| preço de venda |  |  |  | 13.244
7.1 | Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx50mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,00 (12 linhas de 12,80 de comprimento ) | [6 empty] | 8.9274
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 1.35 | 12.68 | 17.118 |  |  | 0
| servente | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
| total |  |  |  | 31.278 |  | 4864.512 | perfil cotado açofer R$190,00/ 6metros
| materiais | [5 empty] | 31.6667 | 1945.8048 | 2471.1721 | 4416.9769 |  | 30.3322
| perfil de aço carbono tipo "C" 100x50x15mm na chapa #11 | m | 1.05 | 31.67 | 33.2535 |  |  | 9281.4889
| total |  |  |  | 33.2535
| preço de venda |  |  |  | 64.5315 |  | 70.97
| OBS: perfil cotado na Açofer R$ 190,00 barras de 6,00 m R$ 31,67/m |  |  |  |  | 153.6 | 1.0547 | 1.55 | PONTALETE CONSIDERADO 0,50 M
| para 1m² de cobertura consome 1,05ml de perfil | [5 empty] | 153.6 | 1.0548
153,6 ml/145,62m² = 1,05 ml/m²
7.2 | PERFIL C 150X50x20 # 11 PARA TERÇAS ASSENTADAS SOBRE PILARESTES OU VIGAS DE CONCRETO (10 LINHAS DE TERÇA ESPAÇADO A CADA 1,0 METRO)
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 1.35 | 12.68 | 17.118
| servente | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
| total |  |  |  | 31.278
materiais
| perfil de aço carbono tipo "C" 150x50X20 mm na chapa #11 | m | 1.11 | 31.3 | 34.743
| total |  |  |  | 34.743
| preço de venda |  |  |  | 66.021
OBS: perfil cotado na Multiaço R$ 187,80 barras de 6,00 m R$ 31,30/m
para 1m² de cobertura consome 1,11ml de perfil
53,70m² construção----------60,00 ml perfil
1m²--------------------------------x ml perfil x=1,11
0.80738
7.3 | Cobertura com telha trapezoidal termoacústica de aço prépintada e dupla face, E=30mm altura 30mm largura util 1000mm
unid: m²
mão de obra
| servente | h | 0.22 | 9.44 | 2.0768
| telhadista | h | 0.22 | 12.68 | 2.7896
| total |  |  |  | 4.8664
materiais
| telha trapezoidal termoacustica aço prepintada e dupla face, e= 30 mm altura 30 mm largura util 1000mm | m² | 1.06 | 48 | 50.88 | [6 empty] | 52.843
| massa para calafetação | kg | 0.004 | 21.32 | 0.08528
| parafuso rosca soberba galvanizado Ø 8 mm x 110mm | ud | 0.82 | 1.4 | 1.148
| total |  |  |  | 52.1133
| preço de venda |  |  |  | 56.9797
obs: material cotado na Isoeste com lindomar
fone 21931100, mdo insumo sinapi abril 2018, coeficiente sinfra fev2014
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
cotado Perfilados multiaço fone 36343050
10.4 | Pavimentação de concreto armado para pátio industrial, FCK= 25 MPa, E = 12 cm, capacidade de carga de até 4 t/m²
unid: m²
mão de obra
| Armador | h | 1 | 12.68 | 12.68
| pedreiro | h | 1 | 12.68 | 12.68
| Ajudante preparo e transporte concreto | h | 2 | 9.44 | 18.88
| total |  |  |  | 44.24
| materiais | [7 empty] | 31.32
| tela de aço CA 60 soldada Q138 Ø 4,20 mm, malha 10x10cm, 2,20 kg /m² | kg | 2.2 | 10.82 | 23.804 |  |  |  | 3.8477 |  |  |  | 15
| Sarrafo de cedro 10x120mm | m | 0.8 | 3.99 | 3.192
| prego 18x27 | kg | 0.01 | 7.63 | 0.0763
| concreto 25,00 MPA | m³ | 0.12 | 306.56 | 36.7872 |  | SINAPI COD 94971
| lastro de brita | m³ | 0.05 | 49.7 | 2.485 |  | sinap insumos cod 4721
| frete R$ 300,00 caminhão 5 m³ | m³ | 0.05 | 15 | 0.75
| total |  |  |  | 67.0945
| preço de venda |  |  |  | 111.3345
sinapi
12.8 | Aplicação de primer sintetico em estrutura de aço carbono com um ademão E=25 micra a revolver
unid: m²
mão de obra
| ajudante de pintor | h | 0.04 | 9.15 | 0.366
| pintor | h | 0.08 | 12.68 | 1.0144
| total |  |  |  | 1.3804
materiais
| aguaraz mineral | l | 0.01 | 5.39 | 0.05
| lixa para superficie metalica | ud | 0.25 | 2.17 | 0.54
| primer sintetico | l | 0.12 | 18.67 | 2.24
| total |  |  |  | 2.83
| preço de venda |  |  |  | 4.2104
12.9 | Pintura com tinta esmalte sintetico em estrutura de aço carbono com um ademão E=50 micra a revolver
unid: m²
mão de obra
| ajudante de pintor | h | 0.07 | 9.15 | 0.6405
| pintor | h | 0.13 | 12.68 | 1.6484
| total |  |  |  | 2.2889
materiais
| aguaraz mineral | l | 0.03 | 5.39 | 0.1617
| lixa para superficie metalica | ud | 0.25 | 2.17 | 0.5425
| esmalte sintetico | l | 0.16 | 14.51 | 2.3216
| total |  |  |  | 3.0258
| preço de venda |  |  |  | 5.3147
14.4 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação | [7 empty] | 10.44
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.07 | 1.4456
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.04 | 1.1232
| total |  |  |  | 2.5688
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.5888
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700
14.5 | RACK FECHADO 24UX19"X670MM, PORTA EM ACRILICO COM REGUA PARA 6 TOMADAS; 02 BANDEJAS, ORGANIZADOR DE CABOS E PATCH PANEL 24 PORTAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 4 | 18.07 | 72.28
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 4 | 14.04 | 56.16
| total |  |  |  | 128.44
materiais
00039594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | ud | 1 | 164.45 | 164.45
cotação | Organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U | ud | 1 | 75.58 | 75.58
cotação | Régua 1UX19" com 06 tomadas | ud | 1 | 62.69 | 62.69
cotação | Fornecimento e instalação de rack fechado 24Ux19"x770mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, com fechadura. | ud | 1 | 922.58 | 922.58
cotação | Bandeja Fixa para Rack 1U Curitiba 19Pol 700mm Preto | ud | 2 | 66.37 | 132.74
| total |  |  |  | 1358.04
| preço de venda |  |  |  | 1486.48
material cotado Macro Distribuidora mais conection tel 36483000
14.6 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45, 8 vias macho
unid:ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.125 | 18.07 | 2.2588
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.125 | 14.04 | 1.755
| total |  |  |  | 4.0137
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 0.99 | 0.99
| total |  |  |  | 0.99
| preço de venda |  |  |  | 5.0038
14.7 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.29 | 18.07 | 5.2403
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.04 | 4.0716
| total |  |  |  | 9.3119
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 29.9219
10.20 | Caixa de passagem em aço com tampa parafusada , dimensões 252x252x102 mm
unid:ud
mão de obra
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.6 | 9.44 | 5.664
00004750 | PEDREIRO | h | 0.8 | 12.68 | 10.144
| total |  |  |  | 15.808
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 27.88 | 23.97
| total |  |  |  | 23.97 |  |  |  | 3.91
| preço de venda |  |  |  | 39.778 |  |  |  | 27
23.97
5.2.1 | Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
unid:m²
Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
| Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 1 | 14.79 | 14.79
| serralheiro com encargos complementares | h | 2 | 18.08 | 36.16
| material (30% esquadria nova) | ud | 1 | 169.5 | 169.5
| preço de venda |  |  |  | 220.45
esquadria nova R$ 565,03x30%=R$169,50
5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EM AÇO CA 25 BITOLA 1/2" ESPAÇADO A CADA 0,10M NA VERTICAL E 04 BARRAS NA HORIZONTAL COM TRANSPASSE DE 0,2 M PARA CADA LADO (CHUMBADO POR DENTRO COM RABO DE ANDORINA DE MESMO MATERIAL COM 0,20 M NAS PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | 5.3333
unid:m²
| Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 1 | 14.79 | 14.79
| serralheiro com encargos complementares | h | 2 | 18.08 | 36.16
| pedreiro | h | 1 | 18.18 | 18.18 | [6 empty] | 20.464
| servente | h | 1 | 14.71 | 14.71
| aço ca 25 bitola de 1/2" barra com 6,00 metros | m | 14.6 | 5.33 | 77.818
fermat barra R$ 32,00/6= R$ 5,33 por m linear
| preço de venda |  |  |  | 161.658
180
15.2.1 | Porta papel de louça branca ou em cores
unid:ud
mão de obra
| azulejista | h | 1 | 12.68 | 12.68
| auxiliar azulejista | h | 1 | 9.23 | 9.23
| total |  |  |  | 21.91
materiais
| Porta toalha de louça branca ou em cores | cj | 1 | 19 | 19
| Argamassa de ciemnto e areia sem peneirar traço 1:3 | m³ | 0.00158 | 414.7 | 0.65523
| total |  |  |  | 19.6552
| preço de venda |  |  |  | 41.5652
Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E
mão de obra
88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares | h | 0.39 | 13.12 | 5.1168
6111 | Servente | h | 0.19 | 9.44 | 1.7936
| total |  |  |  | 6.9104
todimo | Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E | ud | 1 | 809.9 | 809.9
4351 | parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de naylon tamanho S8 | ud | 2 | 7.31 | 14.62
37329 | rejunte epoxi branco | kg | 0.0507 | 48.76 | 2.4721
| total |  |  |  | 826.9921
| preço de venda |  |  |  | 833.9025
15.2.5 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária para PNE e assessórios de fixação ded acordo com a ABNT
unid:ud
mão de obra
| ajudante de encanador | h | 3.3 | 9.85 | 32.505
| encanador | h | 3.3 | 13.12 | 43.296
| total |  |  |  | 75.801
materiais
| Bucha de naylon para fixação de parafusos/pregosem alvenaria (diametro nomianal 8,0mm) | ud | 2 | 0.16 | 0.32
| massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2.87 | 0.7175
| Parafuso cromado (comprimento 2.1/2" diametro nominal 1/4") | ud | 2 | 0.81 | 1.62
| Anel de vedação para saida de vaso sanitário (diametro da seção 100,00 mm) | ud | 1 | 6.76 | 6.76
| Assento plastico para bacia PNE | ud | 1 | 285.92 | 285.92
| Bacia de louça Sifonada PNE | ud | 1 | 369.13 | 369.13
| Bolsa de Ligação de borracha para vaso sanitário diametro 100,00 mm | ud | 1 | 2.27 | 2.27
| Joelho 90º pbv de pvc branco para esgoto serie normal diametro 100,00mm | ud | 1 | 5.65 | 5.65 | [5 empty] | 655.05
| Tubo de latão com canopla parfa bacia sanitaria seção 1.1/2" diametro comprimento 250,00 mm acabamento cromado | ud | 1 | 28.99 | 28.99
| total |  |  |  | 852.9795
| preço de venda |  |  |  | 928.7805
vaso e assento cotado na todimo
36175000
vaso R$ 369,13 vog plus ref P51 DECA
assento AP 52 DECA R$ 285,92
15.2.14 | Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 9.42 | 9.42
| pedreiro | h | 1 | 12.68 | 12.68
| total |  |  |  | 22.1
materiais
| suporte para deficiente 0,60 | ud | 2 | 149.9 | 299.8
0
| total |  |  |  | 299.8
| preço de venda |  |  |  | 321.9
OBS: suporte cotado na todimo jack Wall
17.7 | Fornecimento e instalação de marquise metálica, coberta com telhas de aço galvanizado e forrado com forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixado em estrutura metálica com espaçamento máximo de 0,60 m
unid:m²
mão de obra
| servente | h | 44 | 9.44 | 415.36
| soldador | h | 44 | 12.68 | 557.92
| pintor | h | 18 | 12.68 | 228.24
| ajudante | h | 18 | 9.55 | 171.9
| total |  |  |  | 1373.42
| materiais |  |  |  | 0
| cobertura com telha termoacustica,perfil trapezoidal, E=30mm, altura 70mm, largura util 1000 mm e largura niominal 1056 mm | m² | 13.8 | 56.6 | 781.08
| Forrro de pvc em paineis lineares encaixados entre e fixados em estrutura de metalon 20x20mm, dimensões 200x600 mm | m² | 13.8 | 38.24 | 527.712
| chapa #11 para requadro da marquize de acordo com projeto arquitetonico | kg | 216 | 5.89 | 1272.24 | 216
| Metalon 30x50mm #14 | m | 24.4 | 11.12 | 271.328 | 24.4
| Pintura em esmalte sintetico em esquadria de ferro duas demãos | m² | 13.2 | 30.89 | 407.748 | 13.2
| Pintura em esmalte sintetico da logomarca do DETRAN de acordo com detalhe | ud | 1 | 600 | 600 | [6 empty] | 6499.8
| duto de descida inclusive curvas em tubo de pvc 100 mm | m | 6 | 35.68 | 214.08
| Fornecimento e instalação de joelho de 90º série N 100 mm | ud | 2 | 12.37 | 24.74
| total |  |  |  | 4098.928
| preço de venda |  |  |  | 5472.348 |  | 467.7221
| preço por m² |  |  |  | 467.72
| chapa cotado perfilados multiaço R$ 5,89/m² tel 36343050 | [6 empty] | 396.547
| metalon 30x50mm #14 R$ 66,70 br com 6,00 m | 11.1167
forro e telha preço sinfra 2011
8.1 | VIDRO TEMPERADO 10 MM VERDE COLOCADO EM CAIXILHO DE ALUMINIO BRONZE
| vidro temperado verde 10 mm | m² | 1 | 279.65 | 279.65 | preço insumos cod 10502
| %sobre mateiral para cobrir colocação e pequenos itens omissos | % | 20 | 55.93 | 55.93
| total |  |  |  | 335.58
| preço de venda |  |  |  | 335.58
10.1 | Entrada de energia em caixa de aço, padrão T4 – trifásico 4 fios 35KW – Fornecimento e Instalação
unid:ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 2.8 | 18.07 | 50.596
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 2.8 | 14.04 | 39.312
| total |  |  |  | 89.908
materiais
00003376 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | ud | 1 | 45.06 | 45.06
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 80.86 | 80.86
00000912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EMPVC | m | 19 | 40.87 | 776.53
00000954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EMPVC | m | 6 | 35.91 | 215.46
00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 6 | 1.61 | 9.66
00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 2 | 1.43 | 2.86
00000341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | m | 22 | 0.17 | 3.74
00039213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | ud | 3 | 1.26 | 3.78
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | ud | 5.8 | 7.72 | 44.776
00039277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | ud | 1 | 11.65 | 11.65
00002643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | ud | 1 | 8.6 | 8.6
73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | m3 | 0.375 | 141.6 | 53.1
00014166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | ud | 1 | 1113.96 | 1113.96
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 0.25 | 271.14 | 67.785
00001096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | ud | 1 | 57.95 | 57.95
00039685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 117.81 | 117.81
| total |  |  |  | 2613.581
| preço de venda |  |  |  | 2703.489
10.24 | refletor led 100W 110/220 - 9000 lm, 6000K + Fotocelula – Fornecimento e Instalação | 1
unid: m²
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 1 | 18.07 | 18.07
000088247 | auxiliar de eletricista |  | 0.8 | 14.04 | 11.232
| total |  |  |  | 29.302
materiais
| refletor com led ref.9000 lm marca opus ou similar | ud | 1 | 236.9 | 276.9
| total |  |  |  | 276.9
| preço de venda |  |  |  | 306.202
material cotado Eletrofios tel. (65) 3618-2500
10.22 | refletor led 50W 110/220V - 3750 lm, 6000K + Fotocelula – Fornecimento e Instalação | 1
unid: m²
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 1 | 18.07 | 18.07
000088247 | auxiliar de eletricista |  | 0.8 | 14.04 | 11.232
| total |  |  |  | 29.302
materiais
| refletor com led ref. 3750 lm marca opus ou similar | ud | 1 | 156.9 | 156.9
| total |  |  |  | 156.9
| preço de venda |  |  |  | 186.202
material cotado Eletrofios tel. (65) 3618-2500
13.30 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  |  | analogia a instalação de um disjuntor trifásico no quadro
unid: m²
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.4 | 18.07 | 7.228
000088247 | auxiliar de eletricista |  | 0.4 | 14.04 | 5.616
| total |  |  |  | 12.844
materiais
00039457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | ud | 1 | 126.35 | 126.35
| total |  |  |  | 126.35
| preço de venda |  |  |  | 139.194
13.31 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  |  | analogia a instalação de um disjuntor trifásico no quadro
unid: m²
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.4 | 18.07 | 7.228
000088247 | auxiliar de eletricista |  | 0.4 | 14.04 | 5.616
| total |  |  |  | 12.844
materiais
00039464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | ud | 1 | 379.17 | 379.17
| total |  |  |  | 379.17
| preço de venda |  |  |  | 392.014
13.32 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  |  | analogia a instalação de um disjuntor monofásico no quadro
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.125 | 18.07 | 2.2588
88247 | auxiliar de eletricista |  | 0.125 | 14.04 | 1.755
| total |  |  |  | 4.0137
materiais
00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* | ud | 1 | 76 | 76
| total |  |  |  | 76
| preço de venda |  |  |  | 80.0138
10.14 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 18/20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS LED 18/20 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 18.07 | 10.842
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 14.04 | 8.424
| total |  |  |  | 19.266
materiais
00012232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 1 | 13.96 | 13.96
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 39.4 | 78.8
| total |  |  |  | 92.76
| preço de venda |  |  |  | 112.026