## MANUTENÇÃO 8ª CRT B. BUGRES
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MANUTENÇÃO EMERGENCIAL 8ª CIRETRAN BARRA DO BUGRES
Obra: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL 8ª CIRETRAN BARRA DO BUGRES
Local: BARRA DO BUGRES/MT |  |  |  | SINAPI OUTUBRO 2019
data: DEZEMBRO 2019. | [7 empty] | 1.2765
BDI 27,65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |  | SINAPI OUTUBRO 2019
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | PREÇO
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 VEZES PO SEMANA 2 HORAS POR DIA | h | 32 | 102.32 | 3274.24 | 32 | 80.16
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 220 | 24.31 | 5348.2 | 220 | 19.05
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 8622.44
2.0 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.98 | 7.77 | 62 | 7.98 | 6.09
2.2 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.08 | 270.34 | 21.62 | 0.081 | 211.79
2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5.69 | 48.16 | 274.03 | 5.691 | 37.73
2.4 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 36.14 | 3.7 | 133.71 | 36.142 | 2.9
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 491.36
3.0 |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 9.34 | 73.22 | 683.87 | 9.34 | 57.36
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 8.6 | 44.38 | 381.66 | 8.6052 | 34.77
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1065.53
4.0 |  | FUNDAÇÕES
4.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 9.6 | 122.67 | 1177.63 | 9.6075 | 96.1
4.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | m² | 2.97 | 15.08 | 44.78 | 2.9775 | 11.82
4.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 41.15 | 10.32 | 424.66 | 41.1516 | 8.09
4.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 17.63 | 13.04 | 229.89 | 17.6364 | 10.22
4.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.73 | 398.03 | 290.56 | 0.73485 | 311.82
4.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.73 | 121.51 | 88.7 | 0.73485 | 95.19
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 2256.22
5.0 |  | ESTRUTURA
5.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 8.4 | 122.67 | 1030.42 | 8.4 | 96.1
5.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 35.28 | 10.25 | 361.62 | 35.28 | 8.03
5.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.12 | 14.98 | 226.49 | 15.12 | 11.74
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.63 | 398.03 | 250.75 | 0.63 | 311.82
5.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.63 | 188.23 | 118.58 | 0.63 | 147.46
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1987.86
6.0 |  | ALVENARIA
6.1 | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 28.7 | 91.03 | 2612.56 | 28.7 | 71.32
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 2612.56
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA COBERTURA) | m² | 36.14 | 50.67 | 1831.21 | 36.142 | 39.7
7.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 7.45 | 45.53 | 339.19 | 7.45 | 35.67
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 2170.4
8.0 |  | PISO
8.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 3.7 | 41.62 | 153.99 | 3.7 | 32.61
8.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 3.7 | 46.19 | 170.9 | 3.7 | 36.19
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 324.89
9.0 |  | ESQUADRIAS
9.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1.1 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 2 | 106.35 | 212.7 | 2 | 83.32
9.1.2 | 91294 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ud | 2 | 279.14 | 558.28 | 2 | 218.68
9.1.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 2 | 459.92 | 919.84 | 2 | 360.3
9.2 |  | ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO TEMPERADO
9.2.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 6.3 | 343.14 | 2161.78 | 6.3 | 268.82
9.2.2 | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | ud | 1.68 | 608.69 | 1022.59 | 1.68 | 476.85
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 4875.19
10.0 |  | REVESTIMENTO
10.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 60.76 | 3.42 | 207.79 | 60.76 | 2.68
10.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 60.76 | 29.41 | 1786.95 | 60.76 | 23.04
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1994.74
11.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA
11.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 314.25 | 3.19 | 1002.45 | 314.25 | 2.5
11.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 132.72 | 5.11 | 678.19 | 132.72 | 4.01
11.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 86.1 | 17.48 | 1505.02 | 86.1 | 13.7
11.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.48 | 20.5 | 337.84 | 16.48 | 16.06
11.5 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 49.44 | 27.61 | 1365.03 | 49.44 | 21.63
11.6 | COMP DETRAN | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 KVA – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 2736.29 | 2736.29 | 1 | 2143.59
11.7 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 67.14 | 6.99 | 469.3 | 67.14 | 5.48
11.8 | 91924 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 270.75 | 2.23 | 603.77 | 270.75 | 1.75
11.9 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 59.2 | 5.73 | 339.21 | 59.2 | 4.49
11.10 | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | m | 16.48 | 22.93 | 377.88 | 16.48 | 17.97
11.11 | 93009 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E NSTALACAO | m | 17 | 17.56 | 298.52 | 17 | 13.76
11.12 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 18.7 | 11.96 | 223.65 | 18.7 | 9.37
11.13 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 112 | 7.63 | 854.56 | 112 | 5.98
11.14 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTEINSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 7.2 | 31.45 | 226.44 | 7.2 | 24.64
11.15 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 23 | 38.95 | 895.85 | 23 | 30.52
11.16 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 9 | 45.11 | 405.99 | 9 | 35.34
11.17 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 7 | 37.36 | 261.52 | 7 | 29.27
11.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 7 | 22.98 | 160.86 | 7 | 18.01
11.19 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 47.23 | 94.46 | 2 | 37
11.20 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 36.36 | 72.72 | 2 | 28.49
11.21 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 66.02 | 66.02 | 1 | 51.72
11.22 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 36.77 | 36.77 | 1 | 28.81
11.23 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | cj | 20 | 141.52 | 2830.4 | 20 | 110.87
11.24 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | ud | 6 | 46.7 | 280.2 | 6 | 36.59
11.25 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_11/2017 | cj | 12 | 121.96 | 1463.52 | 12 | 95.55
11.26 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 352.87 | 352.87 | 1 | 276.44
11.27 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 124.29 | 248.58 | 2 | 97.37
11.28 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 4 | 90.46 | 361.84 | 4 | 70.87
11.29 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 1 | 55.93 | 55.93 | 1 | 43.82
11.30 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 3 | 58.01 | 174.03 | 3 | 45.45
11.31 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 2 | 58.01 | 116.02 | 2 | 45.45
11.32 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 3 | 12.61 | 37.83 | 3 | 9.88
11.33 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 5 | 11.61 | 58.05 | 5 | 9.1
11.34 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 4 | 11.05 | 44.2 | 4 | 8.66
11.35 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 525.95 | 525.95 | 1 | 412.03
11.36 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 109.23 | 436.92 | 4 | 85.57
11.37 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA | ud | 2 | 82.25 | 164.5 | 2 | 64.44
11.38 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 1049.24 | 1049.24 | 1 | 821.97
11.39 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 538.59 | 1077.18 | 2 | 421.93
11.40 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 464.19 | 464.19 | 1 | 363.65
11.41 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 100 W COM SENSOR FOTOVOTÁICO – FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 208.22 | 416.44 | 2 | 163.12
11.42 | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 24.4 | 27.17 | 662.94 | 24.4 | 21.29
11.43 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 5 | 52.03 | 260.15 | 5 | 40.76
11.44 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 4.98 | 73.22 | 364.63 | 4.98 | 57.36
11.45 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CMFORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 271.95 | 815.85 | 3 | 213.05
11.46 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 11.87 | 47.48 | 4 | 9.3
11.47 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 23 | 8.7 | 200.1 | 23 | 6.82
11.48 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 9 | 13.02 | 117.18 | 9 | 10.2
11.49 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 1 | 22 | 22 | 1 | 17.24
11.50 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 4 | 23.67 | 94.68 | 4 | 18.55
11.51 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 7 | 24.47 | 171.29 | 7 | 19.17
11.52 | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 8 | 24.75 | 198 | 8 | 19.39
11.53 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 0 | 14.82 | 0 |  | 11.61
LÓGICA
12.54 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 58.2 | 5.73 | 333.48 | 58.2 | 4.49
12.55 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 46.8 | 7.63 | 357.08 | 46.8 | 5.98
12.56 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTEINSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 7.2 | 31.45 | 226.44 | 7.2 | 24.64
12.57 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA | ud | 3 | 82.25 | 246.75 | 3 | 64.44
12.58 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 20 | 8.7 | 174 | 20 | 6.82
12.59 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 7 | 11.87 | 83.09 | 7 | 9.3
12.60 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 24.47 | 48.94 | 2 | 19.17
12.61 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 7 | 23.67 | 165.69 | 7 | 18.55
12.62 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 2 | 22 | 44 | 2 | 17.24
12.63 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 290.9 | 1.5 | 436.35 | 290.9 | 1.18
12.64 | COMP DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO | ud | 50 | 6.62 | 331 | 50 | 5.19
12.65 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | ud | 25 | 42.18 | 1054.5 | 25 | 33.05
12.66 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | ud | 1 | 477 | 477 | 1 | 373.68
12.67 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 25 | 4.09 | 102.25 | 25 | 3.21
12.68 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | ud | 1 | 27.67 | 27.67 | 1 | 21.68
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 30232.77
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS
12.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.6 | 73.22 | 43.93 | 0.6 | 57.36
12.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6 | 25.07 | 150.42 | 6 | 19.64
12.3 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ud | 3 | 9.96 | 29.88 | 3 | 7.81
12.4 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 6 | 8.7 | 52.2 | 6 | 6.82
12.5 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | ud | 3 | 250.04 | 750.12 | 3 | 195.88
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1026.55
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 57660.51
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 57.660,51 (cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta reais, cinquenta e um centavos )

## composição 1
Demolição de concreto simples
unid:m³
Demolição de concreto simples
unid:m²
pedreiro | h | 1.3 | 17.92 | 23.29
servente | h | 13 | 14.5 | 188.5
preço de venda |  |  |  | 211.79
coeficientes retirados planilha secid
limpeza geral da obra
unid:m²
limpeza geral da obra
unid:m²
servente | h | 0.7 | 14.71 | 10.29
preço de venda |  |  |  | 10.29
coeficientes retirados planilha secid
Assentamento de piso podotatil
unid:m²
assentamento piso podotatil
unid:m²
azulejista | h | 2.19 | 17.87 | 39.13
servente | h | 1.1 | 14.5 | 15.95
argamassa colante ACIII | kg | 8.62 | 1.68 | 14.48
rejunte colorido | kg | 0.12 | 3.5 | 0.42
preço de venda |  |  |  | 69.98
coeficientes retirados SINAPI fev 2019 cod 98670
Assento em pvc para vaso sanitário convencional para PND marca DECA cod. AP251 ou similar
unid:ud
assento em pvc para vaso PND cod. | ud | 1 | 491 | 491
servente | h | 0.5 | 14.71 | 7.35
preço de venda |  |  |  | 498.35
Menor preço cotado na Todimo Materiais
Tampo de granito cinza andorinha E= 20,00 mm largura 0,80 m
unid:m
pedreiro | h | 2 | 18.18 | 36.36
servente | h | 2 | 14.71 | 29.42
Areia lavada média | m³ | 0.0052 | 62.75 | 0.32
cimento portland cp II E-32 resistencia 32,00 | kg | 2.27 | 0.52 | 1.18
tampo de granito E= 20,00 mm largura 0,80 m cinza andorinha | m² | 0.8 | 235 | 188
frete areia R$300,00/viagem | m³ | 1 | 60 | 60
preço de venda |  |  |  | 315.28
ceoficiente tirado planilha Secid
JBA R$ 280,00 F 33173300
PIETRA R$ 300,00 F 33241000
MARGRAM MARMORES
R$ 235,00 36949515
Tampo de granito cinza andorinha E=20,00 mm, largura 0,60 m
unid:m
pedreiro | h | 2 | 18.18 | 36.36
servente | h | 2 | 14.71 | 29.42
Areia lavada média | m³ | 0.0052 | 62.75 | 0.32
cimento portland cp II E-32 resistencia 32,00 | kg | 2.27 | 0.52 | 1.18
tampo de granito E= 20,00 mm largura 0,80 m cinza andorinha | m² | 0.6 | 235 | 141
frete areia R$300,00/viagem | m³ | 1 | 60 | 60
preço de venda |  |  |  | 268.28
ceoficiente tirado planilha Secid
JBA R$ 280,00 F 33173300
PIETRA R$ 300,00 F 33241000
MARGRAM MARMORES
R$ 235,00 36949515
Divisória em granito cinza andorinha medindo 0,80mx0,50 m E=20,00 mm.
unid:m²
pedreiro | h | 2 | 18.18 | 36.36
servente | h | 2 | 14.71 | 29.42
Areia lavada média | m³ | 0.0052 | 62.75 | 0.32
cimento portland cp II E-32 resistencia 32,00 | kg | 2.27 | 0.52 | 1.18
divisória em granito medindo E= 20,00 mm cinza andorinha | m² | 1 | 235 | 235
frete areia 5,00 m³ R$300,00/viagem | m³ | 1 | 60 | 60
preço de venda |  |  |  | 362.28
ceoficiente tirado planilha Secid
JBA R$ 280,00 F 33173300
PIETRA R$ 300,00 F 33241000
MARGRAM MARMORES
R$ 235,00 36949515
Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx40mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,00 (12 linhas de 12,80 de comprimento )
unid:m²
mão de obra
serralheiro |  | h | 1.35 | 18.08 |  | 0.99295
auxiliar de serralheiro |  | h | 1.5 | 14.79
total
materiais
perfil de aço carbono tipo "C" 100x40x15mm na chapa #11, 12 linhas de 12,56 metros |  | m | 0.99 | 15.25 | 150.72
total
preço de venda
OBS: perfil cotado na Açofer R$ 91,50 barras de 6,00 m R$ 15,25/m | [6 empty] | 10
para 1m² de cobertura consome 0,99ml de perfil
153,6 ml/154,69m² = 0,99 ml/m²
15.25

## composição eletrica
13.1 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 4 | 18.85 | 75.4
88247 | ajudante de eletricista | h | 4 | 14.74 | 58.96
00004750 | pedreiro | h | 3 | 18.18 | 54.54
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3 | 14.73 | 44.19
| total |  |  |  | 233.09
materiais
00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DACONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 138.88 | 138.88
00039233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 19.5 | 18.33 | 357.435
00014166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | ud | 1 | 822.99 | 822.99
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 5.5 | 8.65 | 47.575
00001100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" |  | 1 | 7.9 | 7.9
00039135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | ud | 3 | 5.46 | 16.38
00011854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | ud | 4 | 6.61 | 26.44
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO | ud | 1 | 3.88 | 3.88
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 84.17 | 84.17
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 3 | 40.46 | 121.38
96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 7.2 | 21.29 | 153.288
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | ud | 1 | 3.03 | 3.03
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | ud | 1 | 127.15 | 127.15
| total |  |  |  | 1910.498
| preço de venda |  |  |  | 2143.588
13.22 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.7 | 18.85 | 13.195
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.7 | 14.74 | 10.318
| total |  |  |  | 23.513
materiais
00012232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) |  | 1 | 15.12 | 15.12
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 36.12 | 72.24
| total |  |  |  | 87.36
| preço de venda |  |  |  | 110.873
13.41 | refletor led 100W ref. 9000 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
| refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 119 | 119
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 134.84
| preço de venda |  |  |  | 163.115
material cotado Eletrofios tel. (65) 3618-2500
13.40 | refletor led 50W ref. 3750 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
00039391 | refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 42 | 42
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 57.84
| preço de venda |  |  |  | 86.115
13.23 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.5 | 18.85 | 9.425
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.5 | 14.74 | 7.37
| total |  |  |  | 16.795
materiais
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 |  | 1 | 29.56 | 25.71
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 25.71
| preço de venda |  |  |  | 42.505
13.47 | POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.5 | 14.74 | 22.11
88309 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 2 | 14.74 | 29.48
| total |  |  |  | 152.585
materiais
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | ud | 1 | 379.83 | 379.83
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | ud | 2 | 17.42 | 34.84
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 27.11 | 27.11
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 2 | 77.43 | 154.86
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 | 132.52 | 132.52
| total |  |  |  | 729.16
| preço de venda |  |  |  | 881.745
17.10 | EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
00002436 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
0000247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
00004750 | pedreiro | h | 3.5 | 18.18 | 63.63
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3.5 | 14.74 | 51.59
| total |  |  |  | 135.374
materiais
| EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V | ud | 1 | 242.22 | 242.22
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 18.67 | 18.67
| total |  |  |  | 260.89
| preço de venda |  |  |  | 396.264
13.36 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.4 | 14.49 | 5.796
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 14.46 | 5.784
| total |  |  |  | 11.58
materiais
00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC |  | 1 | 73.99 | 73.99
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 73.99
| preço de venda |  |  |  | 85.57
13.35 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 14.49 | 8.694
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.46 | 8.676
| total |  |  |  | 17.37
materiais
00039458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  | 1 | 394.66 | 394.66
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 394.66
| preço de venda |  |  |  | 412.03
13.37 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA
unid:ud
mão de obra
88242 | SERVENTE | h | 0.9 | 14.73 | 14.49
88309 | PEDREIRO | h | 1.1 | 18.18 | 17.92
| total |  |  |  | 32.41
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 27.21 | 32.03
| total |  |  |  | 32.03
| preço de venda |  |  |  | 64.44
14.6 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45, 8 vias macho
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.125 | 18.85 | 2.3563
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.125 | 14.74 | 1.8425
| total |  |  |  | 4.1988
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 0.99 | 0.99
| total |  |  |  | 0.99
| preço de venda |  |  |  | 5.1887
14.7 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.29 | 18.85 | 5.4665
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.74 | 4.2746
| total |  |  |  | 9.7411
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 30.3511
14.4 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.85 | 1.508
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.74 | 1.1792
| total |  |  |  | 2.6872
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.7072
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700
14.08 | Fornecimento e instalação de Patch panel 24 posições, 19", categoria 5e pinagem T568 A/B
unid: ud
mão de obra
| ajudante de eletricista | h | 2 | 6.85 | 13.7
| eletricista | h | 2 | 8.97 | 17.94
| total |  |  |  | 31.64
materiais
| Fornecimento e instalação de Patch panel 24 posições, 19", categoria 5e pinagem T568 A/B | ud | 1 | 118.81 | 118.81
| total |  |  |  | 118.81
| preço de venda |  |  |  | 150.45
material cotado Plug mais conection tel 36485700

## cronograma
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL 8ª CIRETRAN
Local: BARRA DO BUGRES/MT
Data: DEZEMBRO 2019.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DO ITEM | DIAS |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | % | 00-30 | % | 30-60
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 8622.44 | 50% | 4311.22 | 50% | 4311.22 | 8622.44
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 491.36 | 100% | 491.36 |  | 0 | 491.36
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 1065.53 | 100% | 1065.53 |  | 0 | 1065.53
4.0 | FUNDAÇÕES | 2256.22 | 100% | 2256.22 |  | 0 | 2256.22
5.0 | ESTRUTURA | 1987.86 | 50% | 993.93 | 50% | 993.93 | 1987.86
6.0 | ALVENARIA | 2612.56 | 50% | 1306.28 | 50% | 1306.28 | 2612.56
7.0 | COBERTURA | 2170.4 | 100% | 2170.4 |  | 0 | 2170.4
8.0 | PISO | 324.89 | 100% | 324.89 |  | 0 | 324.89
9.0 | ESQUADRIAS | 4875.19 | 50% | 2437.595 | 50% | 2437.595 | 4875.19
10.0 | REVESTIMENTO | 1994.74 | 60% | 1196.844 | 40% | 797.896 | 1994.74
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | 30232.77 | 50% | 15116.385 | 50% | 15116.385 | 30232.77
12.0 | INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS | 1026.55 | 50% | 513.275 | 50% | 513.275 | 1026.55
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 57660.51 | 55.82% | 32183.929 | 44.18% | 25476.581 | 57660.51
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 10.15% |  | 100%