## orcam
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANILHA DE REFORMA DA 61ª CIRETRAN CONFRESA
Obra: REFORMA 61ª CIRETRAN CONFRESA
Local: Confresa/MT |  |  |  | SINAPI setembro 2019
Data:outubro 2019. | [7 empty] | 1.26
BDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |  | SINAPI setembro 2019
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 5007.12 | 20028.48 | 4 | 3973.91 |  | 15895.64
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 2 HORAS POR DIA, 2 VEZES POR SEMANA | h | 64 | 101.11 | 6471.04 | 64 | 80.25
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 473.5 | 1477.32 | 3.125 | 375.8
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 27976.84
2.0 |  | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS
2.1 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE RUFOS E CALHAS SEM REAPROVEITAMENTO | m | 89.05 | 9 | 801.45 | 89.05 | 7.15
2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 243.39 | 2.97 | 722.86 | 243.39 | 2.36
2.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 243.39 | 6.42 | 1562.56 | 243.39 | 5.1
2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 43.38 | 19.15 | 830.72 | 43.38 | 15.2
2.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO) | m² | 21.7 | 2.78 | 60.32 | 21.7 | 2.21
2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 7.75 | 2.19 | 16.97 | 7.75 | 1.74
2.7 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 6 | 7.78 | 46.68 | 6 | 6.18
2.8 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 8.31 | 48.23 | 400.79 | 8.3104 | 38.28
2.9 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.2 | 22.7 | 49.94 | 2.2 | 18.02
2.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 7 | 10.4 | 72.8 | 7 | 8.26
2.11 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.96 | 271.05 | 260.2 | 0.9606 | 215.12
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 4825.29
3.0 |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1.48 | 73.31 | 108.49 | 1.4865 | 58.19
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.13 | 44.45 | 50.22 | 1.1378 | 35.28
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 158.71
4.0 |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 10.33 | 122.96 | 1270.17 | 10.335 | 97.59
4.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | m² | 0.72 | 24.83 | 17.87 | 0.72 | 19.71
4.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 19.53 | 10.16 | 198.42 | 19.53 | 8.07
4.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 8.37 | 12.88 | 107.8 | 8.37 | 10.23
4.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.34 | 389.28 | 132.35 | 0.34875 | 308.96
4.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.34 | 121.69 | 41.37 | 0.34875 | 96.58
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1767.98
5.0 |  | ESTRUTURA
5.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 10.72 | 122.96 | 1318.13 | 10.725 | 97.59
5.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 37.54 | 10.1 | 379.15 | 37.548 | 8.02
5.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 16.09 | 14.85 | 238.93 | 16.092 | 11.79
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.67 | 389.28 | 260.81 | 0.6705 | 308.96
5.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.67 | 188.55 | 126.32 | 0.6705 | 149.65
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 2323.34
6.0 |  | ALVENARIA
6.1 | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 17.49 | 90.94 | 1590.54 | 17.49 | 72.18
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1590.54
7.0 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 58.23 | 3.37 | 196.23 | 58.23 | 2.68
7.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 5.95 | 35.8 | 213.01 | 5.95 | 28.42
7.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 58.23 | 33.78 | 1967 | 58.23 | 26.81
7.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 87.1 | 52.51 | 4573.62 | 87.1072 | 41.68
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 6949.86
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015, EXCETO MADEIRA E GUINDASTE | ud | 9 | 494.99 | 4454.91 | 9 | 392.85 | 7.14 | 250.52
8.2 | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | ud | 5 | 357.55 | 1787.75 | 5 | 283.77
8.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 243.39 | 13.01 | 3166.5 | 243.39 | 10.33
8.4 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 206.39 | 9.32 | 1923.55 | 206.39 | 7.4
8.5 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 284.82 | 45.99 | 13098.87 | 284.82 | 36.5
8.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 132.93 | 44.89 | 5967.22 | 132.93 | 35.63 |  | 12.9333
8.7 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 5 | 52.41 | 262.05 | 5 | 41.6
8.8 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 243.39 | 49.97 | 12162.19 | 243.39 | 39.66 |  |  | 3.78
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 42823.04
9.0 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 6 | 825.77 | 4954.62 | 6 | 655.38
9.2 | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 1 | 867.08 | 867.08 | 1 | 688.16
9.3 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 7 | 122.62 | 858.34 | 7 | 97.32
9.4 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.48 | 775.39 | 372.18 | 0.48 | 615.39
9.5 | COMP.DETRAN | MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE AÇO JÁ INSTALADAS NA OBRA | m² | 26.64 | 277.76 | 7399.52 | 26.64 | 220.45
9.6 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | ud | 1 | 1506.35 | 1506.35 | 1 | 1195.52
9.7 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | ud | 1 | 802.35 | 802.35 | 1 | 636.79
9.8 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 8 | 312.37 | 2498.96 | 8 | 247.92
9.9 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 5.44 | 162.61 | 884.59 | 5.44 | 129.06
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 20143.99
10.0 |  | PISOS E RODAPES
10.1 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (REPOSIÇÃO DE PISO DANIFICADO) | m² | 16.01 | 51.94 | 831.55 | 16.01 | 41.23
10.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 2.5 | 650.13 | 1625.32 | 2.5 | 515.98
10.3 | 36178 INSUMO | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | ud | 100 | 10.81 | 1081 | 100 | 8.58
10.4 | COMP.DETRAN | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | m² | 16 | 90.17 | 1442.72 | 16 | 71.57
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 4980.59
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 489.88 | 22.76 | 11149.66 | 489.888 | 18.07
11.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 598.53 | 13.54 | 8104.09 | 598.531 | 10.75
11.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 598.53 | 13.39 | 8014.31 | 598.531 | 10.63
11.4 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 30.66 | 22.52 | 690.46 | 30.66 | 17.88
11.5 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 53.28 | 28.33 | 1509.42 | 53.28 | 22.49
11.6 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 30.66 | 25.84 | 792.25 | 30.66 | 20.51
11.7 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | m² | 694.4 | 10.72 | 7443.96 | 694.408 | 8.51
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 37704.15
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 51.35 | 51.35 | 1 | 40.76
12.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 102.14 | 306.42 | 3 | 81.07
12.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.47 | 73.31 | 547.62 | 7.47 | 58.19
12.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 24.59 | 442.62 | 18 | 19.52
12.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 21.5 | 49 | 1053.5 | 21.5 | 38.89
12.6 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | ud | 3 | 25.5 | 76.5 | 3 | 20.24
12.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ud | 4 | 9.82 | 39.28 | 4 | 7.8
12.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m³ | 5 | 21.31 | 106.55 | 5 | 16.92
12.9 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 9 | 7.97 | 71.73 | 9 | 6.33
12.10 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 4 | 13.48 | 53.92 | 4 | 10.7
12.11 | COMP. DETRAN | LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR | ud | 1 | 869.79 | 869.79 | 1 | 690.31
12.12 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 47.81 | 143.43 | 3 | 37.95
12.13 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 3 | 64.02 | 192.06 | 3 | 50.81
12.14 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 31.05 | 93.15 | 3 | 24.65
12.15 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 4 | 180.91 | 723.64 | 4 | 143.58
12.16 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 1 | 773.9 | 773.9 | 1 | 614.21
12.17 | COMP. DETRAN | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO CONVENCIONAL PARA PCD MARCA DECA COD. AP521 OU SIMILAR | ud | 1 | 627.92 | 627.92 | 1 | 498.35
12.18 | 36081insumo | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 2 | 287.89 | 575.78 | 2 | 228.49
12.19 | 36204 insumo | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 1 | 243.11 | 243.11 | 1 | 192.95
12.20 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 51.23 | 153.69 | 3 | 40.66
12.21 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 50.04 | 150.12 | 3 | 39.72
12.22 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 24 | 8.69 | 208.56 | 24 | 6.9
12.23 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 2 | 89.17 | 178.34 | 2 | 70.77
12.24 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | ud | 2 | 785.5 | 1571 | 2 | 623.42
12.25 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | ud | 1 | 31.39 | 31.39 | 1 | 24.92
12.26 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 267.29 | 801.87 | 3 | 212.14
12.27 | 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 87.48 | 87.48 | 1 | 69.43
12.28 | 83647 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | ud | 1 | 1523.39 | 1523.39 | 1 | 1209.04
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 11698.11
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA
13.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 463.59 | 3.16 | 1464.94 | 463.59 | 2.51
13.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 253.33 | 5.06 | 1281.84 | 253.33 | 4.02
13.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 24.55 | 17.31 | 424.96 | 24.55 | 13.74
13.4 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 73.65 | 26.48 | 1950.25 | 73.65 | 21.02
13.5 | COMP DETRAN | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 KVA – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 2392.26 | 2392.26 | 1 | 1898.62 |  | 116.765
13.6 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 202.18 | 3.16 | 638.88 | 202.18 | 2.51 |  | 116,77*3
13.7 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 7.71 | 462.6 | 60 | 6.12
13.8 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 36 | 5.75 | 207 | 36 | 4.57
13.9 | 93009 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E NSTALACAO | m | 12 | 18.34 | 220.08 | 12 | 14.56
13.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 141 | 7.76 | 1094.16 | 141 | 6.16
13.11 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTEINSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 15.45 | 31.29 | 483.43 | 15.45 | 24.84
13.12 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 8 | 39.45 | 315.6 | 8 | 31.31
13.13 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 48 | 45.64 | 2190.72 | 48 | 36.23
13.14 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 8 | 37.73 | 301.84 | 8 | 29.95
13.15 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 12 | 23.25 | 279 | 12 | 18.46
13.16 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | cj | 19 | 139.69 | 2654.11 | 19 | 110.87
13.17 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 348.6 | 348.6 | 1 | 276.67
13.18 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 9 | 55.28 | 497.52 | 9 | 43.88
13.19 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 4 | 82.1 | 328.4 | 4 | 65.16 |  |  |  | 52
13.20 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 122.97 | 245.94 | 2 | 97.6
13.21 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 7 | 11.49 | 80.43 | 7 | 9.12
13.22 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 522.66 | 522.66 | 1 | 414.81
13.23 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 110.16 | 440.64 | 4 | 87.43
13.24 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA | ud | 4 | 76.19 | 304.76 | 4 | 60.47
13.25 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 486.09 | 486.09 | 1 | 385.79
13.26 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 563.77 | 1127.54 | 2 | 447.44
13.27 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 100 W COM SENSOR FOTOVOTÁICO – FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO | ud | 3 | 205.53 | 616.59 | 3 | 163.12
13.28 | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 20 | 27.5 | 550 | 20 | 21.83
13.29 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 3 | 51.59 | 154.77 | 3 | 40.95
13.30 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CMFORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 267.29 | 534.58 | 2 | 212.14
13.31 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 11.83 | 59.15 | 5 | 9.39
13.32 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 8.7 | 34.8 | 4 | 6.91
13.33 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 24 | 13.02 | 312.48 | 24 | 10.34
13.34 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 10 | 22.89 | 228.9 | 10 | 18.17
13.35 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 8 | 24.54 | 196.32 | 8 | 19.48
13.36 | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 | 24.72 | 98.88 | 4 | 19.62
13.37 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 5 | 14.76 | 73.8 | 5 | 11.72
LÓGICA
13.38 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 23 | 5.75 | 132.25 | 23 | 4.57
13.39 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 28 | 7.76 | 217.28 | 28 | 6.16
13.40 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 16 | 8.7 | 139.2 | 16 | 6.91
13.41 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 11.83 | 23.66 | 2 | 9.39
13.42 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 5 | 22.89 | 114.45 | 5 | 18.17
13.43 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CATEGORIA 5 | m | 246.05 | 4.67 | 1149.05 | 246.05 | 3.71
13.44 | COMP DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO | ud | 21 | 6.53 | 137.13 | 21 | 5.19
13.45 | COMP DETRAN | TERMINAL RJ - 45, TIPO FÊMEA 4”X2” (SUPORTE E MODULO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 21 | 38.24 | 803.04 | 21 | 30.35
13.46 | 98308 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO) | ud | 2 | 28.11 | 56.22 | 2 | 22.31
13.47 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 33 | 4.09 | 134.97 | 33 | 3.25
13.48 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 200X200X90 mm | ud | 2 | 76.19 | 152.38 | 2 | 60.47
13.49 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, APARENTE, M AS 22,84 | m | 5.6 | 25.57 | 143.19 | 5.6 | 20.3
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 26807.34
14.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EXECUÇÃO DE FOSSO NA VISTORIA), MURO
FOSSO
14.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m³ | 14.36 | 185.34 | 2661.48 | 14.365 | 147.1
14.2 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 25.92 | 122.96 | 3187.12 | 25.92 | 97.59
14.3 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | m² | 6.2 | 14.89 | 92.31 | 6.2 | 11.82
14.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 242.03 | 10.16 | 2459.02 | 242.032 | 8.07
14.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 103.72 | 12.88 | 1335.91 | 103.728 | 10.23
14.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.32 | 389.28 | 1681.68 | 4.322 | 308.96
14.7 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4.32 | 121.69 | 525.7 | 4.322 | 96.58
14.8 | COMP. DETRAN | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO | ud | 1 | 1166.97 | 1166.97 | 1 | 926.17
MURO/ALAMBRADO
14.9 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.48 | 271.05 | 130.1 | 0.48074 | 215.12 |  | 0.48074
14.10 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 72.12 | 122.96 | 8867.87 | 72.1236 | 97.59
14.11 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 195.18 | 10.1 | 1971.31 | 195.1821 | 8.02
14.12 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 83.64 | 14.85 | 1242.05 | 83.6495 | 11.79
14.13 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.48 | 389.28 | 1354.69 | 3.4854 | 308.96
14.14 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.48 | 188.55 | 656.15 | 3.4854 | 149.65
14.15 | INSUMO 34348 | CONCERTINA CLIPADA(DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM | m | 133.54 | 34.04 | 4545.7 | 133.54 | 27.02
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 31878.06
15.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 230.26 | 1.78 | 409.86 | 230.26 | 1.42
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 409.86
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 222037.7
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 222.037,70 ( DUZENTOS E VINTE DOIS MIL TRINTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS).

## COMPOSIÇÕES
composições
2.1 | Retirada de rufos e calhas
unid: m
mão de obra
| serralheiro | h | 0.15 | 18.08 | 2.712
| ajudante de serralheiro | h | 0.3 | 14.79 | 4.437
| total |  |  |  | 7.149
| preço de venda |  |  |  | 7.149
sinapi
2.9 | Demolição de concreto simples
unid:m³
Demolição de concreto simples
unid:m3
| pedreiro | h | 1.3 | 18.18 | 23.63
| servente | h | 13 | 14.73 | 191.49
| preço de venda |  |  |  | 215.12
coeficientes retirados planilha secid
Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
unid:m²
Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
| Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 1 | 14.79 | 14.79
| serralheiro com encargos complementares | h | 2 | 18.08 | 36.16
| material (30% esquadria nova) | ud | 1 | 169.5 | 169.5
| preço de venda |  |  |  | 220.45 | 169.509
esquadria nova R$ 565,03x30%=R$169,50
10.5 | Assentamento de piso podotatil
unid:m²
assentamento piso podotatil
unid:m²
| azulejista | h | 2.19 | 18.11 | 39.66
| servente | h | 1.1 | 14.55 | 16
| argamassa colante ACIII | kg | 8.62 | 1.8 | 15.51
| rejunte colorido | kg | 0.12 | 3.38 | 0.4
| preço de venda |  |  |  | 71.57
coeficientes retirados SINAPI fev 2019 cod 98670
12.14 | Assento em pvc para vaso sanitário convencional para PND marca DECA cod. AP251 ou similar
unid:ud
| assento em pvc para vaso PND cod. | ud | 1 | 491 | 491
| servente | h | 0.5 | 14.71 | 7.35
| preço de venda |  |  |  | 498.35
Menor preço cotado na Todimo Materiais
12.22 | KIT DA VALVULA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
unid:ud
| KIT DA VALVULA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | ud | 1 | 123 | 123
| encanaddor | h | 0.5 | 18.23 | 9.11
| preço de venda |  |  |  | 132.11
verdão R$ 123,00
todimo R$ 138,00
moinho R$ 129,00
13.13 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.85 | 1.508
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.74 | 1.1792
| total |  |  |  | 2.6872
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.7072
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700
13.14 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.29 | 18.85 | 5.4665
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.74 | 4.2746
| total |  |  |  | 9.7411
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 30.3511
14.9 | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO)
unid:ud
| chapa metálica dobrada medindo (100x160x100x6200)x2+(100x160x100x1000)x2 | ud | 1 | 620 | 620
| parabolt 3/8x50mm | ud | 24 | 0.98 | 23.52
73924/003 | Pintura esmalte sintetico fosco, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 5.18 | 22.8 | 118.1
| total do material |  |  |  | 761.62
mão de obra
| servente | h | 14.73 | 5 | 73.65
| pedreiro | h | 18.18 | 5 | 90.9
| total do material |  |  |  | 164.55
| total geral |  |  |  | 926.17
AÇOFER 2X6000 MM R$ 512,00 2X1200MM R$108,00 TOTAL DA COMPRA R$ 620,00 PARABOLT R$ 0,98
FERMAT 4X3000MM R$600,00 2XR$ 1200MM R$132,00 TOTAL DA COMPRA R$ 732,00 PARABOLT R$ 1,05
MULTIAÇO 4X3000MM R$ 640,00 2X1200MM R$160,00 TOTAL DA COMPRA R$ 800,00 R$ 0,95
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 38,5X38,5 CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD : UD
MAO DE OBRA
| ENCANADOR OU BOMBEIRO | H | 0.39 | 18.23 | 7.1097
| AUXILIAR DE ENCANADOROS | H | 0.19 | 14.25 | 2.7075
| TOTAL |  |  |  | 9.8172
MATERIAL
4384 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PAR FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S8 | UD | 2 | 16.31 | 32.62
| LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR | UD | 1 | 647.71 | 647.71
34356 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.0507 | 3.15 | 0.15971
| TOTAL MATERIAL |  |  |  | 680.4897
| TOTAL GERAL |  |  |  | 690.3069
LAVATÓRIO COTADO NA INTERNET PADOVANI
13.1 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 5 | 18.85 | 94.25
88247 | ajudante de eletricista | h | 5 | 14.74 | 73.7
00004750 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 4 | 14.73 | 58.92
| total |  |  |  | 299.59
materiais
00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DACONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 133.33 | 133.33
00039233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 19.5 | 18.92 | 368.94
00014166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | ud | 1 | 749.61 | 749.61
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 5.5 | 9.02 | 49.61
00001100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" |  | 1 | 7.9 | 7.9
00039135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | ud | 3 | 4.57 | 13.71
00011854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | ud | 1 | 5.28 | 5.28
00011855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | ud | 3 | 5.28 | 15.84
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 84.17 | 84.17
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 1 | 40.46 | 40.46
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | ud | 1 | 3.03 | 3.03
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | ud | 1 | 127.15 | 127.15
| total |  |  |  | 1599.03
| preço de venda |  |  |  | 1898.62
13.22 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.7 | 18.85 | 13.195
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.7 | 14.74 | 10.318
| total |  |  |  | 23.513
materiais
00012232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) |  | 1 | 15.12 | 15.12
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 36.12 | 72.24
| total |  |  |  | 87.36
| preço de venda |  |  |  | 110.873
13.41 | refletor led 100W ref. 9000 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
| refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 119 | 119
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 134.84
| preço de venda |  |  |  | 163.115
material cotado Eletrofios tel. (65) 3618-2500
13.40 | refletor led 50W ref. 3750 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
00039391 | refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 42 | 42
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 57.84
| preço de venda |  |  |  | 86.115
13.23 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.5 | 18.85 | 9.425
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.5 | 14.74 | 7.37
| total |  |  |  | 16.795
materiais
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 |  | 1 | 29.56 | 25.71
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 25.71
| preço de venda |  |  |  | 42.505
13.47 | POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.5 | 14.74 | 22.11
88309 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 2 | 14.74 | 29.48
| total |  |  |  | 152.585
materiais
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | ud | 1 | 379.83 | 379.83
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | ud | 2 | 17.42 | 34.84
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 27.11 | 27.11
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 2 | 77.43 | 154.86
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 | 132.52 | 132.52
| total |  |  |  | 729.16
| preço de venda |  |  |  | 881.745
17.10 | EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
00002436 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
0000247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
00004750 | pedreiro | h | 3.5 | 18.18 | 63.63
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3.5 | 14.74 | 51.59
| total |  |  |  | 135.374
materiais
| EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V | ud | 1 | 242.22 | 242.22
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 18.67 | 18.67
| total |  |  |  | 260.89
| preço de venda |  |  |  | 396.264
13.36 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.4 | 18.85 | 7.54
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 14.74 | 5.896
| total |  |  |  | 13.436
materiais
00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC |  | 1 | 73.99 | 73.99
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 73.99
| preço de venda |  |  |  | 87.426
13.35 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
| total |  |  |  | 20.154
materiais
00039458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  | 1 | 394.66 | 394.66
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 394.66
| preço de venda |  |  |  | 414.814
13.37 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA
unid:ud
mão de obra
88242 | SERVENTE | h | 0.9 | 14.73 | 13.257
88309 | PEDREIRO | h | 1.1 | 18.18 | 19.998
| total |  |  |  | 33.255
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 27.21 | 27.21
| total |  |  |  | 27.21
| preço de venda |  |  |  | 60.465
14.6 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45, 8 vias macho
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.125 | 18.85 | 2.3563
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.125 | 14.74 | 1.8425
| total |  |  |  | 4.1988
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 0.99 | 0.99
| total |  |  |  | 0.99
| preço de venda |  |  |  | 5.1887
14.7 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.29 | 18.85 | 5.4665
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.74 | 4.2746
| total |  |  |  | 9.7411
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 30.3511
14.4 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.85 | 1.508
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.74 | 1.1792
| total |  |  |  | 2.6872
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.7072
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700

## conograma
ESTADO DE MATO GROSSO | ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da 61ª Ciretran Confresa MT
Local: Confresa/MT
Data: outubro/2.019
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS |  | DIAS |  | DIAS |  | DIAS |  | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 30-60 | % | 60-90 | % | 90-120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.6% | 27976.84 | 25% | 6994.21 | 25% | 6994.21 | 25% | 6994.21 | 25% | 6994.21 | 27976.84
2.0 | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS | 2.173% | 4825.29 | 100% | 4825.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4825.29
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 0.07148% | 158.71 | 100% | 158.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.71
4.0 | FUNDAÇÃO | 0.7963% | 1767.98 | 100% | 1767.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1767.98
5.0 | ESTRUTURA | 1.046% | 2323.34 |  | 0 | 100% | 2323.34 |  | 0 |  | 0 | 2323.34
6.0 | ALVENARIA | 0.7163% | 1590.54 | 50% | 795.27 | 50% | 795.27 |  | 0 |  | 0 | 1590.54
7.0 | REVESTIMENTO | 3.13% | 6949.86 |  | 0 | 40% | 2779.944 | 60% | 4169.916 |  | 0 | 6949.86
8.0 | COBERTURA | 19.29% | 42823.04 |  | 0 | 60% | 25693.824 | 40% | 17129.216 |  | 0 | 42823.04
9.0 | ESQUADRIAS | 9.072% | 20143.99 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20143.99 |  | 0 | 20143.99
10.0 | PISOS E RODAPES | 2.243% | 4980.59 |  | 0 | 50% | 2490.295 | 50% | 2490.295 |  | 0 | 4980.59
11.0 | PINTURA | 16.98% | 37704.15 |  | 0 |  | 0 | 30% | 11311.245 | 70% | 26392.905 | 37704.15
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5.269% | 11698.11 | 10% | 1169.811 | 10% | 1169.811 | 40% | 4679.244 | 40% | 4679.244 | 11698.11
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | 12.07% | 26807.34 | 10% | 2680.734 | 10% | 2680.734 | 50% | 13403.67 | 30% | 8042.202 | 26807.34
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EXECUÇÃO DE FOSSO NA VISTORIA), MURO | 14.36% | 31878.06 | 20% | 6375.612 | 20% | 6375.612 | 10% | 3187.806 | 50% | 15939.03 | 31878.06
15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.1846% | 409.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 409.86 | 409.86
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | 222037.7 |  | 14541.46 |  | 51303.04 |  | 83509.592 |  | 33387.115 | 222037.7