## CRONOGRAMA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: ESTRUTURA METÁLICA PADRÃO, PARA 10 COBERTURAS DE FISCALIZAÇÕES DE PROVA PRÁTICA
| Local: CUIABÁ/MT | [24 empty] | SINAPI julho/2021
| Data:AGO /2.021 | [24 empty] | BDI 27,63%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS | [11 empty] | DIAS | [10 empty] | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 31-60 | % | 61-90 | % | 91-120 | % | 120-150 | % | 121-150 | % | 180-210 | TOTAL ITEM | % | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 3.732% | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 8274.11 | 25% | 2068.5275 | 25% | 2068.5275 | 25% | 2068.5275 | 25% | 2068.5275 | 8274.11 | 155% | #REF!
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.148% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 15% | #REF! | 5% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 2544.8 | 50% | 1272.4 | 50% | 1272.4 |  |  |  |  | 2544.8 | 200% | #REF!
3.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.9807% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 25% | #REF! | 5% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 2174.25 | 50% | 1087.125 | 50% | 1087.125 |  |  |  |  | 2174.25 | 200% | #REF!
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.74% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 25% | #REF! | 5% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 3856.88 | 100% | 3856.88 | [6 empty] | 3856.88 | 200% | #REF!
5.0 | INFRA ESTRUTURA | 21.87% | #REF! | 2% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 15% | #REF! | 15% | #REF! | 10% | #REF! | 48494.47 | 25% | 12123.6175 | 25% | 12123.6175 | 25% | 12123.6175 | 25% | 12123.6175 | 48494.47 | 172% | #REF!
6.0 | SUPERESTRUTURA | 70.34% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 155948.49 |  | 0 | 25% | 38987.1225 | 50% | 77974.245 | 25% | 38987.1225 | 155948.49 | 170% | #REF!
7.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.1838% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 407.48 | [6 empty] | 100% | 407.48 | 407.48 | 170% | #REF!
[18 empty] | 221700.48 |  | 20408.55 |  | 55538.7925 |  | 92166.39 |  | 53586.7475
0
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20408.55 | 9.205% | 75947.3425 | 34.26% | 168113.7325 | 75.83% | 221700.48 | 221700.48 | #REF! | #REF!

## PLANILHA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: ESTRUTURA METÁLICA PADRÃO, PARA 10 COBERTURAS DE FISCALIZAÇÕES DE PROVA PRÁTICA
Local: SEDE DETRAN CUIABÁ/MT |  |  |  | SINAPI julho/2021
Data: AGO/2021 | [8 empty] | 0.26
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. UNIT | V. TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  | S/ BDI | C/ BDI
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2VEZES NA SEMANA 2 HORAS POR DIA | H | 16 | 92.66 | 116.7516 | 1868.02
1.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 23.11 | 29.1186 | 6406.09
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8274.11
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMP. DETRAN 1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 317.64 | 400.2264 | 900.5
2.2 | 10775 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 585 | 737.1 | 737.1
2.3 | COMP. DETRAN 3 | CAÇAMBA BOTA FORA 7,0 M³ | UD | 2 | 360 | 453.6 | 907.2
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2544.8
3.0 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
3.1 | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 120 | 14.38 | 18.1188 | 2174.25
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2174.25
4.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021 | M3 | 42.14 | 61.91 | 78.0066 | 3287.19
4.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 6.321 | 34 | 42.84 | 270.79
4.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 6.321 | 37.53 | 47.2878 | 298.9
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 3856.88
5.0 |  | INFRA ESTRUTURA
5.1 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 415 | 20.81 | 26.2206 | 10881.54
5.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.17 | 20.08 | 25.3008 | 1750.05
5.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 35.12 | 373.91 | 471.1266 | 16545.96 | 35.12
5.4 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 16.224 | 99.02 | 124.7652 | 2024.19 |  | 16.224
5.5 | 100765 | CHAPA 16mm METÁLICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 878.08 | 15.63 | 19.6938 | 17292.73
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 48494.47
6.0 |  | SUPERESTRUTURA
6.1 | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2040.26 | 15.63 | 19.6938 | 40180.47
6.2 | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2114.25 | 16.15 | 20.349 | 43022.87 | 2114.25
6.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 204.3 | 259.57 | 327.0582 | 66817.99
6.4 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO = 2 MÃO). AF_01/2020 | M2 | 200.26 | 7.19 | 9.0594 | 1814.23 | 100.13
6.5 | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO = 2 MÃO). AF_01/2020 | M2 | 200.26 | 16.3 | 20.538 | 4112.93 | 100.13 | 2demão
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 155948.49
7.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 210 | 1.54 | 1.9404 | 407.48
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 407.48
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 221700.48
(Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)
178504.68

## COMPOSIÇÃO JULHO 2021
COD:74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.1 | #VALUE!
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 8.14 | #VALUE!
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | #VALUE!
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 18.31 | #VALUE!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.65 | #VALUE!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.65 | #VALUE!
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 302.63 | #VALUE!
Composição referência para adoção de coeficientes de consumo: SINAP 01/2021 |  |  |  | TOTAL | #VALUE!
1.6 | Caçamba bota fora 5,0 M³
unid:ud
materiais
| Caçambas bota fora 5,0 M³ | ud | 1 | 280 | 280
| Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 8 | 10 | 80
| total |  |  |  | 360
| preço de venda |  |  |  | 360
OBS preço cotado loca mix construção R$280,00 tel 36233040