## orcam
PLANILHA DE REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ

Obra: REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ
Local: POCONÉ/MT				SINAPI março 2022
Data: Março 2022.					1,25

				BDI 25,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. UNIT	V. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			SEM BDI	COM BDI
1.1	90777	ENGENHEIRO/ARQUITETO TRAINEE/JUNIOR/AUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 2 VEZES POR SEMANA	h	96,00	81,02	101,27	9.721,92	96,00	81,02
1.2	90776	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA	h	660,00	22,23	27,78	18.334,80	660,00	22,23
1.3	COMP. DETRAN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12	322,13	402,66	1.256,29	3,13	322,13
1.4	COMP. DETRAN	CAÇAMBA BOTA FORA 5,0 M³	ud	6,00	360,00	450,00	2.700,00	6,00	360,00
		TOTAL DA ETAPA					32.013,01

2.0		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	163,25	2,51	3,13	510,97	163,25	2,51
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	163,25	5,41	6,76	1.103,57	163,25	5,41
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	175,47	1,18	1,47	257,94	175,48	1,18
2.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55,43	16,60	20,75	1.150,17	55,43	16,60		de acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2020
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,48	24,95	31,18	482,66	15,48	24,95
2.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,01	6,75	8,43	143,39	17,01	6,75
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO)	m²	55,43	2,42	3,02	167,39	55,43	2,42	3 pardes cozinha
2.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	6,00	6,56	8,20	49,20	6,00	6,56
2.9	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,68	41,73	52,16	191,94	3,68	41,73			5,85
2.10	97663	RETIRADA DE PIA DE COZINHA E ACESSÓRIOS.	ud	1,00	9,00	11,25	11,25	1,00	9,00
2.11	97663	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LAVATÓRIOS)	ud	3,00	9,00	11,25	33,75	3,00	9,00
2.12	97663	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS)	ud	3,00	9,00	11,25	33,75	3,00	9,00
2.13	COMP. DETRAN	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	15,80	222,37	277,96	4.391,76	15,80	222,37		CALÇADA EXTERNA E CONTRAPISO balcao atendimento
		TOTAL DA ETAPA					8.527,74

3.0		MOVIMENTO DE TERRA
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,89	63,37	79,21	149,70	1,89	63,37
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,13	38,42	48,02	54,26	1,14	38,42
		TOTAL DA ETAPA					203,96

4.0		FUNDAÇÕES
4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,13	340,20	425,25	55,28	0,13	340,20
4.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,62	435,92	544,90	337,83	0,63	435,92
4.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,62	217,85	272,31	168,83	0,63	217,85
4.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,46	63,36	79,20	432,43	5,46	63,36
4.5	92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	35,02	14,15	17,68	619,15	35,03	14,15
4.6	92916	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	15,01	16,43	20,53	308,15	15,01	16,43
4.7	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,29	766,13	957,66	277,72	0,29	766,13
		TOTAL DA ETAPA					2.199,39

5.0		ESTRUTURA
5.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,71	435,92	544,90	386,87	0,72	435,92
5.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,71	217,85	272,31	193,34	0,72	217,85
5.3	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,34	160,24	200,30	2.872,30	14,34	160,24
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	40,06	14,63	18,28	732,29	40,07	14,63
5.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	17,17	18,08	22,60	388,04	17,17	18,08
		TOTAL DA ETAPA					4.572,84

6.0		ALVENARIA
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	73,18	76,33	95,41	6.982,10	73,18	76,33	29,88		aumentar dml
6.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	23,90	43,37	54,21	1.295,61	23,90	43,37			aumentar dml
6.3	93182	CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	16,70	43,37	54,21	905,30	16,70	43,37			aumentar dml
		TOTAL DA ETAPA					9.183,01

7.0		COBERTURA
7.1	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	ud	10,00	2.152,03	2.690,03	26.900,30	10,00	2.152,03			10,33
7.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	147,43	224,64	280,80	41.398,34	147,43	224,64					12,00
7.3	COMP. DETRAN	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM PERFIL C 100mmx50mmx15mm na # 11 ASSENTADOS COMO TERÇA A CADA 1,20 M (09 linhas de 12,40 DE COMPRIMENTO )	m	111,60	77,57	96,96	10.820,73	111,60	77,57	9,08	5,75	114,30
7.4	94227	CALHA/RUFO/PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM (RUFO)	m	83,60	74,49	93,11	7.783,99	83,60	74,49		214,05
7.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P(FIXAR FORRO COM PARAFUSO AUTO BROCANTE)	m²	175,47	77,52	96,90	17.003,04	175,48	77,52
		TOTAL DA ETAPA					103.906,40

8.0		ESQUDRIAS
8.1		ESQUADRIAS MADEIRA
8.1.1	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	ud	2,00	725,18	906,47	1.812,94	2,00	725,18					#VALOR!
8.1.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ud	9,00	146,14	182,67	1.644,03	9,00	146,14
8.1.3	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	ud	5,00	88,53	110,66	553,30	5,00	88,53
8.1.4	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019	ud	2,00	631,36	789,20	1.578,40	2,00	631,36
8.2		ESQUADRIAS METÁLICAS
8.2.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	554,90	693,62	1.165,28	1,68	554,90
8.2.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,62	889,14	1.111,42	5.134,76	4,62	889,14
8.2.3	99861	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4 ". AF_04/2019	m²	26,44	575,36	719,20	19.015,64	26,44	575,36	obs 0,20 cm maior que o vao luz para cada lado
8.2.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	485,29	606,61	5.095,52	8,40	485,29
8.2.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	m²	1,60	989,22	1.236,52	1.978,43	1,60	989,22
8.2.6	COMP. DETRAN	FORNECIMENTO E INSTTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CANALETA, COM GUARNICOES	m²	12,85	415,25	519,06	6.669,92	12,85	415,25
		TOTAL DA ETAPA					44.648,22

9.0		REVESTIMENTO
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	251,79	3,44	4,30	1.082,69	251,79	3,44	INCLUSIVE RASGOS
9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	251,79	29,67	37,08	9.336,37	251,79	29,67
9.3	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,93	69,26	86,57	9.689,78	111,93	69,26	71,03
9.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,20	815,37	1.019,21	1.223,05	1,20	815,37
9.5	102253	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA ATENDIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	m²	3,20	815,37	1.019,21	3.261,47	3,20	815,37
		TOTAL DA ETAPA					24.593,36

10.0		PISOS E RODAPES
10.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	188,99	51,96	64,95	12.274,90	189,00	51,96		209,96
10.2	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/201	m	79,40	7,46	9,32	740,00	79,4	7,46
10.3	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017	m²	22,75	205,87	257,33	5.854,25	22,75	205,87
10.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	2,50	106,46	133,07	332,67	2,50	106,46
10.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA FRONTAL À CIRETRAN E=7 CM)	m³	15,82	686,57	858,21	13.576,88	15,82	686,57		153,43	contrapiso incluso
10.6	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	36,50	176,50	220,62	8.052,63	36,50	176,50
		TOTAL DA ETAPA					40.831,33

11.0		VIDROS
11.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	cj	3,78	470,79	588,48	2.224,45	3,78	470,79
11.2	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	10,00	364,30	455,37	4.553,70	10,00	364,30
11.3	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	5,02	556,09	695,11	3.489,45	5,02	556,09	ENTRADA
		TOTAL DA ETAPA					10.267,60

12.0		PINTURA
12.1	COMP..DETRAN	REMOÇÃO DE TEXTURA EM PAREDES	m²	274,81	2,95	3,68	1.011,30	274,81	2,95
12.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	274,81	17,92	22,40	6.155,74	274,81	17,92
12.3	88431	REVESTIMENTO TEXTURIZADO (GRAFIATO) EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA NOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA	m²	11,36	17,92	22,40	254,46	11,36	17,92
12.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	278,35	12,41	15,51	4.317,20	278,35	12,41		aumentar dml
12.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	278,35	13,66	17,07	4.751,43	278,35	13,66		aumentar dml
12.6	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	30,24	17,20	21,50	650,16	30,24	17,20
12.7	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30,24	12,37	15,46	467,51	30,24	12,37
12.8	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	14,53	18,23	22,78	330,99	14,53	18,23
12.9	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	132,43	14,82	18,52	2.452,60	132,43	14,82
12.10	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	36,00	3,30	4,12	148,32	36,00	3,30
12.11	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (LOGOTIPO FRONTAL)	m²	3,32	21,58	26,97	89,54	3,32	21,58
		TOTAL DA ETAPA					20.629,25

13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1	COMP DETRAN	PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	3.839,80	4.799,75	4.799,75	1,00	3.839,80
13.2	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	96,20	38,94	48,67	4.682,05	96,20	38,94
13.3	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	32,10	28,63	35,78	1.148,53	32,10	28,63
13.4	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	148,80	16,62	20,77	3.090,57	148,80	16,62
13.5	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	74,60	10,81	13,51	1.007,84	74,60	10,81
13.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,20	9,08	11,35	399,52	35,20	9,08
13.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	350,57	6,59	8,23	2.885,19	350,57	6,59
13.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	896,40	3,99	4,98	4.464,07	896,40	3,99
13.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	481,30	2,70	3,37	1.621,98	481,30	2,70
13.10	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	25,80	51,02	63,77	1.645,26	25,80	51,02
13.11	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	28,80	18,96	23,70	682,56	28,80	18,96
13.12	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	62,00	5,05	6,31	391,22	62,00	5,05
13.13	95749	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m	18,00	24,62	30,77	553,86	18,00	24,62
13.14	95750	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m	16,75	29,13	36,41	609,86	16,75	29,13
13.15	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016	m	64,85	9,08	11,35	736,04	64,85	9,08
13.16	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	400,00	7,63	9,53	3.812,00	400,00	7,63
13.17	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ud	12,00	24,54	30,67	368,04	12,00	24,54
13.18	COMP DETRAN	CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00	53,83	67,28	134,56	2,00	53,83
13.19	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	24,00	36,41	45,51	1.092,24	24,00	36,41
13.20	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	8,00	41,95	52,43	419,44	8,00	41,95
13.21	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	45,93	57,41	114,82	2,00	45,93
13.22	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	13,00	32,56	40,70	529,10	13,00	32,56
13.23	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	7,00	19,92	24,90	174,30	7,00	19,92
13.24	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	4,00	44,01	55,01	220,04	4,00	44,01
13.25	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	51,50	64,37	128,74	2,00	51,50
13.26	COMP DETRAN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	28,00	105,64	132,05	3.697,40	28,00	105,64
13.27	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	4,00	23,68	29,60	118,40	4,00	23,68
13.28	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	ud	4,00	31,12	38,90	155,60	4,00	31,12
13.29	COMP DETRAN	REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	ud	5,00	107,17	133,96	669,80	5,00	107,17
13.30	COMP DETRAN	REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	ud	8,00	63,52	79,40	635,20	8,00	63,52
13.31	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	157,07	196,33	196,33	1,00	157,07
13.32	COMP DETRAN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	4,00	100,73	125,91	503,64	4,00	100,73
13.33	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	95,56	119,45	238,90	2,00	95,56
13.34	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	4,00	11,98	14,97	59,88	4,00	11,98
13.35	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	6,00	12,46	15,57	93,42	6,00	12,46
13.36	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	13,41	16,76	33,52	2,00	13,41
13.37	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	13,41	16,76	16,76	1,00	13,41
13.38	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	61,68	77,10	154,20	2,00	61,68
13.39	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	4,00	63,57	79,46	317,84	4,00	63,57
13.40	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	63,57	79,46	158,92	2,00	63,57
13.41	COMP DETRAN	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ud	2,00	155,37	194,21	388,42	2,00	155,37
13.42	COMP DETRAN	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00	374,35	467,93	467,93	1,00	374,35
13.43	COMP DETRAN	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	11,00	114,80	143,50	1.578,50	11,00	114,80
13.44	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ud	6,00	60,39	75,48	452,88	6,00	60,39
13.45	COMP DETRAN	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	6,00	15,50	19,37	116,22	6,00	15,50
13.46	COMP DETRAN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	9,00	5,59	6,98	62,82	9,00	5,59
13.47	COMP DETRAN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	12,00	4,67	5,83	69,96	12,00	4,67
13.48	COMP DETRAN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	36,00	2,96	3,70	133,20	36,00	2,96
13.49	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	ud	5,00	349,27	436,58	2.182,90	5,00	349,27
13.50	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	1.305,89	1.632,36	1.632,36	1,00	1.305,89
13.51	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	901,14	1.126,42	2.252,84	2,00	901,14
13.52	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	783,76	979,70	979,70	1,00	783,76
13.53	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	35,00	8,24	10,30	360,50	35,00	8,24
13.54	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	25,00	12,11	15,13	378,25	25,00	12,11
13.55	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	16,00	22,43	28,03	448,48	16,00	22,43
13.56	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	11,18	13,97	27,94	2,00	11,18
13.57	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ug	28,00	11,18	13,97	391,16	28,00	11,18
13.58	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	ud	2,00	53,94	67,42	134,84	2,00	53,94
13.59	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	35,00	0,48	0,60	21,00	35,00	0,48
13.60	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017	m	600,00	0,49	0,61	366,00	600,00	0,49
13.61	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	22,00	0,94	1,17	25,74	22,00	0,94
13.62	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	m	26,00	9,14	11,42	296,92	26,00	9,14
13.63	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	ud	3,00	153,57	191,96	575,88	3,00	153,57
		TOTAL DA ETAPA					56.105,83				#REF!

14.0		INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA
14.1	COMP. DETRAN	CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00	53,83	67,28	134,56	2,00	53,83
14.2	COMP. DETRAN	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	ud	2,00	74,73	93,41	186,82	2,00	74,73
14.3	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	11,42	14,27	14,27	1,00	11,42
14.4	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	17,00	8,24	10,30	175,10	17,00	8,24
14.5	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	5,00	12,11	15,13	75,65	5,00	12,11
14.6	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	22,43	28,03	56,06	2,00	22,43
14.7	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ud	3,00	27,84	34,80	104,40	3,00	27,84
14.8	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	12,00	18,96	23,70	284,40	12,00	18,96
14.9	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	47,60	5,05	6,31	300,35	47,60	5,05
14.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	7,63	9,53	1.429,50	150,00	7,63
14.11	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	m	36,00	9,14	11,42	411,12	36,00	9,14
14.12	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	18,50	12,59	15,73	291,00	18,50	12,59
14.13	95750	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m	12,00	29,13	36,41	436,92	12,00	29,13
14.14	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	24,00	40,49	50,61	1.214,64	24,00	40,49
14.15	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	3,00	26,33	32,91	98,73	3,00	26,33
14.16	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	616,00	1,74	2,17	1.336,72	616,00	1,74
14.17	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	72,00	2,65	3,31	238,32	72,00	2,65
14.18	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	1,00	490,14	612,67	612,67	1,00	490,14
14.19	COMP DETRAN	RACK FECHADO 12Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00	763,88	954,85	954,85	1,00	763,88
14.20	COMP DETRAN	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00	77,35	96,68	96,68	1,00	77,35
14.21	COMP DETRAN	BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00	193,98	242,47	242,47	1,00	193,98
14.22	COMP DETRAN	PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	25,00	13,16	16,45	411,25	25,00	13,16
14.23	COMP DETRAN	PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	10,00	17,59	21,98	219,80	10,00	17,59
14.24	COMP DETRAN	CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	24,00	4,65	5,81	139,44	24,00	4,65
14.25	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	ud	3,00	349,27	436,58	1.309,74	3,00	349,27
14.26	COMP DETRAN	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00	6,10	7,62	30,48	4,00	6,10
14.27	COMP DETRAN	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	130,91	163,63	1.963,56	12,00	130,91
14.28	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	ud	7,00	24,03	30,03	210,21	7,00	24,03
14.29	COMP DETRAN	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,00	20,26	25,32	101,28	4,00	20,26
		TOTAL DA ETAPA					13.080,99				#REF!

15.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
15.1		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
15.1.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	26,00	5,05	6,31	164,06	26,00	5,05
15.1.2	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	1,00	52,35	65,43	65,43	1,00	52,35
15.1.3	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	1,00	757,66	947,07	947,07	1,00	757,66
15.1.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	1,00	113,00	141,25	141,25	1,00	113,00
15.1.5	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	ud	2,00	320,00	400,00	800,00	2,00	320,00
15.1.6	COMP. DETRAN	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO DECA MASTER L76 CANTO 17 BRANCO E	ud	2,00	905,52	1.131,90	2.263,80	2,00	905,52
15.1.7	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	2,00	65,08	81,35	162,70	2,00	65,08
15.1.8	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	2,00	124,84	156,05	312,10	2,00	124,84
15.1.9	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	1,00	224,53	280,66	280,66	1,00	224,53
15.1.10	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 USO GERAL	ud	1,00	85,43	106,78	106,78	1,00	85,43
15.1.11	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	ud	4,00	189,43	236,78	947,12	4,00	189,43
15.1.12	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	3,00	41,48	51,85	155,55	3,00	41,48
15.1.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	6,00	22,65	28,31	169,86	6,00	22,65
15.1.14	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		4,00	84,22	105,27	421,08	4,00	84,22
15.1.15	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	ud	6,00	74,96	93,70	562,20	6,00	74,96
15.1.16	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	68,54	4,81	6,01	411,92	68,54	4,81		43,54+25(dreno)
15.1.17	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	23,17	10,23	12,78	296,11	23,17	10,23
15.1.18	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	26,46	16,95	21,18	560,42	26,46	16,95
15.1.19	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		1,20	28,05	35,06	42,07	1,20	28,05
15.1.20	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	1,00	14,19	17,73	17,73	1,00	14,19
15.1.21	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	11,00	8,38	10,47	115,17	11,00	8,38		2+9(dreno)
15.1.22	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	ud	8,00	10,61	13,26	106,08	8,00	10,61
15.1.23	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	us	8,00	13,29	16,61	132,88	8,00	13,29
15.1.24	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	ud	2,00	15,20	19,00	38,00	2,00	15,20
15.1.25	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	6,00	9,83	12,28	73,68	6,00	9,83
15.1.26	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	1,00	14,45	18,06	18,06	1,00	14,45
15.1.27	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	5,00	19,79	24,73	123,65	5,00	19,79
15.1.28	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	1,00	12,99	16,23	16,23	1,00	12,99
15.1.29	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSALAÇÃO. AF_06/2016	ud	1,00	24,22	30,27	30,27	1,00	24,22
15.1.30	89420	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	6,00	8,42	10,52	63,12	6,00	8,42
15.1.31	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	ud	3,00	42,63	53,28	159,84	3,00	42,63
15.1.32	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	ud	1,00	884,68	1.105,85	1.105,85	1,00	884,68
15.1.33	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	ud	2,00	437,48	546,85	1.093,70	2,00	437,48
		SANITÁRIA
15.2.1	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ud	4,00	40,46	50,57	202,28	4,00	40,46				28,76
15.2.2	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ud	4,00	39,64	49,55	198,20	4,00	39,64				30,10
15.2.3	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	ud	8,00	534,77	668,46	5.347,68	8,00	534,77
15.2.4	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	ud	2,00	269,34	336,67	673,34	2,00	269,34
15.2.6	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	2,00	699,12	873,90	1.747,80	2,00	699,12
15.2.7	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	ud	4,00	36,46	45,57	182,28	4,00	36,46
15.2.8	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	ud	4,00	47,93	59,91	239,64	4,00	47,93
15..2.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	57,34	54,44	68,05	3.901,98	57,34	54,44			111,00		23,22
15..2.10	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	6,00	17,98	22,47	134,82	6,00	17,98					6,58
15..2.11	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	11,50	28,02	35,02	402,73	11,50	28,02
15..2.12	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	4,00	15,15	18,93	75,72	4,00	15,15		74,84
15..2.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	ud	24,00	9,85	12,31	295,44	24,00	9,85
15..2.14	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ASNITÁRIO. AF_12/2014	ud	9,00	20,33	25,41	228,69	9,00	20,33
15..2.15	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	ud	4,00	20,73	25,91	103,64	4,00	20,73					15,38
15..2.16	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	ud	8,00	10,26	12,82	102,56	8,00	10,26					5,69
15..2.17	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	ud	5,00	92,17	115,21	576,05	5,00	92,17
15..2.18	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 12/2014	ud	5,00	17,71	22,13	110,65	5,00	17,71
15..2.19	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	10,00	15,61	19,51	195,10	10,00	15,61
15..2.20	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	8,69	10,86	32,58	3,00	8,69
15..2.21	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	ud	10,00	203,52	254,40	2.544,00	10,00	203,52
15..2.22	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	ud	1,00	1.878,49	2.348,11	2.348,11	1,00	1.878,49
15..2.23	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	ud	1,00	2.684,21	3.355,26	3.355,26	1,00	2.684,21
15..2.24	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	11,22	63,37	79,21	888,73	11,23	63,37
15..2.25	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	1,00	795,87	994,83	994,83	1,00	795,87
		TOTAL DA ETAPA					36.786,55

16.0		IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO
16.1		MURO FECHAMENTO
16.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,50	76,33	95,41	5.963,12	62,51	76,33
16.1.2	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	56,45	160,24	200,30	11.306,93	56,45	160,24
16.1.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	6,57	435,92	544,90	3.579,99	6,58	435,92
16.1.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,57	217,85	272,31	1.789,07	6,58	217,85
16.1.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	368,37	14,63	18,28	6.733,80	368,37	14,63
16.1.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015	kg	157,87	17,29	21,61	3.411,57	157,87	17,29
16.1.7	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	155,01	3,44	4,30	666,54	155,02	3,44
16.1.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	155,01	29,67	37,08	5.747,77	155,02	29,67
16.1.9	COMP. DETRAN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	ud	2,00	313,25	391,56	783,12	2,00	313,25
16.1.10	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	29,55	13,16	16,45	486,09	29,55	13,16
16.1.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	26,00	49,16	61,45	1.597,70	26,00	49,16
16.1.12	COMP. DETRAN	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 / DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	104,18	108,44	135,55	14.121,59	104,18	108,44
		TOTAL DA ETAPA					56.187,29

17.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1.1		FOSSO/URBANISMO
17.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	8,50	63,37	79,21	673,28	8,50	63,37
17.1.3	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	18,36	76,33	95,41	1.751,72	18,36	76,33
17.1.4	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,82	160,24	200,30	3.569,34	17,82	160,24
17.1.5	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2,08	435,92	544,90	1.133,39	2,08	435,92
17.1.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,08	217,85	272,31	566,40	2,08	217,85
17.1.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	116,48	14,63	18,28	2.129,25	116,48	14,63
17.1.10	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015	kg	49,92	17,29	21,61	1.078,77	49,92	17,29
17.1.11	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,81	3,44	4,30	67,98	15,81	3,44
17.1.12	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,81	29,67	37,08	660,39	17,81	29,67
17.1.13	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,81	12,41	15,51	276,23	17,81	12,41
17.1.14	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	5,40	29,55	36,93	199,42	5,40	29,55
17.1.15	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	10,41	41,71	52,13	542,67	10,41	41,71
17.1.16	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	17,81	101,06	126,32	2.249,75	17,81	101,06
17.1.17	COMP. DETRAN	CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO	ud	1,00	1.838,74	2.298,42	2.298,42	1,00	1.838,74
		TOTAL DA ETAPA					17.197,01

18.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	189,00	1,55	1,93	364,77	189,00	1,55
		TOTAL DA ETAPA					364,77

		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					481.298,55

Importa o presente orçamento em R$ 481.298,55 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

## conograma
			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO / SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / COORDENADORIA DE ENGENHARIA

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Obra: Reforma 15ª Ciretran Poconé MT
	Local: Poconé/MT							SINAPI março 2022
	Data: Março 2.022							BDI 25,00%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	TOTAL / DO ITEM	DIAS					TOTAL
		ITEM		%	00-30	%	31-60	%	61-90	%	90-120	%	120-150	%	150-180

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,65%	32.013,01	16%	5.122,08	16%	5.122,08	16%	5.122,08	16%	5.122,08	16%	5.122,08	20,00%	6.402,60	32.013,01

2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,77%	8.527,74	100%	8.527,74	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	8.527,74

3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	203,96	100%	203,96	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	203,96

4.0	FUNDAÇÕES	0,46%	2.199,39	40%	879,76	60%	1.319,63	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	2.199,39

5.0	ESTRUTURA	0,95%	4.572,84	0%	0,00	20%	914,57	40%	1.829,14	40%	1.829,14	0%	0,00	0,00%	0,00	4.572,84				16,66666667

6.0	ALVENARIA	1,91%	9.183,01	0%	0,00	20%	1.836,60	40%	3.673,20	40%	3.673,20	0%	0,00	0,00%	0,00	9.183,01

7.0	COBERTURA	21,59%	103.906,40	0%	0,00	0%	0,00	50%	51.953,20	50%	51.953,20	0%	0,00	0,00%	0,00	103.906,40

8.0	ESQUDRIAS	9,28%	44.648,22	0%	0,00	0%	0,00	20%	8.929,64	40%	17.859,29	40%	17.859,29	0,00%	0,00	44.648,22

9.0	REVESTIMENTO	5,11%	24.593,36	0%	0,00	0%	0,00	10%	2.459,34	20%	4.918,67	70%	17.215,35	0,00%	0,00	24.593,36

10.0	PISOS E RODAPES	8,48%	40.831,33	0%	0,00	0%	0,00	10%	4.083,13	10%	4.083,13	50%	20.415,67	30,00%	12.249,40	40.831,33

11.0	VIDROS	2,13%	10.267,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	60%	6.160,56	40,00%	4.107,04	10.267,60

12.0	PINTURA	4,29%	20.629,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	20%	4.125,85	30%	6.188,78	50,00%	10.314,63	20.629,25

13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,66%	56.105,83	0%	0,00	5%	2.805,29	10%	5.610,58	30%	16.831,75	30%	16.831,75	25,00%	14.026,46	56.105,83

14.0	INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA	2,72%	13.080,99	0%	0,00	5%	654,05	10%	1.308,10	30%	3.924,30	30%	3.924,30	25,00%	3.270,25	13.080,99

15.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	7,64%	36.786,55	0%	0,00	0%	0,00	15%	5.517,98	15%	5.517,98	40%	14.714,62	30,00%	11.035,97	36.786,55

16.0	IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO	11,67%	56.187,29	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	50%	28.093,65	50,00%	28.093,65	56.187,29

17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,57%	17.197,01	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	50%	8.598,51	50,00%	8.598,51	17.197,01

18.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,08%	364,77	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,00%	364,77	364,77

TOTAL MENSAL/ ACUMULADO		100,00%	481.298,55	3,06%	14.733,54	2,63%	12.652,23	18,80%	90.486,40	24,90%	119.838,59	30,15%	145.124,54	20,46%	98.463,26	481.298,55

## composições
REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ/ MT
item	descrição	unid	quant.	cust. Unit.	cust. Total

COMP. 1.3	Descrição dos Serviços	unidade	quantidade	valor unitário	valor total
COD:74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	R$ 6,12	R$ 6,12
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	R$ 9,04	R$ 36,16
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	R$ 225,00	R$ 225,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	R$ 23,92	R$ 2,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R$ 18,63	R$ 18,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R$ 15,16	R$ 30,32
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	R$ 327,99	R$ 3,27
Composição referência para adoção de coeficientes de consumo: SINAP 01/2021				TOTAL	R$ 322,13

1.4	Caçamba bota fora 5,0 M³
	unid:ud
	materiais
	Caçambas bota fora 5,0 M³	ud	1,00	280,00	280,00
	Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil	m³	8,00	10,00	80,00
	total				360,00
	preço de venda				360,00
	OBS preço cotado loca mix construção R$220,00 tel 36233040

2.14	Demolição de concreto simples
	unid:m³
	Demolição de concreto simples
	m³
	pedreiro	h	1,30	18,86	24,51
	servente	h	13,00	15,22	197,86
	preço de venda				222,37
	coeficientes retirados planilha secid

7.4	Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx50mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,20 (10 linhas de 12,40 de comprimento e 10 linhas de 6,00)
	und: m
	mão de obra
	serralheiro	h	0,50	20,97	10,49
	ajudante se serralheiro	h	0,50	17,84	8,92
	total				19,41
	materiais
	perfil de aço carbono tipo "C" 100x50x15mm na chapa #11	m	1,00	58,16	58,16
	total				58,16
	preço de venda				77,57

	OBS: perfil cotado na Açofer R$ 404,40 barras de 6,00 m R$ 67,40/m
	PERFILADOS R$ 349,00 barras com 6,0 metros R$ 58,16/m
	FERMAT R$405,00 R$ 67,50
	9 linhas de 12,70					256,725
					114,3
					0,775283185

	portão chapa metálica #16 requadro metalon 50x30mm #16 MEDINDO 4,00X2,60
	ud:ud
	materiais
	Metalon 50x30 chapa 16	m	18,00	28,60	514,80
	chapa de aço #16	m²	10,40	176,15	1.831,96
	Cantoneira L 1"x3/16"	m	9,00	25,00	225,00
	Roldana com Caixa 3"	ud	2,00	34,00	68,00
	Cantoneira U 40x40#14	m	1,00	181,89	181,89
	Perfil 100x100 #12	m	8,00	105,45	843,60
	trinco para portão	ud	1,00	75,00	75,00
	eletrodo 2.1/2	kg	2,00	5,00	10,00
	total				3.752,25
	mão de obra				0,00
	serralheiro	h	8,00	18,75	150,00
	ajudante	h	8,00	16,05	128,40
	pedreiro	h	8,00	19,98	159,84
	servente	h	8,00	16,02	128,16
	total				566,40
	preço de venda				4.318,65
	cotação vencedora fermat				415,25/M²

8.2.2	Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
	unid:m²
	mão de obra
	serralheiro	h	60,00	8,93	535,80
	ajudante se serralheiro	h	60,00	5,95	357,00
	total				892,80
	materiais
	chapa corrugada nº 18	m²	23,20	59,22	1.373,90
	metalon 60x60 chapa 14	m	30,00	17,5	525,00
	dobradiça tipo cachimbo 1.1/4"	ud	12,00	4,9	58,80
	Cantoneira 2.1/2'x3/16"	m	12,00	19,83	237,96

	total				2.195,66
	preço de venda				3.088,46
	Preço por m²				133,12
	01 portão 6x3
	01 acrescimo de 4x1,30
	metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
	chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
	dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
	cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
	cotado Perfilados multiaço fone 36343050

10.6	Ladrilho hidraulico para piso tatil para deficientes visuais
	unid: m²
	mão de obra
	pedreiro	h	1,6	19,98	31,97
	servente	h	1,1	16,02	17,62
	total				49,59
	materiais
	Cimento Portland CP IIE-32	kg	1,3	0,66	0,86
	Ldrilho Hraudlico200,00x200,00MM na cor amarela (piso tatil direcional e alerta)	m²	1,1	106,40	117,04
	Aragamnassa mista de cal hiddratada e areia sem peneirar ttraço 1:4 com adição de 100 kg de cimento	m³	0,015	263,25	3,95
	total				121,85
	preço de venda				171,44
	material cotado Ladriart's tel 981337848 R$ 6,65/unid

12.1	REMOÇÃO DE MASSA /PINTURA EM PAREDES
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UD	0,06	1,12	0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	16,02	2,88
	TOTAL DE CUSTO				2,95

15.1.3	Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E
	UD:m²
	mão de obra
88267	Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,39	19,88	7,75
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	0,19	16,45	3,13
	total				10,88
todimo	Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E	ud	1,00	859,90	859,90
4351	parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de naylon tamanho S8	ud	2,00	17,25	34,50
34357	rejunte epoxi branco	kg	0,05	4,81	0,24
	total				894,64
	preço de venda				905,52
	LAVATÓRIO COTADO NA INTERNET PADOVANI

15.2.16	Fornecimento e instalação de suporte para vaso sanitário de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
	unid:ud
	mão de obra
	servente	h	1,00	16,02	16,02
	pedreiro	h	1,00	19,98	19,98
	total				36,00
	materiais
36218	suporte para deficiente 0,60	ud	2,00	97,84	195,68
	total				195,68
	preço de venda				231,68
	OBS: suporte cotado na todimo jack Wall

15.2.17	Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
	unid:ud
	mão de obra
	servente	h	1,00	16,02	16,02
	pedreiro	h	1,00	19,98	19,98
	total				36,00
	materiais
36080	suporte para deficiente 0,80	ud	3,00	121,36	364,08
	total				364,08
	preço de venda				400,08

16.1.2	RETIRADA DE ARAME FARPADO INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO
	mão de obra
					-
	SERVENTE	h	1,00	16,02	16,02
	total				16,02

16.1.4	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
	ud:ud
34723 insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA MEDINDO 0,50X0,75 M	m²	0,38	519,75	194,91	0,375
4491 insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,60	9,04	14,46
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,20	389,34	77,87
	total				287,24
	mão de obra					16,02
	PEDREIRO	h	0,50	19,98	9,99		19,98
	SERVENTE	h	1,00	16,02	16,02
	total				26,01
	preço de venda				313,25

18.1	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 / DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,29	19,98	5,7942
88316	Servente com encargos complementares	H	0,29	16,02	4,6458
	TOTAL MAO DE OBRA				10,44

INSUMO 34348	Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 MM, D = 2,76 MM	ud	1	20,95	20,95
34349	Haste de aço galvanizado para fixação de concertina 2 "/3 M	ud	0,5	25,64	12,82
90437	Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 MM e menores ou igual a 75 MM. AF_05/2015	ud	0,125	25,36	3,17
94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. AF_07/2016	m³	0,163	374,59	61,05817
	TOTAL DE MATERIAL				97,99817
	TOTALA GERAL				108,43817

17.1.17	CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO)
	unid:ud
	chapa metálica dobrada medindo (100x160x100x6200)x2+(100x160x100x1000)x2	ud	1,00	1619,12	1619,12
	parabolt 3/8x50mm	ud	24,00	0,98	23,52
100748	Pintura esmalte sintetico fosco, duas demaos, sobre superficie metalica	m²	5,18	7,27	37,65
	total do material				1680,29
	mão de obra
	servente	h	5	15,19	75,95
	pedreiro	h	5	18,86	94,30
	total do material				170,25
	total geral				1850,54
	AÇOFER 2X6000 MM R$ 812,00 6 METROS
	FERMAT R$725,00 6 METROS
	MULTIAÇO R$ 740,00 6 METROS

8.2.2	Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
	unid:m²
	mão de obra
	serralheiro	h	60,00	8,93	535,80
	ajudante se serralheiro	h	60,00	5,95	357,00
	total				892,80
	materiais
	chapa corrugada nº 18	m²	23,20	59,22	1.373,90
	metalon 60x60 chapa 14	m	30,00	17,5	525,00
	dobradiça tipo cachimbo 1.1/4"	ud	12,00	4,9	58,80
	Cantoneira 2.1/2'x3/16"	m	12,00	19,83	237,96

	total				2.195,66
	preço de venda				3.088,46
	Preço por m²				133,12
	01 portão 6x3
	01 acrescimo de 4x1,30
	metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
	chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
	dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
	cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
	cotado Perfilados multiaço fone 36343050

## comp__eletrica
COMPOSIÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1	PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid:
	mão de obra
88264	eletricista	h	3,5	20,71	72,49
88247	ajudante de eletricista	h	1,2	17,23	20,68
88309	pedreiro	h	0,8	19,98	15,98
	total				109,15
	materiais
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPADE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	ud	1	297,4	383,71
00039233	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	m	22,8	34,62	789,34
41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	ud	1	485,41	485,41
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	as	1	415,39	415,39
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	m	5,5	15,21	83,66
00001100	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	ud	1	12,73	12,73
00039132	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	ud	5	4,55	22,75
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	ud	1	21,96	21,96
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO	ud	1	5,43	5,43
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	ud	2	10,49	20,98
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	ud	2	0,80	1,60
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	ud	1	120,59	120,59
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ud	3	63,1	189,30
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	8,7	48,22	419,51
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	ud	3	5,07	15,21
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	m	1,2	1,33	1,60
00041628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X0,40 X 0,40 M	ud	1	279,99	279,99
00034643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	ud	3	37,82	113,46
94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,816	426,53	348,05
	total				3.730,66
	preço de venda				3.839,80

13.26	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid: unitario
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,5	20,71	10,36
88247	ajudante de eletricista	h	0,3	17,23	5,17
	total				15,52
	materiais
00012239	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	ud	1,00	61,44	61,44
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	ud	2,00	14,26	28,52
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	ud	0,042	3,68	0,15
	total				90,11
	preço de venda				105,64

13.29	REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V	1
	unid: m²
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,6	20,71	12,43
88247	ajudante de eletricista	h	0,4	17,23	6,89
	total				19,32
	materiais
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	ud	2	43,65	87,30
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	ud	0,042	3,68	0,15
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ud	2,00	0,2	0,4
	total				87,85
	preço de venda				107,17

13.30	REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V	1
	unid: m²
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,6	20,71	12,43
88247	ajudante de eletricista	h	0,4	17,23	6,89
	total				19,32
	materiais
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	ud	1	43,65	43,65
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	ud	0,042	3,68	0,15
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ud	2,00	0,2	0,4
	total				44,20
	preço de venda				63,52

	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid:
	mão de obra
88264	eletricista	h	1,5	20,71	31,07
88247	ajudante de eletricista	h	1,5	17,23	25,85
88309	pedreiro	h	4	19,98	79,92
88242	ajudante de pedreiro	h	2	14,74	29,48
	total				166,31
	materiais
5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	ud	1	578,32	578,32
2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	ud	2	58,55	117,10
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	ud	1	53,94	53,94
38785	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	ud	2	260,17	520,34
74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA / INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM / TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV / AÇÃO E CONFECÇÃO	ud	1	132,52	132,52
	total				1.402,22
	preço de venda				1.568,53

	EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid: unitario
	mão de obra
00002436	eletricista	h	0,6	20,71	12,43
0000247	ajudante de eletricista	h	0,6	17,23	10,34
00004750	pedreiro	h	3,5	19,98	69,93
88242	ajudante de pedreiro	h	3,5	14,74	51,59
	total				144,28
	materiais
	EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V	ud	1	242,22	242,22
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1	18,67	18,67
	total				260,89
	preço de venda				405,17

13.31	REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM MBIENTES EXTERNOS 127/220V	1
	unid: m²
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,4	20,71	8,28
88247	ajudante de eletricista	h	0,6	17,23	10,34
	total				18,62
	materiais
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	ud	1	42,24	42,24
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	ud	0,042	3,78	0,16
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ud	2,00	0,22	0,44
	total				42,84
	preço de venda				61,46

13.42	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid: unitario
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,3	20,71	6,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	17,23	2,58
	total				8,80
	materiais
00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC		1	106	106,00
		ud	0	0	-00
	total				106,00
	preço de venda				114,80

	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1
	unid: unitario
	mão de obra
88264	eletricista	h	0,6	20,71	12,43
88247	ajudante de eletricista	h	0,6	17,23	10,34
	total				22,76
	materiais
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC		1	351,59	351,59
		ud	0	0	-00
	total				351,59
	preço de venda				374,35

	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO
	unid:ud
	mão de obra
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	19,98	6,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	16,02	3,20
	total				10,15
	materiais
00039812	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM	ud	1,00	64,38	64,38
	total				64,38
	preço de venda				74,53

13.18	CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	19,98	6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	16,02	3,20
	total				10,20
	materiais
00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	ud	1,00	42,83	42,83
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ud	4,00	0,2	0,8
	total				43,63
	preço de venda				53,83

13.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30	20,71	6,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,30	17,23	5,17
	total				11,38
	materiais
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	ud	1,00	82,57	82,57
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	ud	3,00	2,26	6,78
	total				89,35
	preço de venda				100,73

13.41	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	20,71	2,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	17,23	1,72
	total				3,79
	materiais
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	ud	1,00	151,58	151,58
	total				151,58
	preço de venda				155,37

13.44	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	20,71	2,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	17,23	1,72
	total				3,79
	materiais
00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	ud	1,00	11,71	11,71
	total				11,71
	preço de venda				15,50

13.45	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	20,71	1,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	17,23	1,38
	total				3,04
	materiais
00001577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	ud	1,00	2,55	2,55
	total				2,55
	preço de venda				5,59

13.46	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	20,71	1,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	17,23	1,38
	total				3,04
	materiais
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	ud	1,00	1,63	1,63
	total				1,63
	preço de venda				4,67

13.47	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	20,71	1,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	17,23	0,86
	total				1,90
	materiais
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	ud	1,00	1,06	1,06
	total				1,06
	preço de venda				2,96

	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	19,98	6,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	16,02	5,57
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR EIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,01	145,88	2,06
	total				14,56
	materiais
00011862	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M	ud	1,00	254,11	254,11
	total				254,11
	preço de venda				268,67

REDE LÓGICA

14.01	CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	19,53	6,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	15,19	3,04
	total				9,87
	materiais
00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	ud	1,00	38,94	38,94
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ud	4,00	0,2	0,8
	total				39,74
	preço de venda				49,61

14.16	RACK FECHADO 12Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,20	20,71	24,85
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80	17,23	13,78
	total				38,636
	materiais
COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de rack fechado 12Ux19"x450mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, regua para 5 tomadas.	ud	1,00	725,24	725,24
	total				725,24
	preço de venda				763,88
08/10/2021	STEEL TELECOM	705,87	01.182.364/0001-00	(11)3989-2842	steeltelecom.com.br
08/10/2021	KADRI	830,86	07.870.634/0001-44	(65)3648-5600	kadri.com.br
08/10/2021	Central Cabos	639,00	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3720	centralcabos.com.br
		725,24

14.17	ORANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80	20,71	16,568
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80	17,23	13,784
	total				30,352
	materiais
	Fornecimento e instalação de organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U	ud	1,00	47,00	47,00
	total				47,00
	preço de venda				77,352
	material cotado Plug mais conection tel 36485700

14.18	BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,60	20,71	12,426
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,60	17,23	10,338
	total				22,764
	materiais
	Fornecimento e instalação de bandeja dupla fixação com comprimento de 600mm para rack 19"	ud	1,00	171,22	171,22
	total				171,22
	preço de venda				193,98
	material cotado Plug mais conection tel 36485700

14.19	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,09	20,71	1,76035
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,00	17,23	0
	total				1,76035
	materiais
39604	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M	ud	1,00	11,4	11,4
	total				11,40
	preço de venda				13,16

14.20	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid: ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,09	20,71	1,76035
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,00	17,23	0
	total				1,76035
	materiais
39605	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M	ud	1,00	15,83	15,83
	total				15,83
	preço de venda				17,59

14.21	CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid:ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	20,71	3,11
	total				3,11
	materiais
00039602	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	ud	1,00	1,54	1,54
	total				1,54
	preço de venda				4,65

14.24	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid:ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	20,71	2,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	17,23	1,72
	total				3,79
	materiais
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM	m	1,00	2,31	2,31
					2,31
	preço de venda				6,10

14.25	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid:ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	20,71	4,14
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18	17,23	3,10
	total				7,24
	materiais
orçamento	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	m	0,33	371,00	123,67
					123,67
	preço de venda				130,91

08/10/2021	PETEL	159,97	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
08/10/2021	BRANEL	105,00	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
08/10/2021	LUZ E CIA	131,00	03.806.018/0001-73	(65) 3388-0800	THAYS
		131,99

14.27	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unid:ud
	mão de obra
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,12	20,71	2,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,12	17,23	2,07
	total				4,55
	materiais
00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	m	1,00	15,71	15,71
					15,71
	preço de venda				20,26

## 6-ENCARGOS_SOCIAIS
LEIS SOCIAIS DE ACORDO COM A TABELA SINAPI / CADERNO DE REFERÊNICA DE PREÇOS DE JULHO DE 2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide	1,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,09%	19,31%	48,09%	19,31%
GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	Total	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%
GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D	Total	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
TOTAL(A+B+C+D)		84,80%	48,32%	114,45%	72,21%

## 4-BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS

DESCRIÇÃO		%
GRUPO A
A1	(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%)	3,00%
	TOTAL DO GRUPO A =	3,00%

GRUPO B
B1	(DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%)	0,59%
B2	(S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%)	0,40%
B2	(G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%)	0,40%
B3	(R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%)	0,97%
B4	(L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%)	6,57%
	TOTAL DO GRUPO B =	8,93%

GRUPO C
C1	ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2	%MÃO DE OBRA	40,00%
C3	ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra)	5,00%
C4	SUBTOTAL ISS (C2 X C3) =	2,00%
C5	PIS	0,65%
C6	COFINS	3,00%
C7	CPRB	4,50%
	TOTAL DO GRUPO C =	10,15%

TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011)		25,00%	1,2500
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 / 1-I / Onde: / AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; / S = taxa representativa de Seguros; / R = taxa representativa de Riscos; / G = taxa representativa de Garantias; / DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; / L = taxa representativa do Lucro; / I = taxa representativa da incidência de Impostos. / Observação: / i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.