## orcam
PLANILHA DE REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ
Obra: REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ
Local: POCONÉ/MT |  |  |  | SINAPI dezembro 2021
Data: Janeiro 2022. | [8 empty] | 1.25
BDI 25,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. UNIT | V. TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO/ARQUITETO TRAINEE/JUNIOR/AUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 2 VEZES POR SEMANA | h | 96 | 81.02 | 101.27 | 9721.92 | 96 | 81.02
1.2 | 90776 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA | h | 660 | 20.72 | 25.9 | 17094 | 660 | 20.72
1.3 | COMP. DETRAN | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 320.72 | 400.9 | 1250.8 | 3.125 | 320.72
1.4 | COMP. DETRAN | CAÇAMBA BOTA FORA 5,0 M³ | ud | 6 | 360 | 450 | 2700 | 6 | 360
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 30766.72
2.0 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 163.25 | 2.45 | 3.06 | 499.54 | 163.254 | 2.45
2.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 163.25 | 5.27 | 6.58 | 1074.18 | 163.254 | 5.27
2.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 175.47 | 1.11 | 1.38 | 242.14 | 175.4775 | 1.11
2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 55.43 | 15.69 | 19.61 | 1086.98 | 55.43 | 15.69 |  | de acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2020
2.5 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 15.48 | 23.93 | 29.91 | 463 | 15.48 | 23.93
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.01 | 6.39 | 7.98 | 135.73 | 17.01 | 6.39
2.7 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO) | m² | 55.43 | 2.29 | 2.86 | 158.52 | 55.43 | 2.29 | 3 pardes cozinha
2.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 6 | 6.2 | 7.75 | 46.5 | 6 | 6.2
2.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.68 | 39.48 | 49.35 | 181.6 | 3.684 | 39.48 |  |  | 5.85
2.10 | 97663 | RETIRADA DE PIA DE COZINHA E ACESSÓRIOS. | ud | 1 | 8.5 | 10.62 | 10.62 | 1 | 8.5
2.11 | 97663 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LAVATÓRIOS) | ud | 3 | 8.5 | 10.62 | 31.86 | 3 | 8.5
2.12 | 97663 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS) | ud | 3 | 8.5 | 10.62 | 31.86 | 3 | 8.5
2.13 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 15.8 | 222.37 | 277.96 | 4391.76 | 15.8016 | 222.37 |  | CALÇADA EXTERNA E CONTRAPISO balcao atendimento
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8354.29
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1.89 | 59.97 | 74.96 | 141.67 | 1.893 | 59.97
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.13 | 36.36 | 45.45 | 51.35 | 1.1365 | 36.36
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 193.02
4.0 |  | FUNDAÇÕES
4.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.13 | 304.1 | 380.12 | 49.41 | 0.131 | 304.1
4.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.62 | 397.7 | 497.12 | 308.21 | 0.6255 | 397.7
4.3 | 92873 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.62 | 154.47 | 193.08 | 119.7 | 0.6255 | 154.47
4.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.46 | 56.85 | 71.06 | 387.98 | 5.46 | 56.85
4.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 35.02 | 16.5 | 20.62 | 722.11 | 35.028 | 16.5
4.6 | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.01 | 18.68 | 23.35 | 350.48 | 15.012 | 18.68
4.7 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0.29 | 772.7 | 965.87 | 280.1 | 0.294 | 772.7
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2217.99
5.0 |  | ESTRUTURA
5.1 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.71 | 397.7 | 497.12 | 352.95 | 0.7155 | 397.7
5.2 | 92873 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.71 | 154.47 | 193.08 | 137.08 | 0.7155 | 154.47
5.3 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.34 | 140.33 | 175.41 | 2515.37 | 14.34 | 140.33
5.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 40.06 | 16.95 | 21.18 | 848.47 | 40.068 | 16.95
5.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17.17 | 19.91 | 24.88 | 427.18 | 17.172 | 19.91
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4281.05
6.0 |  | ALVENARIA
6.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 73.18 | 74.04 | 92.55 | 6772.8 | 73.18 | 74.04 | 29.88 |  | aumentar dml
6.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 23.9 | 39.89 | 49.86 | 1191.65 | 23.9 | 39.89 |  |  | aumentar dml
6.3 | 93182 | CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 16.7 | 39.89 | 49.86 | 832.66 | 16.7 | 39.89 |  |  | aumentar dml
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8797.11
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | ud | 10 | 2041.61 | 2552.01 | 25520.1 | 10 | 2041.61 |  |  | 10.3333
7.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 147.43 | 224.32 | 280.4 | 41339.37 | 147.432 | 224.32 |  |  |  |  | 12
7.3 | COMP. DETRAN | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM PERFIL C 100mmx50mmx15mm na # 11 ASSENTADOS COMO TERÇA A CADA 1,20 M (09 linhas de 12,40 DE COMPRIMENTO ) | m | 111.6 | 75.16 | 93.95 | 10484.82 | 111.6 | 75.16 | 9.0833 | 5.75 | 114.3
7.4 | 94227 | CALHA/RUFO/PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM (RUFO) | m | 83.6 | 61.01 | 76.26 | 6375.33 | 83.6 | 61.01 |  | 214.05
7.5 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P(FIXAR FORRO COM PARAFUSO AUTO BROCANTE) | m² | 175.47 | 73.2 | 91.5 | 16055.5 | 175.4775 | 73.2
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 99775.12
8.0 |  | ESQUDRIAS
8.1 |  | ESQUADRIAS MADEIRA
8.1.1 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | ud | 2 | 736.53 | 920.66 | 1841.32 | 2 | 736.53 |  |  |  |  | #VALUE!
8.1.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ud | 9 | 126.85 | 158.56 | 1427.04 | 9 | 126.85
8.1.3 | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | ud | 5 | 695.77 | 869.71 | 4348.55 | 5 | 695.77
8.1.4 | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019 | ud | 2 | 642.86 | 803.57 | 1607.14 | 2 | 642.86
8.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.2.1 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 658.11 | 822.63 | 1382.01 | 1.68 | 658.11
8.2.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.62 | 860.41 | 1075.51 | 4968.85 | 4.62 | 860.41
8.2.3 | 99861 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4 ". AF_04/2019 | m² | 26.44 | 549.74 | 687.17 | 18168.77 | 26.44 | 549.74 | obs 0,20 cm maior que o vao luz para cada lado
8.2.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.4 | 471.79 | 589.73 | 4953.73 | 8.4 | 471.79
8.2.5 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019 | m² | 1.6 | 891.47 | 1114.33 | 1782.92 | 1.6 | 891.47
8.2.6 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CANALETA, COM GUARNICOES | m² | 12.85 | 702.53 | 878.16 | 11284.35 | 12.852 | 702.53
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 51764.68
9.0 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 251.79 | 3.22 | 4.02 | 1012.19 | 251.79 | 3.22 | INCLUSIVE RASGOS
9.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 251.79 | 27.02 | 33.77 | 8502.94 | 251.79 | 27.02
9.3 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 111.93 | 66.61 | 83.26 | 9319.29 | 111.93 | 66.61 | 71.03
9.4 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1.2 | 711.32 | 889.15 | 1066.98 | 1.2 | 711.32
9.5 | 102253 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA ATENDIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | m² | 3.2 | 711.32 | 889.15 | 2845.28 | 3.2 | 711.32
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 22746.68
10.0 |  | PISOS E RODAPES
10.1 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 188.99 | 49.56 | 61.95 | 11707.93 | 188.9975 | 49.56 |  | 209.96
10.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/201 | m | 79.4 | 7.12 | 8.9 | 706.66 | 79.4 | 7.12
10.3 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | m² | 22.75 | 196.39 | 245.48 | 5584.67 | 22.75 | 196.39
10.4 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 2.5 | 93.65 | 117.06 | 292.65 | 2.5 | 93.65
10.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA FRONTAL À CIRETRAN E=7 CM) | m³ | 15.82 | 627.83 | 784.78 | 12415.21 | 15.8223 | 627.83 |  | 153.43 | contrapiso incluso
10.6 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 36.5 | 136.28 | 170.35 | 6217.77 | 36.5 | 136.28
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 36924.89
11.0 |  | VIDROS
11.1 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | cj | 3.78 | 454.74 | 568.42 | 2148.62 | 3.78 | 454.74
11.2 | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 10 | 364.62 | 455.77 | 4557.7 | 10 | 364.62
11.3 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 5.02 | 504.09 | 630.11 | 3163.15 | 5.02 | 504.09 | ENTRADA
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 9869.47
12.0 |  | PINTURA
12.1 | COMP..DETRAN | REMOÇÃO DE TEXTURA EM PAREDES | m² | 274.81 | 2.8 | 3.5 | 961.83 | 274.81 | 2.8
12.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 274.81 | 17.34 | 21.67 | 5955.13 | 274.81 | 17.34
12.3 | 88431 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO (GRAFIATO) EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA NOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA | m² | 11.36 | 17.34 | 21.67 | 246.17 | 11.36 | 17.34
12.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 278.35 | 12 | 15 | 4175.25 | 278.35 | 12 |  | aumentar dml
12.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 278.35 | 13.24 | 16.55 | 4606.69 | 278.35 | 13.24 |  | aumentar dml
12.6 | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 30.24 | 16.81 | 21.01 | 635.34 | 30.24 | 16.81
12.7 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 30.24 | 11.72 | 14.65 | 443.01 | 30.24 | 11.72
12.8 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.53 | 17.29 | 21.61 | 313.99 | 14.532 | 17.29
12.9 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 132.43 | 14.27 | 17.83 | 2361.22 | 132.43 | 14.27
12.10 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 36 | 3.17 | 3.96 | 142.56 | 36 | 3.17
12.11 | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (LOGOTIPO FRONTAL) | m² | 3.32 | 20.45 | 25.56 | 84.85 | 3.32 | 20.45
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 19926.04
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | COMP DETRAN | PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 3677.29 | 4596.61 | 4596.61 | 1 | 3677.29
13.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 96.2 | 39.91 | 49.88 | 4798.45 | 96.2 | 39.91
13.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 32.1 | 29.31 | 36.63 | 1175.82 | 32.1 | 29.31
13.4 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 148.8 | 17.11 | 21.38 | 3181.34 | 148.8 | 17.11
13.5 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 74.6 | 11.13 | 13.91 | 1037.68 | 74.6 | 11.13
13.6 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 35.2 | 9.13 | 11.41 | 401.63 | 35.2 | 9.13
13.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 350.57 | 6.64 | 8.3 | 2909.73 | 350.57 | 6.64
13.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 896.4 | 3.98 | 4.97 | 4455.1 | 896.4 | 3.98
13.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 481.3 | 2.68 | 3.35 | 1612.35 | 481.3 | 2.68
13.10 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 25.8 | 48.22 | 60.27 | 1554.96 | 25.8 | 48.22
13.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 28.8 | 17.83 | 22.28 | 641.66 | 28.8 | 17.83
13.12 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 62 | 4.72 | 5.9 | 365.8 | 62 | 4.72
13.13 | 95749 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 18 | 23.85 | 29.81 | 536.58 | 18 | 23.85
13.14 | 95750 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 16.75 | 28.35 | 35.43 | 593.45 | 16.75 | 28.35
13.15 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 64.85 | 9.21 | 11.51 | 746.42 | 64.85 | 9.21
13.16 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 400 | 7.2 | 9 | 3600 | 400 | 7.2
13.17 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 12 | 22.96 | 28.7 | 344.4 | 12 | 22.96
13.18 | COMP DETRAN | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 49.37 | 61.71 | 123.42 | 2 | 49.37
13.19 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 24 | 34.05 | 42.56 | 1021.44 | 24 | 34.05
13.20 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 8 | 39.12 | 48.9 | 391.2 | 8 | 39.12
13.21 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 42.92 | 53.65 | 107.3 | 2 | 42.92
13.22 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 13 | 30.27 | 37.83 | 491.79 | 13 | 30.27
13.23 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 7 | 20.03 | 25.03 | 175.21 | 7 | 20.03
13.24 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 41.08 | 51.35 | 205.4 | 4 | 41.08
13.25 | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 48.09 | 60.11 | 120.22 | 2 | 48.09
13.26 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 28 | 93.9 | 117.37 | 3286.36 | 28 | 93.9
13.27 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 4 | 22.79 | 28.48 | 113.92 | 4 | 22.79
13.28 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 4 | 30.44 | 38.05 | 152.2 | 4 | 30.44
13.29 | COMP DETRAN | REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V | ud | 5 | 103.19 | 128.98 | 644.9 | 5 | 103.19
13.30 | COMP DETRAN | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V | ud | 8 | 60.77 | 75.96 | 607.68 | 8 | 60.77
13.31 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 143.23 | 179.03 | 179.03 | 1 | 143.23
13.32 | COMP DETRAN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 92.19 | 115.23 | 460.92 | 4 | 92.19
13.33 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 87.31 | 109.13 | 218.26 | 2 | 87.31
13.34 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 10.97 | 13.71 | 54.84 | 4 | 10.97
13.35 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 6 | 11.4 | 14.25 | 85.5 | 6 | 11.4
13.36 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 12.32 | 15.4 | 30.8 | 2 | 12.32
13.37 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 12.32 | 15.4 | 15.4 | 1 | 12.32
13.38 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 55.95 | 69.93 | 139.86 | 2 | 55.95
13.39 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 57.79 | 72.23 | 288.92 | 4 | 57.79
13.40 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 57.79 | 72.23 | 144.46 | 2 | 57.79
13.41 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 2 | 140.19 | 175.23 | 350.46 | 2 | 140.19
13.42 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 337.95 | 422.43 | 422.43 | 1 | 337.95
13.43 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 11 | 103.75 | 129.68 | 1426.48 | 11 | 103.75
13.44 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 6 | 55.12 | 68.9 | 413.4 | 6 | 55.12
13.45 | COMP DETRAN | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 6 | 16.07 | 20.08 | 120.48 | 6 | 16.07
13.46 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 9 | 5.52 | 6.9 | 62.1 | 9 | 5.52
13.47 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 12 | 4.53 | 5.66 | 67.92 | 12 | 4.53
13.48 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 36 | 2.89 | 3.61 | 129.96 | 36 | 2.89
13.49 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | ud | 5 | 348.54 | 435.67 | 2178.35 | 5 | 348.54
13.50 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 1016.96 | 1271.2 | 1271.2 | 1 | 1016.96
13.51 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 703.24 | 879.05 | 1758.1 | 2 | 703.24
13.52 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 611.38 | 764.22 | 764.22 | 1 | 611.38
13.53 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 35 | 7.78 | 9.72 | 340.2 | 35 | 7.78
13.54 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 25 | 11.32 | 14.15 | 353.75 | 25 | 11.32
13.55 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 16 | 20.76 | 25.95 | 415.2 | 16 | 20.76
13.56 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 10.92 | 13.65 | 27.3 | 2 | 10.92
13.57 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ug | 28 | 10.83 | 13.53 | 378.84 | 28 | 10.83
13.58 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | ud | 2 | 45.44 | 56.8 | 113.6 | 2 | 45.44
13.59 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 35 | 0.46 | 0.57 | 19.95 | 35 | 0.46
13.60 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 | m | 600 | 0.46 | 0.57 | 342 | 600 | 0.46
13.61 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 22 | 0.89 | 1.11 | 24.42 | 22 | 0.89
13.62 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 | m | 26 | 8.75 | 10.93 | 284.18 | 26 | 8.75
13.63 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | ud | 3 | 147.12 | 183.9 | 551.7 | 3 | 147.12
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 53427.25 |  |  |  | #REF!
14.0 |  | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA
14.1 | COMP. DETRAN | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 49.61 | 62.01 | 124.02 | 2 | 49.61
14.2 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | ud | 2 | 68.13 | 85.16 | 170.32 | 2 | 68.13
14.3 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 10.92 | 13.65 | 13.65 | 1 | 10.92
14.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 17 | 7.78 | 9.72 | 165.24 | 17 | 7.78
14.5 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 11.32 | 14.15 | 70.75 | 5 | 11.32
14.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 20.76 | 25.95 | 51.9 | 2 | 20.76
14.7 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 3 | 26.1 | 32.62 | 97.86 | 3 | 26.1
14.8 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 12 | 17.83 | 22.28 | 267.36 | 12 | 17.83
14.9 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 47.6 | 4.72 | 5.9 | 280.84 | 47.6 | 4.72
14.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 7.2 | 9 | 1350 | 150 | 7.2
14.11 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 | m | 36 | 8.75 | 10.93 | 393.48 | 36 | 8.75
14.12 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18.5 | 12.18 | 15.22 | 281.57 | 18.5 | 12.18
14.13 | 95750 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 12 | 28.35 | 35.43 | 425.16 | 12 | 28.35
14.14 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 24 | 38.23 | 47.78 | 1146.72 | 24 | 38.23
14.15 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 3 | 24.76 | 30.95 | 92.85 | 3 | 24.76
14.16 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 616 | 1.8 | 2.25 | 1386 | 616 | 1.8
14.17 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 72 | 2.73 | 3.41 | 245.52 | 72 | 2.73
14.18 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 1 | 479.3 | 599.12 | 599.12 | 1 | 479.3
14.19 | COMP DETRAN | RACK FECHADO 12Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 760.83 | 951.03 | 951.03 | 1 | 760.83
14.20 | COMP DETRAN | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 74.77 | 93.46 | 93.46 | 1 | 74.77
14.21 | COMP DETRAN | BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 192.05 | 240.06 | 240.06 | 1 | 192.05
14.22 | COMP DETRAN | PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 25 | 13.06 | 16.32 | 408 | 25 | 13.06
14.23 | COMP DETRAN | PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 10 | 17.39 | 21.73 | 217.3 | 10 | 17.39
14.24 | COMP DETRAN | CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 24 | 4.07 | 5.08 | 121.92 | 24 | 4.07
14.25 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | ud | 3 | 348.54 | 435.67 | 1307.01 | 3 | 348.54
14.26 | COMP DETRAN | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 5.84 | 7.3 | 29.2 | 4 | 5.84
14.27 | COMP DETRAN | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 130.31 | 162.88 | 1954.56 | 12 | 130.31
14.28 | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | ud | 7 | 22.62 | 28.27 | 197.89 | 7 | 22.62
14.29 | COMP DETRAN | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4 | 20.26 | 25.32 | 101.28 | 4 | 20.26
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 12784.07 |  |  |  | #REF!
15.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
15.1 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
15.1.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 26 | 4.72 | 5.9 | 153.4 | 26 | 4.72
15.1.2 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 55.54 | 69.42 | 69.42 | 1 | 55.54
15.1.3 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 664.56 | 830.7 | 830.7 | 1 | 664.56
15.1.4 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 106.33 | 132.91 | 132.91 | 1 | 106.33
15.1.5 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | ud | 2 | 288.94 | 361.17 | 722.34 | 2 | 288.94
15.1.6 | COMP. DETRAN | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO DECA MASTER L76 CANTO 17 BRANCO E | ud | 2 | 901.78 | 1127.22 | 2254.44 | 2 | 901.78
15.1.7 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 2 | 61.24 | 76.55 | 153.1 | 2 | 61.24
15.1.8 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 2 | 117.47 | 146.83 | 293.66 | 2 | 117.47
15.1.9 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 203.43 | 254.28 | 254.28 | 1 | 203.43
15.1.10 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 USO GERAL | ud | 1 | 80.38 | 100.47 | 100.47 | 1 | 80.38
15.1.11 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | ud | 4 | 188.08 | 235.1 | 940.4 | 4 | 188.08
15.1.12 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 3 | 39.96 | 49.95 | 149.85 | 3 | 39.96
15.1.13 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 6 | 22.02 | 27.52 | 165.12 | 6 | 22.02
15.1.14 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 4 | 60.8 | 76 | 304 | 4 | 60.8
15.1.15 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ud | 6 | 53.99 | 67.48 | 404.88 | 6 | 53.99
15.1.16 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 68.54 | 4.76 | 5.95 | 407.81 | 68.54 | 4.76 |  | 43,54+25(dreno)
15.1.17 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23.17 | 10.18 | 12.72 | 294.72 | 23.17 | 10.18
15.1.18 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26.46 | 16.87 | 21.08 | 557.77 | 26.46 | 16.87
15.1.19 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 1.2 | 27.95 | 34.93 | 41.91 | 1.2 | 27.95
15.1.20 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUN TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | ud | 1 | 13.32 | 16.65 | 16.65 | 1 | 13.32
15.1.21 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 11 | 7.79 | 9.73 | 107.03 | 11 | 7.79 |  | 2+9(dreno)
15.1.22 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | ud | 8 | 9.9 | 12.37 | 98.96 | 8 | 9.9
15.1.23 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | us | 8 | 12.63 | 15.78 | 126.24 | 8 | 12.63
15.1.24 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | ud | 2 | 14.54 | 18.17 | 36.34 | 2 | 14.54
15.1.25 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 6 | 9.27 | 11.58 | 69.48 | 6 | 9.27
15.1.26 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 1 | 13.74 | 17.17 | 17.17 | 1 | 13.74
15.1.27 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 5 | 18.85 | 23.56 | 117.8 | 5 | 18.85
15.1.28 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 1 | 12.21 | 15.26 | 15.26 | 1 | 12.21
15.1.29 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 1 | 23 | 28.75 | 28.75 | 1 | 23
15.1.30 | 89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 6 | 8.16 | 10.2 | 61.2 | 6 | 8.16
15.1.31 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ud | 3 | 36.04 | 45.05 | 135.15 | 3 | 36.04
15.1.32 | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | ud | 1 | 920.58 | 1150.72 | 1150.72 | 1 | 920.58
15.1.33 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | ud | 2 | 455 | 568.75 | 1137.5 | 2 | 455
SANITÁRIA
15.2.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 4 | 38.27 | 47.83 | 191.32 | 4 | 38.27 |  |  |  | 28.7576
15.2.2 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 4 | 37.5 | 46.87 | 187.48 | 4 | 37.5 |  |  |  | 30.0966
15.2.3 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | ud | 8 | 517.47 | 646.83 | 5174.64 | 8 | 517.47
15.2.4 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 2 | 241.81 | 302.26 | 604.52 | 2 | 241.81
15.2.6 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 2 | 620.92 | 776.15 | 1552.3 | 2 | 620.92
15.2.7 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | ud | 4 | 35.15 | 43.93 | 175.72 | 4 | 35.15
15.2.8 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | ud | 4 | 47.33 | 59.16 | 236.64 | 4 | 47.33
15..2.9 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 57.34 | 48.71 | 60.88 | 3490.85 | 57.34 | 48.71 |  |  | 111 |  | 23.218
15..2.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 6 | 16.1 | 20.12 | 120.72 | 6 | 16.1 |  |  |  |  | 6.578
15..2.11 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 11.5 | 24.99 | 31.23 | 359.14 | 11.5 | 24.99
15..2.12 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 4 | 14.3 | 17.87 | 71.48 | 4 | 14.3 |  | 74.84
15..2.13 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 24 | 9.42 | 11.77 | 282.48 | 24 | 9.42
15..2.14 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ASNITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 9 | 19.23 | 24.03 | 216.27 | 9 | 19.23
15..2.15 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 4 | 19.69 | 24.61 | 98.44 | 4 | 19.69 |  |  |  |  | 15.379
15..2.16 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | ud | 8 | 9.12 | 11.4 | 91.2 | 8 | 9.12 |  |  |  |  | 5.694
15..2.17 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | ud | 5 | 82.52 | 103.15 | 515.75 | 5 | 82.52
15..2.18 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 12/2014 | ud | 5 | 16.94 | 21.17 | 105.85 | 5 | 16.94
15..2.19 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 10 | 14.76 | 18.45 | 184.5 | 10 | 14.76
15..2.20 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 3 | 8.35 | 10.43 | 31.29 | 3 | 8.35
15..2.21 | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 10 | 202.66 | 253.32 | 2533.2 | 10 | 202.66
15..2.22 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | ud | 1 | 1879.76 | 2349.7 | 2349.7 | 1 | 1879.76
15..2.23 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | ud | 1 | 2665.56 | 3331.95 | 3331.95 | 1 | 2665.56
15..2.24 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 11.22 | 59.97 | 74.96 | 841.05 | 11.226 | 59.97
15..2.25 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 724.41 | 905.51 | 905.51 | 1 | 724.41
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 35001.43
16.0 |  | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO
16.1 |  | MURO FECHAMENTO
16.1.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 62.5 | 74.04 | 92.55 | 5784.37 | 62.508 | 74.04
16.1.2 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.45 | 140.33 | 175.41 | 9901.89 | 56.454 | 140.33
16.1.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 6.57 | 397.7 | 497.12 | 3266.07 | 6.5781 | 397.7
16.1.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 6.57 | 154.47 | 193.08 | 1268.53 | 6.5781 | 154.47
16.1.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 368.37 | 16.95 | 21.18 | 7802.07 | 368.3736 | 16.95
16.1.6 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 157.87 | 19.49 | 24.36 | 3845.71 | 157.8744 | 19.49
16.1.7 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 155.01 | 3.22 | 4.02 | 623.14 | 155.016 | 3.22
16.1.8 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 155.01 | 27.02 | 33.77 | 5234.68 | 155.016 | 27.02
16.1.9 | COMP. DETRAN | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | ud | 2 | 302.22 | 377.77 | 755.54 | 2 | 302.22
16.1.10 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 29.55 | 12.36 | 15.45 | 456.54 | 29.55 | 12.36
16.1.11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 26 | 48.73 | 60.91 | 1583.66 | 26 | 48.73
16.1.12 | COMP. DETRAN | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 104.18 | 104.01 | 130.01 | 13544.44 | 104.18 | 104.01
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 54066.64
17.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1.1 |  | FOSSO/URBANISMO
17.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7.9 | 59.97 | 74.96 | 592.18 | 7.905 | 59.97
17.1.3 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 18.36 | 74.04 | 92.55 | 1699.21 | 18.36 | 74.04
17.1.4 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 17.82 | 140.33 | 175.41 | 3125.8 | 17.82 | 140.33
17.1.5 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.08 | 397.7 | 497.12 | 536.88 | 1.083 | 397.7
17.1.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.08 | 154.47 | 193.08 | 208.52 | 1.083 | 154.47
17.1.9 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 60.64 | 16.95 | 21.18 | 1284.35 | 60.648 | 16.95
17.1.10 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 25.99 | 19.49 | 24.36 | 633.11 | 25.992 | 19.49
17.1.11 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 3.22 | 4.02 | 63.55 | 15.81 | 3.22
17.1.12 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 27.02 | 33.77 | 533.9 | 15.81 | 27.02
17.1.13 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 12 | 15 | 237.15 | 15.81 | 12
17.1.14 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 5.4 | 27.6 | 34.5 | 186.3 | 5.4 | 27.6
17.1.15 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 10.41 | 41.38 | 51.72 | 538.4 | 10.41 | 41.38
17.1.16 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 15.81 | 101.43 | 126.78 | 2004.39 | 15.81 | 101.43
17.1.17 | COMP. DETRAN | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO | ud | 1 | 1838.74 | 2298.42 | 2298.42 | 1 | 1838.74
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13942.16
18.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 189 | 1.474 | 1.84 | 347.76 | 189 | 1.474
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 347.76
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 465186.37
Importa o presente orçamento em R$ 457.186,37 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERENCIA DE OBRAS E PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

## conograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma 15ª Ciretran Poconé MT
| Local: poconé/MT | [11 empty] | SINAPI dezembro 2021
| Data: janeiro 2.022 | [11 empty] | BDI 25,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 31-60 | % | 61-90 | % | 90-120 | % | 120-150 | % | 150-180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.614% | 30766.72 | 16% | 4922.6752 | 16% | 4922.6752 | 16% | 4922.6752 | 16% | 4922.6752 | 16% | 4922.6752 | 20% | 6153.344 | 30766.72
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 1.796% | 8354.29 | 100% | 8354.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8354.29
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.04149% | 193.02 | 100% | 193.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 193.02
4.0 | FUNDAÇÕES | 0.4768% | 2217.99 | 40% | 887.196 | 60% | 1330.794 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2217.99
5.0 | ESTRUTURA | 0.9203% | 4281.05 | 0% | 0 | 20% | 856.21 | 40% | 1712.42 | 40% | 1712.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4281.05 | 16.6667
6.0 | ALVENARIA | 1.891% | 8797.11 | 0% | 0 | 20% | 1759.422 | 40% | 3518.844 | 40% | 3518.844 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8797.11
7.0 | COBERTURA | 21.45% | 99775.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 49887.56 | 50% | 49887.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99775.12
8.0 | ESQUDRIAS | 11.13% | 51764.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 10352.936 | 40% | 20705.872 | 40% | 20705.872 | 0% | 0 | 51764.68
9.0 | REVESTIMENTO | 4.89% | 22746.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 2274.668 | 20% | 4549.336 | 70% | 15922.676 | 0% | 0 | 22746.68
10.0 | PISOS E RODAPES | 7.938% | 36924.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 3692.489 | 10% | 3692.489 | 50% | 18462.445 | 30% | 11077.467 | 36924.89
11.0 | VIDROS | 2.122% | 9869.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 5921.682 | 40% | 3947.788 | 9869.47
12.0 | PINTURA | 4.283% | 19926.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 3985.208 | 30% | 5977.812 | 50% | 9963.02 | 19926.04
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.49% | 53427.25 | 0% | 0 | 5% | 2671.3625 | 10% | 5342.725 | 30% | 16028.175 | 30% | 16028.175 | 25% | 13356.8125 | 53427.25
14.0 | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA | 2.748% | 12784.07 | 0% | 0 | 5% | 639.2035 | 10% | 1278.407 | 30% | 3835.221 | 30% | 3835.221 | 25% | 3196.0175 | 12784.07
15.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 7.524% | 35001.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 5250.2145 | 15% | 5250.2145 | 40% | 14000.572 | 30% | 10500.429 | 35001.43
16.0 | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO | 11.62% | 54066.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 27033.32 | 50% | 27033.32 | 54066.64
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.997% | 13942.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 6971.08 | 50% | 6971.08 | 13942.16
18.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.07476% | 347.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 347.76 | 347.76
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | 465186.37 | 3.086% | 14357.1812 | 2.618% | 12179.6672 | 18.97% | 88232.9387 | 25.39% | 118088.0147 | 30.05% | 139781.5302 | 19.89% | 92547.038 | 465186.37
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

## composições
REFORMA DA 15ª CIRETRAN POCONÉ/ MT
item | descrição | unid | quant. | cust. Unit. | cust. Total
COMP. 1.3 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
COD:74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.89 | 4.89
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 9.04 | 36.16
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 24.41 | 2.68
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 18.63 | 18.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.16 | 30.32
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 304.1 | 3.04
Composição referência para adoção de coeficientes de consumo: SINAP 01/2021 |  |  |  | TOTAL | 320.72 | [5 empty] | Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 8 | 10 | 80
1.4 | Caçamba bota fora 5,0 M³
unid:ud
materiais
| Caçambas bota fora 5,0 M³ | ud | 1 | 280 | 280
| Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 8 | 10 | 80
| total |  |  |  | 360
| preço de venda |  |  |  | 360
OBS preço cotado loca mix construção R$220,00 tel 36233040
2.14 | Demolição de concreto simples
unid:m³
Demolição de concreto simples
m³
| pedreiro | h | 1.3 | 18.86 | 24.51 |  |  |  |  | 204.108
| servente | h | 13 | 15.22 | 197.86
| preço de venda |  |  |  | 222.37
coeficientes retirados planilha secid
7.4 | Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx50mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,20 (10 linhas de 12,40 de comprimento e 10 linhas de 6,00)
und: m
mão de obra
| serralheiro | h | 0.5 | 18.75 | 9.375 |  |  |  | 75.155
| ajudante se serralheiro | h | 0.5 | 15.24 | 7.62
| total |  |  |  | 16.995 | [8 empty] | 37768.6464
materiais
| perfil de aço carbono tipo "C" 100x50x15mm na chapa #11 | m | 1 | 58.16 | 58.16
| total |  |  |  | 58.16 |  |  | 67.4
| preço de venda |  |  |  | 75.155
[9 empty] | 67.5 |  |  |  | 15836.74
OBS: perfil cotado na Açofer R$ 404,40 barras de 6,00 m R$ 67,40/m
| PERFILADOS R$ 349,00 barras com 6,0 metros R$ 58,16/m | [6 empty] | 58.1667
FERMAT R$405,00 R$ 67,50
| 9 linhas de 12,70 | [5 empty] | 256.725 |  | 9.2083 |  |  | 0.83363
114.3
0.77528
portão chapa metálica #16 requadro metalon 50x30mm #16 MEDINDO 4,00X2,60
ud:ud
materiais
| Metalon 50x30 chapa 16 | m | 18 | 21.71 | 390.78
| chapa de aço #16 | m² | 10.4 | 134.73 | 1401.192
| Cantoneira L 1"x3/16" | m | 9 | 14.5 | 130.5
| Roldana com Caixa 3" | ud | 2 | 28.61 | 57.22
| Cantoneira U 40x40#14 | m | 1 | 181.89 | 181.89
| Perfil 100x100 #12 | m | 8 | 612.27 | 4898.16
| trinco ppara portão | ud | 1 | 13.71 | 13.71
| eletrodo 2.1/2 | kg | 2 | 2.5 | 5
| total |  |  |  | 7080.452
| mão de obra |  |  |  | 0
| serralheiro | h | 8 | 17.58 | 140.64
| ajudante | h | 8 | 14.09 | 112.72
| pedreiro | h | 8 | 17.67 | 141.36
| servente | h | 8 | 14.02 | 112.16
| total |  |  |  | 506.88
| preço de venda |  |  |  | 7587.332
| cotação vencedora fermat |  |  |  | 702,53/M²
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
cotado Perfilados multiaço fone 36343050
10.6 | Ladrilho hidraulico para piso tatil para deficientes visuais | [6 empty] | 0.99335
unid: m²
mão de obra
| pedreiro | h | 1.6 | 17.67 | 28.272
| servente | h | 1.1 | 14.02 | 15.422
| total |  |  |  | 43.694
materiais
| Cimento Portland CP IIE-32 | kg | 1.3 | 0.66 | 0.858
| Ldrilho Hraudlico200,00x200,00MM na cor amarela (piso tatil direcional e alerta) | m² | 1.1 | 106.4 | 117.04 |  |  | 106.4
| Aragamnassa mista de cal hiddratada e areia sem peneirar ttraço 1:4 com adição de 100 kg de cimento | m³ | 0.015 | 263.25 | 3.9487
| total |  |  |  | 121.8468
| preço de venda |  |  |  | 165.5408
material cotado Ladriart's tel 981337848 R$ 6,65/unid
12.1 | REMOÇÃO DE MASSA /PINTURA EM PAREDES
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UD | 0.06 | 1.13 | 0.0678
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 15.16 | 2.7288
| TOTAL DE CUSTO |  |  |  | 2.7966
15.1.3 | Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E
UD:m²
mão de obra
88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares | h | 0.39 | 18.72 | 7.3008
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 0.19 | 14.52 | 2.7588
| total |  |  |  | 10.0596
todimo | Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E | ud | 1 | 859.9 | 859.9
4351 | parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de naylon tamanho S8 | ud | 2 | 15.79 | 31.58
34357 | rejunte epoxi branco | kg | 0.0507 | 4.81 | 0.24387
| total |  |  |  | 891.7239
| preço de venda |  |  |  | 901.7835
LAVATÓRIO COTADO NA INTERNET PADOVANI
15.2.16 | Fornecimento e instalação de suporte para vaso sanitário de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 14.02 | 14.02
| pedreiro | h | 1 | 17.67 | 17.67
| total |  |  |  | 31.69
materiais
36218 | suporte para deficiente 0,60 | ud | 2 | 97.84 | 195.68
| total |  |  |  | 195.68
| preço de venda |  |  |  | 227.37
OBS: suporte cotado na todimo jack Wall
15.2.17 | Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 9.12 | 9.12
| pedreiro | h | 1 | 12.27 | 12.27
| total |  |  |  | 21.39
materiais
36080 | suporte para deficiente 0,80 | ud | 3 | 121.36 | 364.08
| total |  |  |  | 364.08
| preço de venda |  |  |  | 385.47
16.1.2 | RETIRADA DE ARAME FARPADO INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO
mão de obra
0
| SERVENTE | h | 1 | 14.02 | 14.02
| total |  |  |  | 14.02
16.1.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
ud:ud
34723 insumo | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA MEDINDO 0,50X0,75 M | m² | 0.375 | 519.75 | 194.9062 | 0.375 |  |  | 519.75 | 0.375
4491 insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.6 | 9.04 | 14.464
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.2 | 349.95 | 69.99
| total |  |  |  | 279.3603
mão de obra
| PEDREIRO | h | 0.5 | 17.67 | 8.835
| SERVENTE | h | 1 | 14.02 | 14.02 |  |  |  | 0.375
| total |  |  |  | 22.855
| preço de venda |  |  |  | 302.2153
18.1 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.29 | 19.53 | 5.6637
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.29 | 15.19 | 4.4051
| TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 10.0688
INSUMO 34348 | Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 MM, D = 2,76 MM | ud | 1 | 20.94 | 20.94
34349 | Haste de aço galvanizado para fixação de concertina 2 "/3 M | ud | 0.5 | 25.63 | 12.815
90437 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 MM e menores ou igual a 75 MM. AF_05/2015 | ud | 0.125 | 25.17 | 3.1463
94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. AF_07/2016 | m³ | 0.163 | 349.95 | 57.0419
| TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 93.9431
| TOTALA GERAL |  |  |  | 104.0119
17.1.17 | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO)
unid:ud
| chapa metálica dobrada medindo (100x160x100x6200)x2+(100x160x100x1000)x2 | ud | 1 | 1619.12 | 1619.12 |  |  |  |  | 120.8333
| parabolt 3/8x50mm | ud | 24 | 0.98 | 23.52 |  |  |  |  | 1619.122
100748 | Pintura esmalte sintetico fosco, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 5.18 | 7.27 | 37.65
| total do material |  |  |  | 1680.29 |  |  |  | '''''''''
mão de obra
| servente | h | 5 | 14.02 | 70.1
| pedreiro | h | 5 | 17.67 | 88.35
| total do material |  |  |  | 158.45
| total geral |  |  |  | 1838.74
AÇOFER 2X6000 MM R$ 812,00 6 METROS
FERMAT R$725,00 6 METROS
MULTIAÇO R$ 740,00 6 METROS
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
cotado Perfilados multiaço fone 36343050

## comp__eletrica
COMPOSIÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 3.5 | 19.53 | 68.355
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.2 | 15.19 | 18.228
88309 | pedreiro | h | 0.8 | 18.86 | 15.088
| total |  |  |  | 101.671
materiais
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPADE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 297.4 | 297.4
00039233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 22.8 | 35.76 | 815.328
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | ud | 1 | 482.34 | 482.34
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | as | 1 | 390.65 | 390.65
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 5.5 | 15.49 | 85.195
00001100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | ud | 1 | 12.19 | 12.19
00039132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | ud | 5 | 4.11 | 20.55
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | ud | 1 | 26.74 | 26.74
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO | ud | 1 | 5.97 | 5.97
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | ud | 2 | 9.6 | 19.2
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | ud | 2 | 0.8 | 1.6
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 108.76 | 108.76
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 3 | 55.12 | 165.36
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 8.7 | 48.22 | 419.514
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | ud | 3 | 4.39 | 13.17
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 1.2 | 1.36 | 1.632
00041628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X0,40 X 0,40 M | ud | 1 | 284.28 | 284.28
00034643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | ud | 3 | 36.83 | 110.49
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.816 | 386.33 | 315.2453
| total |  |  |  | 3575.6143
| preço de venda |  |  |  | 3677.2853
13.26 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.5 | 19.53 | 9.765
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.3 | 15.19 | 4.557
| total |  |  |  | 14.322
materiais
00012239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 1 | 51.7 | 51.7
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 13.86 | 27.72
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
| total |  |  |  | 79.5783
| preço de venda |  |  |  | 93.9003
13.29 | REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 15.19 | 6.076
| total |  |  |  | 17.794
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 2 | 42.42 | 84.84
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.2 | 0.4
| total |  |  |  | 85.3983
| preço de venda |  |  |  | 103.1923
13.30 | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 15.19 | 6.076
| total |  |  |  | 17.794
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 1 | 42.42 | 42.42
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.2 | 0.4
| total |  |  |  | 42.9783
| preço de venda |  |  |  | 60.7723
| POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.5 | 14.74 | 22.11
88309 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 2 | 14.74 | 29.48
| total |  |  |  | 152.585
materiais
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | ud | 1 | 379.83 | 379.83
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | ud | 2 | 17.42 | 34.84
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 27.11 | 27.11
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 2 | 77.43 | 154.86
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 | 132.52 | 132.52
| total |  |  |  | 729.16
| preço de venda |  |  |  | 881.745
| EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
00002436 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
0000247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
00004750 | pedreiro | h | 3.5 | 18.18 | 63.63
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3.5 | 14.74 | 51.59
| total |  |  |  | 135.374
materiais
| EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V | ud | 1 | 242.22 | 242.22
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 18.67 | 18.67
| total |  |  |  | 260.89
| preço de venda |  |  |  | 396.264
13.31 | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM MBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.4 | 18.3 | 7.32
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14 | 8.4
| total |  |  |  | 15.72
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 1 | 42.24 | 42.24
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.78 | 0.15876
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.22 | 0.44
| total |  |  |  | 42.8388
| preço de venda |  |  |  | 58.5588
13.42 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.3 | 19.53 | 5.859
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 15.19 | 2.2785
| total |  |  |  | 8.1375
materiais
00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC |  | 1 | 95.61 | 95.61
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 95.61
| preço de venda |  |  |  | 103.7475
| DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 15.19 | 9.114
| total |  |  |  | 20.832
materiais
00039458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  | 1 | 317.12 | 317.12
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 317.12
| preço de venda |  |  |  | 337.952
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 18.86 | 6.552
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.19 | 3.038
| total |  |  |  | 9.59
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 58.54 | 58.54
| total |  |  |  | 58.54
| preço de venda |  |  |  | 68.13
13.18 | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 18.86 | 6.601
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.16 | 3.032
| total |  |  |  | 9.633
materiais
00043097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | ud | 1 | 38.94 | 38.94
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 4 | 0.2 | 0.8
| total |  |  |  | 39.74
| preço de venda |  |  |  | 49.373
13.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 19.53 | 5.859
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 15.19 | 4.557
| total |  |  |  | 10.416
materiais
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | ud | 1 | 74.48 | 74.48
00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 3 | 2.43 | 7.29
| total |  |  |  | 81.77
| preço de venda |  |  |  | 92.186
13.41 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | ud | 1 | 136.72 | 136.72
| total |  |  |  | 136.72
| preço de venda |  |  |  | 140.192
13.44 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00011862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | ud | 1 | 12.6 | 12.6
| total |  |  |  | 12.6
| preço de venda |  |  |  | 16.072
13.45 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 19.53 | 1.5624
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 15.19 | 1.2152
| total |  |  |  | 2.7776
materiais
00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 1 | 2.74 | 2.74
| total |  |  |  | 2.74
| preço de venda |  |  |  | 5.5176
13.46 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 19.53 | 1.5624
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 15.19 | 1.2152
| total |  |  |  | 2.7776
materiais
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | ud | 1 | 1.75 | 1.75
| total |  |  |  | 1.75
| preço de venda |  |  |  | 4.5276
13.47 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 19.53 | 0.9765
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 15.19 | 0.7595
| total |  |  |  | 1.736
materiais
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | ud | 1 | 1.15 | 1.15
| total |  |  |  | 1.15
| preço de venda |  |  |  | 2.886
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 16.78 | 5.8294
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 13.34 | 4.6343
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR EIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 145.88 | 2.0569
| total |  |  |  | 12.5206
materiais
00011862 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M | ud | 1 | 254.11 | 254.11
| total |  |  |  | 254.11
| preço de venda |  |  |  | 266.6306
REDE LÓGICA
14.01 | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 19.53 | 6.8355
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.19 | 3.038
| total |  |  |  | 9.8735
materiais
00043097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | ud | 1 | 38.94 | 38.94
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 4 | 0.2 | 0.8
| total |  |  |  | 39.74
| preço de venda |  |  |  | 49.6135
14.16 | RACK FECHADO 12Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 19.53 | 23.436
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 15.19 | 12.152
| total |  |  |  | 35.588
materiais
COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de rack fechado 12Ux19"x450mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, regua para 5 tomadas. | ud | 1 | 725.2433 | 725.2433
| total |  |  |  | 725.2433
| preço de venda |  |  |  | 760.8313
2021-10-08 | STEEL TELECOM | 705.87 | 01.182.364/0001-00 | (11)3989-2842 | steeltelecom.com.br
2021-10-08 | KADRI | 830.86 | 07.870.634/0001-44 | (65)3648-5600 | kadri.com.br
2021-10-08 | Central Cabos | 639 | 08.626.431/0001-70 | (11) 3334-3720 | centralcabos.com.br
725.2433
14.17 | ORANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 19.53 | 15.624
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 15.19 | 12.152
| total |  |  |  | 27.776
materiais
| Fornecimento e instalação de organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U | ud | 1 | 47 | 47
| total |  |  |  | 47
| preço de venda |  |  |  | 74.776
material cotado Plug mais conection tel 36485700
14.18 | BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 15.19 | 9.114
| total |  |  |  | 20.832
materiais
| Fornecimento e instalação de bandeja dupla fixação com comprimento de 600mm para rack 19" | ud | 1 | 171.22 | 171.22
| total |  |  |  | 171.22
| preço de venda |  |  |  | 192.052
material cotado Plug mais conection tel 36485700
14.19 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 19.53 | 1.6601
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 15.19 | 0
| total |  |  |  | 1.6601
materiais
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | ud | 1 | 11.4 | 11.4
| total |  |  |  | 11.4
| preço de venda |  |  |  | 13.0601
14.20 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 18.3 | 1.5555
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 14 | 0
| total |  |  |  | 1.5555
materiais
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | ud | 1 | 15.83 | 15.83
| total |  |  |  | 15.83
| preço de venda |  |  |  | 17.3855
14.21 | CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.53 | 2.4795
| total |  |  |  | 2.4795
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 1.59 | 1.59
| total |  |  |  | 1.59
| preço de venda |  |  |  | 4.0695
14.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00002638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM | m | 1 | 2.37 | 2.37
2.37
| preço de venda |  |  |  | 5.842
14.25 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.53 | 3.906
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.18 | 15.19 | 2.7342
| total |  |  |  | 6.6402
materiais
orçamento | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm | m | 0.33333 | 371 | 123.6667
123.6667
| preço de venda |  |  |  | 130.3069
2021-10-08 | PETEL | 159.97 | 22.760.075/0001-03 | (65) 3634-5253 | DIRCEU
2021-10-08 | BRANEL | 105 | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 | CARLOS
2021-10-08 | LUZ E CIA | 131 | 03.806.018/0001-73 | (65) 3388-0800 | THAYS
131.99
14.27 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.12 | 19.53 | 2.3436
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.12 | 15.19 | 1.8228
| total |  |  |  | 4.1664
materiais
00002501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | m | 1 | 16.09 | 16.09
16.09
| preço de venda |  |  |  | 20.2564