## orcam
PLANILHA DE REFORMA DA 60ª CIRETRAN BRASNORTE
Obra: REFORMA DA 60ª CIRETRAN BRASNORTE
Local: BRASNORTE/MT |  |  |  | SINAPI janeiro 2022
Data:fevereiro 2022. | [8 empty] | 1.2763
BDI 27,63%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. UNIT | V. TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO/ARQUITETO TRAINEE/JUNIOR/AUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 2 VEZES POR SEMANA | h | 96 | 81.02 | 103.4 | 9926.4 | 96 | 81.02
1.2 | 90776 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA | h | 660 | 20.72 | 26.44 | 17450.4 | 660 | 20.72
1.3 | COMP. DETRAN | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 321.61 | 410.47 | 1280.66 | 3.125 | 321.61
1.4 | COMP. DETRAN | CAÇAMBA BOTA FORA 5,0 M³ | ud | 6 | 360 | 459.46 | 2756.76 | 6 | 360
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 31414.22
2.0 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 242.93 | 2.45 | 3.12 | 757.94 | 242.93 | 2.45
2.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 242.93 | 5.27 | 6.72 | 1632.48 | 242.93 | 5.27
2.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 226.82 | 1.11 | 1.41 | 319.81 | 226.82 | 1.11 |  | 231.79
2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 91.92 | 15.69 | 20.02 | 1840.23 | 91.92 | 15.69 |  | de acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2020
2.5 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.74 | 23.93 | 30.54 | 694.47 | 16.18 | 23.93 | 22.74 | 16.18
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18.48 | 6.39 | 8.15 | 150.61 | 18.48 | 6.39 | 20.37
2.7 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO) | m² | 91.92 | 2.29 | 2.92 | 268.4 | 91.92 | 2.29 | 3 pardes cozinha
2.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 8 | 6.2 | 7.91 | 63.28 | 8 | 6.2
2.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.4 | 39.48 | 50.38 | 120.91 | 2.4063 | 39.48 |  |  | 5.85
2.10 | 97663 | RETIRADA DE PIA DE COZINHA E ACESSÓRIOS. | ud | 1 | 8.5 | 10.84 | 10.84 | 1 | 8.5
2.11 | 97663 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LAVATÓRIOS) | ud | 4 | 8.5 | 10.84 | 43.36 | 4 | 8.5
2.12 | 97663 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS) | ud | 4 | 8.5 | 10.84 | 43.36 | 4 | 8.5
2.13 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 12.93 | 222.37 | 283.81 | 3669.66 | 12.9345 | 222.37 |  | CALÇADA EXTERNA E CONTRAPISO balcao atendimento
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 9615.35
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 2.85 | 59.97 | 76.53 | 218.11 | 2.85 | 59.97 | 2.85
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.23 | 36.36 | 46.4 | 57.07 | 1.2385 | 36.36
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 275.18
4.0 |  | FUNDAÇÕES
4.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.16 | 320.37 | 408.88 | 65.42 | 0.1665 | 320.37
4.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.07 | 413.25 | 527.43 | 564.35 | 1.072 | 413.25
4.3 | 92873 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.23 | 154.59 | 197.3 | 242.67 | 1.2385 | 154.59
4.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.08 | 59.76 | 76.27 | 539.99 | 7.08 | 59.76
4.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 60.03 | 15.93 | 20.33 | 1220.4 | 60.032 | 15.93
4.6 | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 25.72 | 18.12 | 23.12 | 594.64 | 25.728 | 18.12
4.7 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.49 | 774.2 | 988.11 | 1472.28 | 1.497 | 774.2
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4699.75
5.0 |  | ESTRUTURA
5.1 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2.48 | 413.25 | 527.43 | 1308.02 | 2.4857 | 413.25 | 1.573
5.2 | 92873 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2.48 | 154.59 | 197.3 | 489.3 | 2.4857 | 154.59
5.3 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | m² | 7.09 | 180.16 | 229.93 | 1630.2 | 7.095 | 180.16
5.4 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.05 | 150.37 | 191.91 | 969.14 | 5.0583 | 150.37
5.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 139.2 | 16.38 | 20.9 | 2909.28 | 139.202 | 16.38
5.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 59.65 | 19.43 | 24.79 | 1478.72 | 59.658 | 19.43
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8784.66
6.0 |  | ALVENARIA
6.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 168.45 | 73.24 | 93.47 | 15745.02 | 168.45 | 73.24
6.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.6 | 42.15 | 53.79 | 462.59 | 8.6 | 42.15
6.3 | 93182 | CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.8 | 42.15 | 53.79 | 258.19 | 4.8 | 42.15
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16465.8
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | ud | 8 | 2362.21 | 3014.88 | 24119.04 | 8 | 2362.21
7.2 | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | ud | 4 | 2208.12 | 2818.22 | 11272.88 | 4 | 2208.12
7.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 277.56 | 224.08 | 285.99 | 79379.38 | 277.56 | 224.08
7.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.92 | 76.23 | 97.29 | 2910.91 | 29.92 | 76.23
7.5 | COMP. DETRAN | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM PERFIL C 100mmx50mmx15mm na # 11 ASSENTADOS COMO TERÇA A CADA 1,20 M (09 linhas de 8,80 DE COMPRIMENTO e 10linhas de 17,15 de coprimento ) | m | 284.7 | 75.16 | 95.92 | 27308.42 | 284.7 | 75.16 | 8.75 | 9.2917
7.6 | 94227 | CALHA/RUFO/PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM (RUFO) | m | 67.22 | 61.28 | 78.21 | 5257.27 | 67.22 | 61.28
7.7 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P(FIXAR FORRO COM PARAFUSO AUTO BROCANTE) | m² | 253.67 | 73.2 | 93.42 | 23697.85 | 253.67 | 73.2
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 173945.75
8.0 |  | ESQUDRIAS
8.1 |  | ESQUADRIAS MADEIRA
8.1.1 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | ud | 1 | 737.2 | 940.88 | 940.88 | 1 | 737.2
8.1.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ud | 9 | 128.65 | 164.19 | 1477.71 | 9 | 128.65
8.1.3 | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | ud | 5 | 696.45 | 888.87 | 4444.35 | 5 | 696.45
8.1.4 | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019 | ud | 3 | 643.56 | 821.37 | 2464.11 | 3 | 643.56
8.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.2.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.67 | 881.91 | 1125.58 | 6382.03 | 5.67 | 881.91
8.2.2 | 99861 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4 ". AF_04/2019 | m² | 21.44 | 547.22 | 698.41 | 14973.91 | 21.44 | 547.22 | obs 0,20 cm maior que o vao luz para cada lado
8.2.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.2 | 472.03 | 602.45 | 7952.34 | 13.2 | 472.03
8.2.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019 | m² | 0.48 | 892.08 | 1138.56 | 546.5 | 0.48 | 892.08
8.2.5 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CANALETA, COM GUARNICOES | m² | 10.4 | 733.75 | 936.48 | 9739.39 | 10.4 | 733.75
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 48921.22
9.0 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 336.9 | 3.24 | 4.13 | 1391.39 | 336.9 | 3.24 | INCLUSIVE RASGOS
9.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 336.9 | 27.45 | 35.03 | 11801.6 | 336.9 | 27.45
9.3 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 122.92 | 65.5 | 83.59 | 10274.88 | 122.92 | 65.5 | 107.52
9.4 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1.2 | 754.93 | 963.51 | 1156.21 | 1.2 | 754.93
9.5 | 102253 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BALCAO DE ATENDIMENTO | m² | 4.88 | 754.93 | 963.51 | 4701.92 | 4.88 | 754.93
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 29326
10.0 |  | PISOS E RODAPES
10.1 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 300.81 | 50.84 | 64.88 | 19516.55 | 300.81 | 50.84 |  | 209.96
10.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/201 | m | 149.2 | 7.3 | 9.31 | 1389.05 | 149.2 | 7.3
10.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 8.9 | 98.76 | 126.04 | 1121.75 | 8.9 | 98.76
10.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA FRONTAL À CIRETRAN E=7 CM) | m³ | 50 | 649.36 | 828.77 | 41438.5 | 50 | 649.36 |  | 153.43 | contrapiso incluso
10.5 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 41.25 | 136.28 | 173.93 | 7174.61 | 41.25 | 136.28
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 70640.46
11.0 |  | VIDROS
11.1 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/202 | ud | 1 | 3813.69 | 4867.41 | 4867.41 | 1 | 3813.69
11.2 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 5.76 | 538.34 | 687.08 | 3957.58 | 5.76 | 538.34 | ENTRADA
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8824.99
12.0 |  | PINTURA
12.1 | COMP..DETRAN | REMOÇÃO DE TEXTURA EM PAREDES | m² | 284 | 2.8 | 3.57 | 1013.88 | 284 | 2.8
12.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 284 | 17.34 | 22.13 | 6284.92 | 284 | 17.34
12.3 | 88431 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO (GRAFIATO) EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA NOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA | m² | 14.55 | 17.34 | 22.13 | 321.99 | 14.55 | 17.34
12.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 145.15 | 12 | 15.31 | 2222.24 | 145.15 | 12 |  | aumentar dml
12.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 145.15 | 13.22 | 16.87 | 2448.68 | 145.15 | 13.22 |  | aumentar dml
12.6 | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 14 | 16.79 | 21.42 | 299.88 | 14 | 16.79
12.7 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 14 | 11.75 | 14.99 | 209.86 | 14 | 11.75
12.8 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2.9 | 14.27 | 18.21 | 52.8 | 2.9 | 14.27
12.9 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 43.7 | 3.17 | 4.04 | 176.54 | 43.7 | 3.17
12.10 | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (LOGOTIPO FRONTAL) | m² | 20.8 | 20.45 | 26.1 | 542.88 | 20.8 | 20.45
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13573.67
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | COMP DETRAN | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA C/ 03 CX DE ATERRAMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 3708.68 | 4733.38 | 4733.38 | 1 | 3708.68
13.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 48.3 | 39.91 | 50.93 | 2459.91 | 48.3 | 39.91
13.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15.4 | 29.31 | 37.4 | 575.96 | 15.4 | 29.31
13.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 106.92 | 18.53 | 23.64 | 2527.58 | 106.92 | 18.53
13.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 69.02 | 12.1 | 15.44 | 1065.66 | 69.02 | 12.1
13.6 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 67.21 | 9.13 | 11.65 | 782.99 | 67.21 | 9.13
13.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 358.39 | 6.64 | 8.47 | 3035.56 | 358.39 | 6.64
13.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1121.3 | 3.98 | 5.07 | 5684.99 | 1121.3 | 3.98
13.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 315.8 | 2.68 | 3.42 | 1080.03 | 315.8 | 2.68
13.10 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 22.3 | 46.92 | 59.88 | 1335.32 | 22.3 | 46.92
13.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 34.52 | 17.89 | 22.83 | 788.09 | 34.52 | 17.89
13.12 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 65.3 | 4.72 | 6.02 | 393.1 | 65.3 | 4.72
13.13 | 95749 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 15.1 | 23.85 | 30.43 | 459.49 | 15.1 | 23.85
13.14 | 95750 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 12 | 28.35 | 36.18 | 434.16 | 12 | 28.35
13.15 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 32.8 | 8.78 | 11.2 | 367.36 | 32.8 | 8.78
13.16 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 12 | 12.96 | 16.54 | 198.48 | 12 | 12.96
13.17 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 451.2 | 7.18 | 9.16 | 4132.99 | 451.2 | 7.18
13.18 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 69.2 | 9.44 | 12.04 | 833.16 | 69.2 | 9.44
13.19 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 | m | 32.5 | 8.71 | 11.11 | 361.07 | 32.5 | 8.71
13.20 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 8 | 23.15 | 29.54 | 236.32 | 8 | 23.15
13.21 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 6 | 21.09 | 26.91 | 161.46 | 6 | 21.09
13.22 | COMP DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 68.12 | 86.94 | 173.88 | 2 | 68.12
13.23 | COMP DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 49.37 | 63.01 | 126.02 | 2 | 49.37
13.24 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | ud | 5 | 371.08 | 473.6 | 2368 | 5 | 371.08
13.25 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 39 | 34.05 | 43.45 | 1694.55 | 39 | 34.05
13.26 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 39.12 | 49.92 | 149.76 | 3 | 39.12
13.27 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 42.92 | 54.77 | 164.31 | 3 | 42.92
13.28 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 23.74 | 30.29 | 90.87 | 3 | 23.74
13.29 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 30.27 | 38.63 | 193.15 | 5 | 30.27
13.30 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 20.03 | 25.56 | 127.8 | 5 | 20.03
13.31 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 24.72 | 31.55 | 126.2 | 4 | 24.72
13.32 | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 48.09 | 61.37 | 245.48 | 4 | 48.09
13.33 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 43.43 | 55.42 | 110.84 | 2 | 43.43
13.34 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 57.44 | 73.31 | 146.62 | 2 | 57.44
13.35 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | cj | 40 | 100.14 | 127.8 | 5112 | 40 | 100.14
13.36 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 4 | 23.97 | 30.59 | 122.36 | 4 | 23.97
13.37 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 4 | 31.52 | 40.22 | 160.88 | 4 | 31.52
13.38 | COMP DETRAN | REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V | ud | 8 | 108.69 | 138.72 | 1109.76 | 8 | 108.69
13.39 | COMP DETRAN | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V | ud | 6 | 63.52 | 81.07 | 486.42 | 6 | 63.52
13.40 | COMP DETRAN | POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO DE PATIO - 8,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 50 A 67 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 1219.73 | 1556.74 | 1556.74 | 1 | 1219.73
13.41 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 147.36 | 188.07 | 188.07 | 1 | 147.36
13.42 | COMP DETRAN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 94.85 | 121.05 | 484.2 | 4 | 94.85
13.43 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 89.6 | 114.35 | 228.7 | 2 | 89.6
13.44 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 5 | 11.28 | 14.39 | 71.95 | 5 | 11.28
13.45 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 9 | 11.71 | 14.94 | 134.46 | 9 | 11.71
13.46 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 3 | 12.6 | 16.08 | 48.24 | 3 | 12.6
13.47 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 57.13 | 72.91 | 145.82 | 2 | 57.13
13.48 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 6 | 57.99 | 74.01 | 444.06 | 6 | 57.99
13.49 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 59.77 | 76.28 | 305.12 | 4 | 59.77
13.50 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 59.77 | 76.28 | 76.28 | 1 | 59.77
13.51 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 4 | 61.92 | 79.02 | 316.08 | 4 | 61.92
13.52 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 2 | 148.55 | 189.59 | 379.18 | 2 | 148.55
13.53 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 | 351.43 | 448.53 | 448.53 | 1 | 351.43
13.54 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 7 | 107.83 | 137.62 | 963.34 | 7 | 107.83
13.55 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 5 | 56.31 | 71.86 | 359.3 | 5 | 56.31
13.56 | COMP DETRAN | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 5 | 15.18 | 19.37 | 96.85 | 5 | 15.18
13.57 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4 | 3.53 | 4.5 | 18 | 4 | 3.53
13.58 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 18 | 2.61 | 3.33 | 59.94 | 18 | 2.61
13.59 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 20 | 1.24 | 1.58 | 31.6 | 20 | 1.24
13.60 | COMP DETRAN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 28 | 1 | 1.27 | 35.56 | 28 | 1
13.61 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 1017.18 | 1298.22 | 2596.44 | 2 | 1017.18
13.62 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 2 | 611.55 | 780.52 | 1561.04 | 2 | 611.55
13.63 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 39 | 7.75 | 9.89 | 385.71 | 39 | 7.75
13.64 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 6 | 11.29 | 14.4 | 86.4 | 6 | 11.29
13.65 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 10 | 20.73 | 26.45 | 264.5 | 10 | 20.73
13.66 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 10.85 | 13.84 | 27.68 | 2 | 10.85
13.67 | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 48 | 6.66 | 8.5 | 408 | 48 | 6.66
13.68 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | ud | 3 | 49.29 | 62.9 | 188.7 | 3 | 49.29
13.69 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 45 | 0.46 | 0.58 | 26.1 | 45 | 0.46
13.70 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 | m | 700 | 0.46 | 0.58 | 406 | 700 | 0.46
13.71 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 50 | 0.89 | 1.13 | 56.5 | 50 | 0.89
13.72 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 2 | 83.04 | 105.98 | 211.96 | 2 | 83.04
13.73 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (AR CONDICIONADO) | m | 20 | 17.89 | 22.83 | 456.6 | 20 | 17.89
13.74 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (AR CONDICIONADO0 | m | 20 | 4.76 | 6.07 | 121.4 | 20 | 4.76
13.75 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA (AR CONDICIONADO) | ud | 5 | 5 | 6.38 | 31.9 | 5 | 5
13.76 | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (AR CONDICIONADO) | ud | 5 | 5.66 | 7.22 | 36.1 | 5 | 5.66
13.77 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (BASE AR CONDICIONADO) | m³ | 0.81 | 413.25 | 527.43 | 427.21 | 0.81 | 413.25
13.78 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | ud | 2 | 147.02 | 187.64 | 375.28 | 2 | 147.02
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 58415.5
14.0 |  | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA
14.1 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 68.12 | 86.94 | 173.88 | 2 | 68.12
14.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 10.85 | 13.84 | 27.68 | 2 | 10.85
14.3 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 28 | 7.75 | 9.89 | 276.92 | 28 | 7.75
14.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 11.29 | 14.4 | 28.8 | 2 | 11.29
14.5 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 20.73 | 26.45 | 52.9 | 2 | 20.73
14.6 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 3 | 23.15 | 29.54 | 88.62 | 3 | 23.15
14.7 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 1 | 21.09 | 26.91 | 26.91 | 1 | 21.09
14.8 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 9.5 | 17.89 | 22.83 | 216.88 | 9.5 | 17.89
14.9 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 53 | 4.72 | 6.02 | 319.06 | 53 | 4.72
14.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 225 | 7.18 | 9.16 | 2061 | 225 | 7.18
14.11 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 | m | 40 | 8.71 | 11.11 | 444.4 | 40 | 8.71
14.12 | 95750 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 4.5 | 28.35 | 36.18 | 162.81 | 4.5 | 28.35
14.13 | COMP DETRAN | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 17 | 50.64 | 64.63 | 1098.71 | 17 | 50.64
14.14 | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | ud | 11 | 17.48 | 22.3 | 245.3 | 11 | 17.48
14.15 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 32 | 38.23 | 48.79 | 1561.28 | 32 | 38.23
14.16 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 703.78 | 2.82 | 3.59 | 2526.57 | 703.78 | 2.82
14.17 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 1 | 489.63 | 624.91 | 624.91 | 1 | 489.63
14.18 | COMP DETRAN | RACK FECHADO 16Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 725.24 | 925.62 | 925.62 | 1 | 725.24
14.19 | COMP DETRAN | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 74.77 | 95.42 | 95.42 | 1 | 74.77
14.20 | COMP DETRAN | BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 192.05 | 245.11 | 245.11 | 1 | 192.05
14.21 | COMP DETRAN | PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 16 | 15.99 | 20.4 | 326.4 | 16 | 15.99
14.22 | COMP DETRAN | PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 8 | 21.45 | 27.37 | 218.96 | 8 | 21.45
14.23 | COMP DETRAN | CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 32 | 4.41 | 5.62 | 179.84 | 32 | 4.41
14.24 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | ud | 2 | 371.08 | 473.6 | 947.2 | 2 | 371.08
14.25 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 10.5 | 12.12 | 15.46 | 162.33 | 10.5 | 12.12
14.26 | COMP DETRAN | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4.5 | 20.26 | 25.85 | 116.32 | 4.5 | 20.26
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13153.83 |  | 154.47
16.95
15.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | [6 empty] | 19.49
15.1 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 3.22
15.1.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 22.5 | 4.72 | 6.02 | 135.45 | 22.5 | 4.72
15.1.2 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 55.11 | 70.33 | 70.33 | 1 | 55.11
15.1.3 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 706.6 | 901.83 | 901.83 | 1 | 706.6
15.1.4 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 106.49 | 135.91 | 135.91 | 1 | 106.49
15.1.5 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | ud | 3 | 308.44 | 393.66 | 1180.98 | 3 | 308.44
15.1.6 | COMP. DETRAN | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO DECA MASTER L76 CANTO 17 BRANCO E | ud | 2 | 937.48 | 1196.5 | 2393 | 2 | 937.48
15.1.7 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 5 | 117.65 | 150.15 | 750.75 | 5 | 117.65
15.1.8 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 213.07 | 271.94 | 271.94 | 1 | 213.07
15.1.9 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 USO GERAL | ud | 1 | 80.5 | 102.74 | 102.74 | 1 | 80.5
15.1.10 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | ud | 5 | 189.07 | 241.31 | 1206.55 | 5 | 189.07
15.1.11 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 5 | 39.96 | 51 | 255 | 5 | 39.96
15.1.12 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 5 | 18.44 | 23.53 | 117.65 | 5 | 18.44
15.1.13 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 | ud | 5 | 107.93 | 137.75 | 688.75 | 5 | 107.93
15.1.14 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ud | 1 | 60.99 | 77.84 | 77.84 | 1 | 60.99
15.1.15 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26.2 | 4.76 | 6.07 | 159.03 | 26.2 | 4.76
15.1.16 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 38.02 | 16.87 | 21.53 | 818.57 | 38.02 | 16.87
15.1.17 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | us | 4 | 12.63 | 16.11 | 64.44 | 4 | 12.63
15.1.18 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 6 | 9.27 | 11.83 | 70.98 | 6 | 9.27
15.1.19 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 3 | 18.85 | 24.05 | 72.15 | 3 | 18.85
15.1.20 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 5 | 23 | 29.35 | 146.75 | 5 | 23
15.1.21 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ud | 3 | 36.77 | 46.92 | 140.76 | 3 | 36.77
15.1.22 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | ud | 3 | 437.01 | 557.75 | 1673.25 | 3 | 437.01
|  | SANITÁRIA |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 5 | 38.27 | 48.84 | 244.2 | 5 | 38.27
15.2.2 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 5 | 37.5 | 47.86 | 239.3 | 5 | 37.5
15.2.3 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | ud | 6 | 515.22 | 657.57 | 3945.42 | 6 | 515.22
15.2.4 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 257.48 | 328.62 | 985.86 | 3 | 257.48
15.2.5 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 2 | 661.29 | 844 | 1688 | 2 | 661.29
15.2.6 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | ud | 5 | 35.13 | 44.83 | 224.15 | 5 | 35.13
15.2.7 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | ud | 5 | 45.5 | 58.07 | 290.35 | 5 | 45.5
15.2.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 66.56 | 51.35 | 65.53 | 4361.67 | 66.56 | 51.35
15.2.9 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 24.18 | 26.6 | 33.94 | 820.66 | 24.18 | 26.6
15.2.10 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ASNITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 5 | 9.89 | 12.62 | 63.1 | 5 | 9.89
15.2.11 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 5 | 21.07 | 26.89 | 134.45 | 5 | 21.07
15.2.12 | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | ud | 5 | 87.18 | 111.26 | 556.3 | 5 | 87.18
15.2.13 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 15 | 11.08 | 14.14 | 212.1 | 15 | 11.08 |  | 94678
15.2.14 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud | 6 | 11.85 | 15.12 | 90.72 | 6 | 11.85
15.2.15 | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 6 | 202.67 | 258.66 | 1551.96 | 6 | 202.67
15.2.16 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | ud | 1 | 1991.68 | 2541.98 | 2541.98 | 1 | 1991.68
15.2.17 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | ud | 1 | 2831.01 | 3613.21 | 3613.21 | 1 | 2831.01
15.2.18 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7.26 | 59.97 | 76.53 | 555.6 | 7.2666 | 59.97
15.2.19 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 7 | 27.59 | 35.21 | 246.47 | 7 | 27.59
15.2.20 | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTAOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 | ud | 7 | 27.09 | 34.57 | 241.99 | 7 | 27.09
15.2.21 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 1 | 765.12 | 976.52 | 976.52 | 1 | 765.12
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 35018.66
16.0 |  | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO
16.1 |  | MURO FECHAMENTO
16.1.1 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.2 | 222.37 | 283.81 | 908.19 | 3.204 | 222.37
16.1.2 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 79.47 | 73.24 | 93.47 | 7428.06 | 79.47 | 73.24
16.1.3 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 51.93 | 150.37 | 191.91 | 9965.88 | 51.93 | 150.37 | 52.98 | 132.45
16.1.4 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.23 | 413.25 | 527.43 | 1703.59 | 3.2325 | 413.25
16.1.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.23 | 154.59 | 197.3 | 637.27 | 3.2325 | 154.59
16.1.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 181.02 | 16.38 | 20.9 | 3783.31 | 181.02 | 16.38
16.1.7 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0.77 | 18.93 | 24.16 | 18.6 | 0.7758 | 18.93
16.1.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 158.94 | 3.24 | 4.13 | 656.42 | 158.94 | 3.24
16.1.9 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 158.94 | 27.45 | 35.03 | 5567.66 | 158.94 | 27.45
16.1.10 | COMP. DETRAN | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | ud | 2 | 307.31 | 392.21 | 784.42 | 2 | 307.31
16.1.11 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 24.73 | 12.29 | 15.68 | 387.76 | 24.73 | 12.29
16.1.12 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 30 | 45.87 | 58.54 | 1756.2 | 30 | 45.87
16.1.13 | COMP. DETRAN | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 132.45 | 104.01 | 132.74 | 17581.41 | 132.45 | 104.01
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 51178.77
17.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1.1 |  | FOSSO/URBANISMO
17.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0 | 59.97 | 76.53 | 0 |  | 59.97
17.1.3 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 18.36 | 73.24 | 93.47 | 1716.1 | 18.36 | 73.24
17.1.4 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 17.82 | 150.37 | 191.91 | 3419.83 | 17.82 | 150.37
17.1.5 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.08 | 413.25 | 527.43 | 569.62 | 1.083 | 413.25
17.1.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.08 | 154.59 | 197.3 | 213.08 | 1.083 | 154.59
17.1.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 60.64 | 16.38 | 20.9 | 1267.37 | 60.648 | 16.38
17.1.8 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 25.99 | 18.93 | 24.16 | 627.91 | 25.992 | 18.93
17.1.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 3.24 | 4.13 | 65.29 | 15.81 | 3.24
17.1.10 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 27.45 | 35.03 | 553.82 | 15.81 | 27.45
17.1.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.81 | 12 | 15.31 | 242.05 | 15.81 | 12
17.1.12 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 5.4 | 27.92 | 35.63 | 192.4 | 5.4 | 27.92
17.1.13 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 10.41 | 41.69 | 53.2 | 553.81 | 10.41 | 41.69
17.1.14 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 15.81 | 100.49 | 128.25 | 2027.63 | 15.81 | 100.49
17.1.15 | COMP. DETRAN | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO | ud | 1 | 1838.74 | 2346.78 | 2346.78 | 1 | 1838.74
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13795.69
18.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 300.81 | 1.47 | 1.87 | 562.51 | 300.81 | 1.47
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 562.51
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 588612.01
Importa o presente orçamento em R$ 588.612,01 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e doze reais, um centavo)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERENCIA DE OBRAS E PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

## conograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma 60ª Ciretran Brasnorte MT
| Local: Brasnorte/MT | [11 empty] | SINAPI janeiro 2022
| Data: fevereiro 2.022 | [11 empty] | BDI 27,63%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 31-60 | % | 61-90 | % | 90-120 | % | 120-150 | % | 150-180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.337% | 31414.22 | 16% | 5026.2752 | 16% | 5026.2752 | 16% | 5026.2752 | 16% | 5026.2752 | 16% | 5026.2752 | 20% | 6282.844 | 31414.22
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 1.634% | 9615.35 | 100% | 9615.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9615.35
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.04675% | 275.18 | 100% | 275.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 275.18
4.0 | FUNDAÇÕES | 0.7984% | 4699.75 | 40% | 1879.9 | 60% | 2819.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4699.75
5.0 | ESTRUTURA | 1.492% | 8784.66 | 0% | 0 | 20% | 1756.932 | 40% | 3513.864 | 40% | 3513.864 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8784.66 | 16.6667
6.0 | ALVENARIA | 2.797% | 16465.8 | 0% | 0 | 20% | 3293.16 | 40% | 6586.32 | 40% | 6586.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16465.8
7.0 | COBERTURA | 29.55% | 173945.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 86972.875 | 50% | 86972.875 | 0% | 0 | 0% | 0 | 173945.75
8.0 | ESQUDRIAS | 8.311% | 48921.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 9784.244 | 40% | 19568.488 | 40% | 19568.488 | 0% | 0 | 48921.22
9.0 | REVESTIMENTO | 4.982% | 29326 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 2932.6 | 20% | 5865.2 | 70% | 20528.2 | 0% | 0 | 29326
10.0 | PISOS E RODAPES | 12% | 70640.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 7064.046 | 10% | 7064.046 | 50% | 35320.23 | 30% | 21192.138 | 70640.46
11.0 | VIDROS | 1.499% | 8824.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 5294.994 | 40% | 3529.996 | 8824.99
12.0 | PINTURA | 2.306% | 13573.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2714.734 | 30% | 4072.101 | 50% | 6786.835 | 13573.67
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.924% | 58415.5 | 0% | 0 | 5% | 2920.775 | 10% | 5841.55 | 30% | 17524.65 | 30% | 17524.65 | 25% | 14603.875 | 58415.5
14.0 | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA | 2.235% | 13153.83 | 0% | 0 | 5% | 657.6915 | 10% | 1315.383 | 30% | 3946.149 | 30% | 3946.149 | 25% | 3288.4575 | 13153.83
15.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 5.949% | 35018.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 5252.799 | 15% | 5252.799 | 40% | 14007.464 | 30% | 10505.598 | 35018.66
16.0 | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO | 8.695% | 51178.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 25589.385 | 50% | 25589.385 | 51178.77
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.344% | 13795.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 6897.845 | 50% | 6897.845 | 13795.69
18.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.09557% | 562.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 562.51 | 562.51
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | 588612.01 | 2.854% | 16796.7052 | 2.799% | 16474.6837 | 22.81% | 134289.9562 | 27.87% | 164035.4002 | 26.8% | 157775.7812 | 16.86% | 99239.4835 | 588612.01
0
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

## composições
REFORMA 60ª CIRETRAN - BRASNORTE-MT
item | descrição | unid | quant. | cust. Unit. | cust. Total
COMP. 1.3 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
COD:74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.66 | 5.66
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 9.04 | 36.16
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 24.04 | 2.64
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 18.63 | 18.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.16 | 30.32
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 320.37 | 3.2
Composição referência para adoção de coeficientes de consumo: SINAP 01/2021 |  |  |  | TOTAL | 321.61 | [5 empty] | Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 8 | 10 | 80
1.4 | Caçamba bota fora 5,0 M³
unid:ud
materiais
| Caçambas bota fora 5,0 M³ | ud | 1 | 280 | 280
| Taxa de destinação final de resíduos sólidos da construção civil | m³ | 8 | 10 | 80
| total |  |  |  | 360
| preço de venda |  |  |  | 360
OBS preço cotado loca mix construção R$220,00 tel 36233040
2.14 | Demolição de concreto simples
unid:m³
Demolição de concreto simples
m³
| pedreiro | h | 1.3 | 18.86 | 24.51 |  |  |  |  | 204.108
| servente | h | 13 | 15.22 | 197.86
| preço de venda |  |  |  | 222.37
coeficientes retirados planilha secid
7.4 | Estrutura de aço para cobertura em perfil C 100mmx50mmx15mm na # 11 assentados como terça a cada 1,20 (10 linhas de 12,40 de comprimento e 10 linhas de 6,00)
und: m
mão de obra
| serralheiro | h | 0.5 | 18.75 | 9.375 |  |  |  | 75.155
| ajudante se serralheiro | h | 0.5 | 15.24 | 7.62
| total |  |  |  | 16.995 | [8 empty] | 37768.6464
materiais
| perfil de aço carbono tipo "C" 100x50x15mm na chapa #11 | m | 1 | 58.16 | 58.16
| total |  |  |  | 58.16 |  |  | 67.4
| preço de venda |  |  |  | 75.155
[9 empty] | 67.5 |  |  |  | 15836.74
OBS: perfil cotado na Açofer R$ 404,40 barras de 6,00 m R$ 67,40/m
| PERFILADOS R$ 349,00 barras com 6,0 metros R$ 58,16/m | [6 empty] | 58.1667
FERMAT R$405,00 R$ 67,50
| 9 linhas de 12,70 | [5 empty] | 256.725 |  | 9.2083 |  |  | 0.83363
114.3
0.77528
portão chapa metálica #16 requadro metalon 50x30mm #16 MEDINDO 4,00X2,60
ud:ud
materiais
| Metalon 50x30 chapa 16 | m | 18 | 21.71 | 390.78
| chapa de aço #16 | m² | 10.4 | 134.73 | 1401.192
| Cantoneira L 1"x3/16" | m | 9 | 14.5 | 130.5
| Roldana com Caixa 3" | ud | 2 | 28.61 | 57.22
| Cantoneira U 40x40#14 | m | 1 | 181.89 | 181.89
| Perfil 100x100 #12 | m | 8 | 612.27 | 4898.16
| trinco ppara portão | ud | 1 | 13.71 | 13.71
| eletrodo 2.1/2 | kg | 2 | 2.5 | 5
| total |  |  |  | 7080.452
| mão de obra |  |  |  | 0
| serralheiro | h | 8 | 18.75 | 150
| ajudante | h | 8 | 16.05 | 128.4
| pedreiro | h | 8 | 18.86 | 150.88
| servente | h | 8 | 15.16 | 121.28
| total |  |  |  | 550.56
| preço de venda |  |  |  | 7631.012 |  |  |  | 733.751
| cotação vencedora fermat |  |  |  | 733,75/M²
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
cotado Perfilados multiaço fone 36343050
12.1 | REMOÇÃO DE MASSA /PINTURA EM PAREDES
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UD | 0.06 | 1.12 | 0.0672
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 15.16 | 2.7288
| TOTAL DE CUSTO |  |  |  | 2.796
15.1.3 | Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E
UD:m²
mão de obra
88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares | h | 0.39 | 18.72 | 7.3008
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 0.19 | 14.52 | 2.7588
| total |  |  |  | 10.0596
todimo | Lavatorio de louça branco suspenso Deca master L76 canto 17 branco E | ud | 1 | 895.6 | 895.6
4351 | parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de naylon tamanho S8 | ud | 2 | 15.79 | 31.58
34357 | rejunte epoxi branco | kg | 0.0507 | 4.81 | 0.24387
| total |  |  |  | 927.4239
| preço de venda |  |  |  | 937.4835
LAVATÓRIO COTADO NA INTERNET PADOVANI
15.2.16 | Fornecimento e instalação de suporte para vaso sanitário de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 14.02 | 14.02
| pedreiro | h | 1 | 17.67 | 17.67
| total |  |  |  | 31.69
materiais
36218 | suporte para deficiente 0,60 | ud | 2 | 97.84 | 195.68
| total |  |  |  | 195.68
| preço de venda |  |  |  | 227.37
OBS: suporte cotado na todimo jack Wall
15.2.17 | Fornecimento e instalação de suporte para lavatórios de portadores de necessidades especiais , conforme determina a legislação
unid:ud
mão de obra
| servente | h | 1 | 9.12 | 9.12
| pedreiro | h | 1 | 12.27 | 12.27
| total |  |  |  | 21.39
materiais
36080 | suporte para deficiente 0,80 | ud | 3 | 121.36 | 364.08
| total |  |  |  | 364.08
| preço de venda |  |  |  | 385.47
16.1.2 | RETIRADA DE ARAME FARPADO INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO
mão de obra
0
| SERVENTE | h | 1 | 14.02 | 14.02
| total |  |  |  | 14.02
16.1.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
ud:ud
34723 insumo | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA MEDINDO 0,50X0,75 M | m² | 0.375 | 519.75 | 194.9062 | 0.375 |  |  | 519.75 | 0.375
4491 insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.6 | 9.04 | 14.464
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.2 | 366.75 | 73.35
| total |  |  |  | 282.7203
mão de obra
88309 | PEDREIRO | h | 0.5 | 18.86 | 9.43
88316 | SERVENTE | h | 1 | 15.16 | 15.16 |  |  |  | 0.375
| total |  |  |  | 24.59
| preço de venda |  |  |  | 307.3102
18.1 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.29 | 19.53 | 5.6637
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.29 | 15.19 | 4.4051
| TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 10.0688
INSUMO 34348 | Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 MM, D = 2,76 MM | ud | 1 | 20.94 | 20.94
34349 | Haste de aço galvanizado para fixação de concertina 2 "/3 M | ud | 0.5 | 25.63 | 12.815
90437 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 MM e menores ou igual a 75 MM. AF_05/2015 | ud | 0.125 | 25.17 | 3.1463
94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. AF_07/2016 | m³ | 0.163 | 349.95 | 57.0419
| TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 93.9431
| TOTALA GERAL |  |  |  | 104.0119
17.1.17 | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO)
unid:ud
| chapa metálica dobrada medindo (100x160x100x6200)x2+(100x160x100x1000)x2 | ud | 1 | 1619.12 | 1619.12 |  |  |  |  | 120.8333
| parabolt 3/8x50mm | ud | 24 | 0.98 | 23.52 |  |  |  |  | 1619.122
100748 | Pintura esmalte sintetico fosco, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 5.18 | 7.27 | 37.65
| total do material |  |  |  | 1680.29 |  |  |  | '''''''''
mão de obra
| servente | h | 5 | 14.02 | 70.1
| pedreiro | h | 5 | 17.67 | 88.35
| total do material |  |  |  | 158.45
| total geral |  |  |  | 1838.74
AÇOFER 2X6000 MM R$ 812,00 6 METROS
FERMAT R$725,00 6 METROS
MULTIAÇO R$ 740,00 6 METROS
8.2.2 | Portão em chapa corrugada #18 com requadro de metalon 60x60 na chapa 14 e reforço no lado dos pilares com cantoneira L 2.1/2"x3/16"
unid:m²
mão de obra
| serralheiro | h | 60 | 8.93 | 535.8
| ajudante se serralheiro | h | 60 | 5.95 | 357
| total |  |  |  | 892.8 |  |  |  |  | 14.88
materiais
| chapa corrugada nº 18 | m² | 23.2 | 59.22 | 1373.904
| metalon 60x60 chapa 14 | m | 30 | 17.5 | 525
| dobradiça tipo cachimbo 1.1/4" | ud | 12 | 4.9 | 58.8 |  |  | 878.2656 |  | 59.0232
| Cantoneira 2.1/2'x3/16" | m | 12 | 19.83 | 237.96
| total |  |  |  | 2195.664
| preço de venda |  |  |  | 3088.464
| Preço por m² |  |  |  | 133.1234
01 portão 6x3
01 acrescimo de 4x1,30
metalon 60x60 chapa 14 R$ 105,00
chapa corrugada 0,90x3,00 nº 18 R$ 159,90
dobradiça tipo gonzo R$ 4,90
cantoneira 2.1/2"x3/16" R$119,00
cotado Perfilados multiaço fone 36343050

## comp__eletrica
COMPOSIÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 3.5 | 19.53 | 68.355
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.2 | 15.19 | 18.228
88309 | pedreiro | h | 0.8 | 18.86 | 15.088
| total |  |  |  | 101.671
materiais
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPADE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 297.4 | 297.4
00039233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 22.8 | 35.76 | 815.328
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | ud | 1 | 487.87 | 487.87
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | as | 1 | 383.34 | 383.34
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 5.5 | 15.35 | 84.425
00001100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | ud | 1 | 12.41 | 12.41
00039132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | ud | 5 | 4.11 | 20.55
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | ud | 1 | 26.74 | 26.74
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO | ud | 1 | 6.21 | 6.21
1094 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | ud | 2 | 9.6 | 19.2
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | ud | 2 | 0.8 | 1.6
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 113.4 | 113.4
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 3 | 56.31 | 168.93
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 8.7 | 46.92 | 408.204
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | ud | 3 | 4.51 | 13.53
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 1.2 | 1.36 | 1.632
00041628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X0,40 X 0,40 M | ud | 1 | 307.14 | 307.14
00034643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | ud | 3 | 36.84 | 110.52
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.816 | 402.67 | 328.5787
| total |  |  |  | 3607.0077
| preço de venda |  |  |  | 3708.6787
13.26 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.5 | 19.53 | 9.765
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.3 | 15.19 | 4.557
| total |  |  |  | 14.322
materiais
00012239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 1 | 56.14 | 56.14
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 14.76 | 29.52
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
| total |  |  |  | 85.8183
| preço de venda |  |  |  | 100.1403
13.29 | REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 15.19 | 6.076
| total |  |  |  | 17.794
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 2 | 45.17 | 90.34
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.2 | 0.4
| total |  |  |  | 90.8983
| preço de venda |  |  |  | 108.6923
13.30 | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 15.19 | 6.076
| total |  |  |  | 17.794
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 1 | 45.17 | 45.17
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.77 | 0.15834
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.2 | 0.4
| total |  |  |  | 45.7283
| preço de venda |  |  |  | 63.5223
| POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 19.53 | 29.295
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.5 | 15.19 | 22.785
88309 | pedreiro | h | 4 | 18.86 | 75.44
88242 | ajudante de pedreiro | h | 2 | 15.22 | 30.44
| total |  |  |  | 157.96
materiais
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | ud | 1 | 298.16 | 298.16
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | ud | 2 | 53.5 | 107
2510 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 48.65 | 48.65
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 2 | 237.72 | 475.44
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 | 132.52 | 132.52
| total |  |  |  | 1061.77
| preço de venda |  |  |  | 1219.73
| EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
00002436 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
0000247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
00004750 | pedreiro | h | 3.5 | 18.18 | 63.63
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3.5 | 14.74 | 51.59
| total |  |  |  | 135.374
materiais
| EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V | ud | 1 | 242.22 | 242.22
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 18.67 | 18.67
| total |  |  |  | 260.89
| preço de venda |  |  |  | 396.264
13.31 | REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM MBIENTES EXTERNOS 127/220V | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.4 | 18.3 | 7.32
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14 | 8.4
| total |  |  |  | 15.72
materiais
00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | ud | 1 | 42.24 | 42.24
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | ud | 0.042 | 3.78 | 0.15876
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 2 | 0.22 | 0.44
| total |  |  |  | 42.8388
| preço de venda |  |  |  | 58.5588
13.42 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.3 | 19.53 | 5.859
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 15.19 | 2.2785
| total |  |  |  | 8.1375
materiais
00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC |  | 1 | 99.69 | 99.69
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 99.69
| preço de venda |  |  |  | 107.8275
| DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 15.19 | 9.114
| total |  |  |  | 20.832
materiais
00039458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  | 1 | 330.63 | 330.63
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 330.63
| preço de venda |  |  |  | 351.462
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 18.86 | 6.552
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.16 | 3.032
| total |  |  |  | 9.584
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 58.54 | 58.54
| total |  |  |  | 58.54
| preço de venda |  |  |  | 68.124
13.18 | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 18.86 | 6.601
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.16 | 3.032
| total |  |  |  | 9.633
materiais
00043097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | ud | 1 | 38.94 | 38.94
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 4 | 0.2 | 0.8
| total |  |  |  | 39.74
| preço de venda |  |  |  | 49.373
13.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 19.53 | 5.859
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 15.19 | 4.557
| total |  |  |  | 10.416
materiais
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | ud | 1 | 77.65 | 77.65
00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 3 | 2.26 | 6.78
| total |  |  |  | 84.43
| preço de venda |  |  |  | 94.846
13.41 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | ud | 1 | 145.08 | 145.08
| total |  |  |  | 145.08
| preço de venda |  |  |  | 148.552
13.44 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00011862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | ud | 1 | 11.71 | 11.71
| total |  |  |  | 11.71
| preço de venda |  |  |  | 15.182
13.45 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 19.53 | 0.9765
0
| total |  |  |  | 0.9765
materiais
00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | ud | 1 | 2.55 | 2.55
| total |  |  |  | 2.55
| preço de venda |  |  |  | 3.5265
13.46 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 19.53 | 0.9765
|  | h |  |  | 0
| total |  |  |  | 0.9765
materiais
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | ud | 1 | 1.63 | 1.63
| total |  |  |  | 1.63
| preço de venda |  |  |  | 2.6065
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.009 | 19.53 | 0.17577
|  | h |  |  | 0
| total |  |  |  | 0.17577
materiais
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | ud | 1 | 1.06 | 1.06
| total |  |  |  | 1.06
| preço de venda |  |  |  | 1.2358
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.009 | 19.53 | 0.17577
|  | h |  |  | 0
| total |  |  |  | 0.17577
materiais
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | ud | 1 | 0.82 | 0.82
| total |  |  |  | 0.82
| preço de venda |  |  |  | 0.99577
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 16.78 | 5.8294
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3474 | 13.34 | 4.6343
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR EIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 145.88 | 2.0569
| total |  |  |  | 12.5206
materiais
00011862 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60 X 0,50 M | ud | 1 | 254.11 | 254.11
| total |  |  |  | 254.11
| preço de venda |  |  |  | 266.6306
REDE LÓGICA
14.01 | CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 19.53 | 6.8355
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 15.19 | 3.038
| total |  |  |  | 9.8735
materiais
00043097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVCCOM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | ud | 1 | 38.94 | 38.94
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | ud | 4 | 0.2 | 0.8
| total |  |  |  | 39.74
| preço de venda |  |  |  | 49.6135
14.16 | RACK FECHADO 12Ux19"x450mm, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 19.53 | 23.436
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 15.19 | 12.152
| total |  |  |  | 35.588
materiais
COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de rack fechado 12Ux19"x450mm, porta em acrilico, segundo plano de recuo, regua para 5 tomadas. | ud | 1 | 725.2433 | 725.2433
| total |  |  |  | 725.2433
| preço de venda |  |  |  | 760.8313
2021-10-08 | STEEL TELECOM | 705.87 | 01.182.364/0001-00 | (11)3989-2842 | steeltelecom.com.br
2021-10-08 | KADRI | 830.86 | 07.870.634/0001-44 | (65)3648-5600 | kadri.com.br
2021-10-08 | Central Cabos | 639 | 08.626.431/0001-70 | (11) 3334-3720 | centralcabos.com.br
725.2433
14.17 | ORANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL 19" X 1U -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 19.53 | 15.624
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 15.19 | 12.152
| total |  |  |  | 27.776
materiais
| Fornecimento e instalação de organizador de cabos horizontal com tampa frontal removível 19" X 1U | ud | 1 | 47 | 47
| total |  |  |  | 47
| preço de venda |  |  |  | 74.776
material cotado Plug mais conection tel 36485700
14.18 | BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 19.53 | 11.718
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 15.19 | 9.114
| total |  |  |  | 20.832
materiais
| Fornecimento e instalação de bandeja dupla fixação com comprimento de 600mm para rack 19" | ud | 1 | 171.22 | 171.22
| total |  |  |  | 171.22
| preço de venda |  |  |  | 192.052
material cotado Plug mais conection tel 36485700
14.19 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 19.53 | 1.6601
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 15.19 | 0
| total |  |  |  | 1.6601
materiais
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | ud | 1 | 14.33 | 14.33
| total |  |  |  | 14.33
| preço de venda |  |  |  | 15.9901
14.20 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid: ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 18.3 | 1.5555
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 14 | 0
| total |  |  |  | 1.5555
materiais
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | ud | 1 | 19.89 | 19.89
| total |  |  |  | 19.89
| preço de venda |  |  |  | 21.4455
14.21 | CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 18.3 | 2.745
| total |  |  |  | 2.745
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 1.59 | 1.66
| total |  |  |  | 1.66
| preço de venda |  |  |  | 4.405
14.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 19.53 | 1.953
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.19 | 1.519
| total |  |  |  | 3.472
materiais
00002638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM | m | 1 | 2.37 | 2.37
2.37
| preço de venda |  |  |  | 5.842
14.25 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.53 | 3.906
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.18 | 15.19 | 2.7342
| total |  |  |  | 6.6402
materiais
orçamento | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm | m | 0.33333 | 131.99 | 43.9967
43.9967
| preço de venda |  |  |  | 50.6369
2021-10-08 | PETEL | 159.97 | 22.760.075/0001-03 | (65) 3634-5253 | DIRCEU
2021-10-08 | BRANEL | 105 | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 | CARLOS
2021-10-08 | LUZ E CIA | 131 | 03.806.018/0001-73 | (65) 3388-0800 | THAYS
131.99
14.27 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid:ud
mão de obra
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.12 | 19.53 | 2.3436
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.12 | 15.19 | 1.8228
| total |  |  |  | 4.1664
materiais
00002501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | m | 1 | 16.09 | 16.09
16.09
| preço de venda |  |  |  | 20.2564