## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DETRAN | SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso | 25,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 74.017,76 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22 | 12,50% 9.252,22
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 87.080,66 | 30,00% 26.124,20 |  | 20,00% 17.416,13 |  | 30,00% 26.124,20 |  | 20,00% 17.416,13
3 | Demolições e Retiradas | 100,00% 46.689,12 | 30,00% 14.006,74 |  | 20,00% 9.337,82 |  | 30,00% 14.006,74 |  | 20,00% 9.337,82
4 | Movimento de Terra | 100,00% 9.484,19 | 30,00% 2.845,26 |  | 20,00% 1.896,84 |  | 30,00% 2.845,26 |  | 20,00% 1.896,84
5 | Fundação, Estrutura de Concreto e Metálica | 100,00% 159.235,96 | 30,00% 47.770,79 |  | 20,00% 31.847,19 |  | 30,00% 47.770,79 |  | 20,00% 31.847,19
6 | Acabamento | 100,00% 8.018,90 |  | 20,00% 1.603,78 |  | 30,00% 2.405,67 |  | 20,00% 1.603,78 |  | 30,00% 2.405,67
7 | Cobertura | 100,00% 174.548,60 |  | 20,00% 34.909,72 |  | 30,00% 52.364,58 |  | 20,00% 34.909,72 |  | 30,00% 52.364,58
8 | Calçada e Piso Táctil | 100,00% 13.675,34 |  |  |  | 50,00% 6.837,67 |  |  | 50,00% 6.837,67
Porcentagem |  |  | 17,46% | 7,99% | 12,18% | 12,37% | 17,46% | 7,99% | 13,37% | 11,18%
Custo |  |  | 99.999,20 | 45.765,72 | 69.750,21 | 70.860,14 | 99.999,20 | 45.765,72 | 76.587,88 | 64.022,47
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,46% | 25,45% | 37,63% | 50,0% | 67,46% | 75,45% | 88,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 99.999,19 | 145.764,91 | 215.515,12 | 286.375,26 | 386.374,46 | 432.140,18 | 508.728,06 | 572.750,53