## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cobertura dos estacionamentos: sombreiro | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 21.700,20 | 25,00% 5.425,05 | 25,00% 5.425,05 | 25,00% 5.425,05 | 25,00% 5.425,05
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 100,00% 4.910,87 | 50,00% 2.455,44 | 50,00% 2.455,44
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 31.867,22 | 50,00% 15.933,61 | 50,00% 15.933,61
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 493.490,11 |  |  | 50,00% 246.745,06 | 50,00% 246.745,06
5 | PINTURA | 100,00% 23.560,00 |  |  | 50,00% 11.780,00 | 50,00% 11.780,00
Porcentagem |  |  | 4,14% | 4,14% | 45,86% | 45,86%
Custo |  |  | 23.814,09 | 23.814,09 | 263.950,10 | 263.950,10
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,14% | 8,28% | 54,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 23.814,09 | 47.628,18 | 311.578,28 | 575.528,40
_______________________________________________________________ Coordenadoria de Obras e Engenharia Analista