## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PLANILHA ORÇAMENTARIA SÃO FELIX DO ARAGUAIA | SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso | 25,7% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 103.088,99 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12 | 12,50% 12.886,12
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 100,00% 22.998,74 | 50,00% 11.499,37 | 50,00% 11.499,37
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 656,76 | 100,00% 656,76
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 8.384,62 | 50,00% 4.192,31 | 50,00% 4.192,31
5 | ESTRUTURA | 100,00% 18.699,51 | 10,00% 1.869,95 | 40,00% 7.479,80 | 50,00% 9.349,76
6 | ALVENARIA | 100,00% 22.603,27 |  |  | 50,00% 11.301,64 | 50,00% 11.301,64
7 | COBERTURA | 100,00% 165.645,75 |  |  |  | 50,00% 82.822,88 | 50,00% 82.822,88
8 | ESQUDRIAS | 100,00% 54.459,44 | [5 empty] | 50,00% 27.229,72 | 50,00% 27.229,72
9 | REVESTIMENTO | 100,00% 35.678,83 | [5 empty] | 25,00% 8.919,71 | 50,00% 17.839,42 | 25,00% 8.919,71
10 | PISOS E RODAPES | 100,00% 112.524,64 | [5 empty] | 25,00% 28.131,16 | 50,00% 56.262,32 | 25,00% 28.131,16
11 | VIDROS | 100,00% 12.786,80 | [5 empty] | 30,00% 3.836,04 | 20,00% 2.557,36 | 50,00% 6.393,40
12 | PINTURA | 100,00% 46.871,78 |  |  |  |  | 25,00% 11.717,95 | 25,00% 11.717,95 | 30,00% 14.061,53 | 20,00% 9.374,36
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 96.852,40 |  |  | 10,00% 9.685,24 | 10,00% 9.685,24 | 10,00% 9.685,24 | 30,00% 29.055,72 | 20,00% 19.370,48 | 20,00% 19.370,48
14 | INSTALAÇÃOES DE LÓGICA/TELEFONIA | 100,00% 11.459,20 |  |  | 10,00% 1.145,92 | 10,00% 1.145,92 | 10,00% 1.145,92 | 30,00% 3.437,76 | 20,00% 2.291,84 | 20,00% 2.291,84
15 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 100,00% 51.863,59 |  |  | 20,00% 10.372,72 | 10,00% 5.186,36 | 20,00% 10.372,72 | 40,00% 20.745,44 | 5,00% 2.593,18 | 5,00% 2.593,18
16 | IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO | 100,00% 73.006,39 | [5 empty] | 30,00% 21.901,92 | 50,00% 36.503,20 | 20,00% 14.601,28
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 24.267,49 | [5 empty] | 30,00% 7.280,25 | 50,00% 12.133,75 | 20,00% 4.853,50
18 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 450,52 | [7 empty] | 100,00% 450,52
Porcentagem |  |  | 3,61% | 4,18% | 6,35% | 14,27% | 14,92% | 20,31% | 23,63% | 12,74%
Custo |  |  | 31.104,51 | 36.057,61 | 54.741,39 | 123.028,15 | 128.630,82 | 175.141,78 | 203.728,91 | 109.865,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,61% | 7,79% | 14,14% | 28,4% | 43,32% | 63,63% | 87,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.104,51 | 67.162,12 | 121.903,51 | 244.931,66 | 373.562,48 | 548.704,26 | 752.433,17 | 862.298,72