## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação e Reforma CRT Nova Xavantina | SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso SBC - 04/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso | 24,93% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA | 100,00% 68.016,78 | 9,21% 6.264,35 | 7,59% 5.162,47 | 13,54% 9.209,47 | 20,11% 13.678,17 | 14,04% 9.549,56 | 15,48% 10.529,00 | 12,59% 8.563,31 | 7,44% 5.060,45
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 30.795,04 | 100,00% 30.795,04
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 33.640,38 | 100,00% 33.640,38
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 14.316,85 | 70,00% 10.021,80 | 30,00% 4.295,06
5 | FUNDAÇÃO | 100,00% 37.142,47 |  | 80,00% 29.713,98 | 20,00% 7.428,49
6 | ESTRUTURA | 100,00% 58.663,75 |  | 20,00% 11.732,75 | 80,00% 46.931,00
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 6.434,34 |  |  | 100,00% 6.434,34
8 | ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS | 100,00% 26.422,23 |  |  |  | 100,00% 26.422,23
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 63.341,07 |  |  |  | 100,00% 63.341,07
10 | COBERTURA | 100,00% 88.153,87 |  | 20,00% 17.630,77 | 60,00% 52.892,32 | 20,00% 17.630,77
11 | REVESTIMENTO | 100,00% 40.670,67 |  |  |  | 20,00% 8.134,13 | 80,00% 32.536,54
12 | PISOS | 100,00% 96.072,31 |  |  |  |  | 30,00% 28.821,69 | 70,00% 67.250,62
13 | FORRO | 100,00% 17.627,53 |  |  |  |  | 30,00% 5.288,26 | 70,00% 12.339,27
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 100.640,02 |  |  |  | 25,00% 25.160,01 | 25,00% 25.160,01 | 25,00% 25.160,01 | 25,00% 25.160,01
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 101.945,09 |  |  |  | 25,00% 25.486,27 | 25,00% 25.486,27 | 25,00% 25.486,27 | 25,00% 25.486,27
16 | SPDA | 100,00% 38.723,29 | [6 empty] | 50,00% 19.361,65 | 50,00% 19.361,65
17 | LÓGICA | 100,00% 39.287,92 | [6 empty] | 50,00% 19.643,96 | 50,00% 19.643,96
18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.396,85 | [6 empty] | 70,00% 977,80 | 30,00% 419,06
19 | PINTURAS | 100,00% 33.224,03 | [6 empty] | 50,00% 16.612,02 | 50,00% 16.612,02
20 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 3.629,44 | [7 empty] | 100,00% 3.629,44
21 | PISTA DE PROVAS E AREA DE ESPERA COM BANHEIRO | 64,00% 222.911,80 |  |  |  | 2,00% 4.458,24 | 20,00% 44.582,36 | 20,00% 44.582,36 | 20,00% 44.582,36 | 2,00% 4.458,24
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.261,13 | [7 empty] | 100,00% 6.261,13
Porcentagem |  |  | 7,15% | 6,07% | 10,88% | 16,32% | 15,18% | 16,41% | 14,2% | 6,68%
Custo |  |  | 80.721,56 | 68.535,02 | 122.895,62 | 184.310,89 | 171.424,68 | 185.347,52 | 160.387,36 | 75.445,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,15% | 13,22% | 24,1% | 40,42% | 55,6% | 72,01% | 86,21% | 92,89%
Custo Acumulado |  |  | 80.721,56 | 149.256,58 | 272.152,20 | 456.463,09 | 627.887,77 | 813.235,29 | 973.622,65 | 1.049.068,57
_______________________________________________________________ MATHEUS VINICIUS VOLPATO Setor de Engenharia